附件１

项目进度安排表

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 项目进度 |
| 2024年2月 | 摸底并确定新增学校体育场地向社会开放项目学校。 |
| 2024年3月 | 1.相关县（市、区）对学校体育场地拟新增向社会开放项目学校名单进行公示，公示无异议后按文件要求上报。2.县（市、区）提前统筹安排新增项目配套经费及继续开放项目运维经费。 |
| 2024年4月 | 县（市、区）确定新增项目实施办法，拟定“一校一方案”。 |
| 2024年5月 | 省财政厅下达学校体育场地向社会开放项目省级补助资金，市财政局及相关县（市、区）下达配套资金。 |
| 2024年6-10月 | 1.指导学校进行体育场地改造并有序向社会开放；2.结合教育督导等工作，不定期组织人员对项目实施进度、资金使用、具体开放等情况进行调研督促；  |
| 2024年11-12月 | 省、市教育、体育、财政等相关部门对学校体育场地向社会开放项目进行督查。 |