## 3.5米路线改造计划表
附件1
通村公路窄路面拓改工程计划表
序号 | 县（市、区） | 合计里程 | 3.5米宽通村公路拓改工程（KM） | [12 empty] | 4.5米宽通村公路单车道改双车道工程（KM） |  |  |  | 备注
|  |  | 线路里程（KM） | 实施错车道（KM） |  |  |  | 窄路面拓宽（3.5米改4.5米）（KM） |  |  |  | 单车道改双车道工程（KM）
|  |  |  | 小计 | 2019 | 2020 | 2021 | 小计 | 2019 | 2020 | 2021 | 小计 | 2019 | 2020 | 2021 | 小计 | 2019 | 2020 | 2021
| 全市 | 2286.816 | 2125.656 | 865.107 | 259.5321 | 432.5535 | 173.0214 | 790.05 | 237.015 | 395.025 | 158.01 | 470.499 | 141.1497 | 235.2495 | 94.0998 | 161.16 | 58.561 | 102.599 | 0
1 | 大田 | 224.667 | 210.36 | 86.549 | 25.9647 | 43.2745 | 17.3098 | 109.639 | 32.8917 | 54.8195 | 21.9278 | 14.172 | 4.2516 | 7.086 | 2.8344 | 14.307 | 6.541 | 7.766 | 0
2 | 建宁 | 122.674 | 100.638 | 9.605 | 2.8815 | 4.8025 | 1.921 | 23.639 | 7.0917 | 11.8195 | 4.7278 | 67.394 | 20.2182 | 33.697 | 13.4788 | 22.036 | 22.036 | 0 | 0
3 | 将乐 | 267.514 | 261.65 | 154.518 | 46.3554 | 77.259 | 30.9036 | 89.834 | 26.9502 | 44.917 | 17.9668 | 17.298 | 5.1894 | 8.649 | 3.4596 | 5.864 | 0 | 5.864 | 0
4 | 梅列 | 16.48 | 16.48 | 9.929 | 2.9787 | 4.9645 | 1.9858 | 6.551 | 1.9653 | 3.2755 | 1.3102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 明溪 | 111.231 | 111.231 | 41.071 | 12.3213 | 20.5355 | 8.2142 | 60.175 | 18.0525 | 30.0875 | 12.035 | 9.985 | 2.9955 | 4.9925 | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 宁化 | 239.797 | 239.797 | 71.416 | 21.4248 | 35.708 | 14.2832 | 88.107 | 26.4321 | 44.0535 | 17.6214 | 80.274 | 24.0822 | 40.137 | 16.0548 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 清流 | 262.22 | 244.243 | 120.194 | 36.0582 | 60.097 | 24.0388 | 78.265 | 23.4795 | 39.1325 | 15.653 | 45.784 | 13.7352 | 22.892 | 9.1568 | 17.977 | 17.977 | 0 | 0
8 | 三元 | 16.695 | 14.015 | 8.207 | 2.4621 | 4.1035 | 1.6414 |  | 0 | 0 | 0 | 5.808 | 1.7424 | 2.904 | 1.1616 | 2.68 | 0 | 2.68 | 0
9 | 沙县 | 358.051 | 339.463 | 132.113 | 39.6339 | 66.0565 | 26.4226 | 105.582 | 31.6746 | 52.791 | 21.1164 | 101.768 | 30.5304 | 50.884 | 20.3536 | 18.588 | 6.471 | 12.117 | 0
10 | 泰宁 | 86.439 | 86.439 | 55.291 | 16.5873 | 27.6455 | 11.0582 | 31.148 | 9.3444 | 15.574 | 6.2296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 永安 | 396.998 | 369.206 | 110.931 | 33.2793 | 55.4655 | 22.1862 | 161.377 | 48.4131 | 80.6885 | 32.2754 | 96.898 | 29.0694 | 48.449 | 19.3796 | 27.792 | 5.536 | 22.256 | 0
12 | 尤溪 | 184.05 | 132.134 | 65.283 | 19.5849 | 32.6415 | 13.0566 | 35.733 | 10.7199 | 17.8665 | 7.1466 | 31.118 | 9.3354 | 15.559 | 6.2236 | 51.916 | 0 | 51.916 | 0