附件4

**2024年度市级预算项目绩效自评报告**

（2024年度第二批市级林业专项资金）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

2024年度第二批市级林业专项资金，用于森林资源保护管理建设项目、林业科研和科技推广建设项目、森林防火建设及林业有害生物防治、集体林权制度配套改革项目、专项设备购置、林业综合工作经费支出。

**（二）主要成效**

深入贯彻习近平总书记来闽来明重要讲话重要指示精神，以全国林业改革发展综合试点市建设为契机，推进三明林改再出发，加快三明林业高质量发展。全市造林绿化面积23.58万亩，林业产业总产值达1377.19亿元.

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标15个，实际完成15个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)森林资源保护管理建设项目经费(万元)，目标值10，完成值10，分值1，得分1。

2)林业科研和科技推广建设项目经费(万元)，目标值42.8，完成值42.8，分值1，得分1。

3)森林防火建设及林业有害生物防控项目经费(万元)，目标值10，完成值10，分值1，得分1。

4)集体林权制度配套改革项目经费(万元)，目标值161.2，完成值161.2，分值5，得分5。

5)专项设备购置(万元)，目标值40，完成值40，分值1，得分1。

6)林业综合工作专项业务费(万元)，目标值55，完成值55，分值1，得分1。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)全市造林绿化面积(万亩)，目标值17，完成值23.58，分值10，得分10。

2)食用林产品质量安全监测次数(次)，目标值270，完成值290，分值10，得分10。

3)规模经营推动林权流转面积(万亩)，目标值30，完成值35，分值5，得分5。

**2、质量指标**

1)松材线虫病等林业有害生物监测普查率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2)造林绿化合格率(%)，目标值80，完成值90，分值5，得分5。

**3、时效指标**

1)全市造林绿化当期任务完成率(%)，目标值80，完成值138，分值5，得分5。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)林业产业总产值(亿元)，目标值1235，完成值1377.19，分值15，得分15。

**2、社会效益指标**

1)林业有害生物成灾率(‰)，目标值3，完成值2.19，分值15，得分15。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意率(%)，目标值85，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

**（二）改进措施**