附件4

**2024年度市级预算项目绩效自评报告**

（2024年度市级林业专项资金（第一批））

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

2024年度市级林业专项资金（第一批），用于竹产业发展专项资金、集体林权制度配套改革、林业综合工作业务、森林资源培育等项目支出。

**（二）主要成效**

深入贯彻习近平总书记来闽来明重要讲话重要指示精神，以全国林业改革发展综合试点市建设为契机，推进三明林改再出发，加快三明林业高质量发展。全市造林绿化面积23.58万亩，林业产业总产值达1377.19亿元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标11个，实际完成11个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)竹产业发展专项资金支出成本(万元)，目标值25，完成值25，分值2.5，得分2.5。

2)林业综合工作专项业务费支出成本(万元)，目标值84，完成值84，分值2.5，得分2.5。

3)集体林权制度配套改革项目经费支出成本(万元)，目标值100，完成值100，分值2.5，得分2.5。

4)森林资源培育和林木种苗工程建设项目经费支出成本(万元)，目标值50，完成值50，分值2.5，得分2.5。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)全市造林绿化面积(万亩)，目标值17，完成值23.58，分值10，得分10。

2)编制规划数量(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

**2、质量指标**

1)编制规划合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)资金支付率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)林业产业总产值(亿元)，目标值1235，完成值1377.19，分值15，得分15。

**2、社会效益指标**

1)林业有害生物成灾率(‰)，目标值3，完成值2.6，分值15，得分15。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意率(%)，目标值85，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

**（二）改进措施**