## 省级资金执行情况表
附件6
2024年度省级财政预算执行情况表
单位：万元
项目名称 | 省级资金（2024年度） |  |  |  | 结余结转资金 |  |  | 其他资金
| 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 安排 金额① | 实际支出金额② | 实际支出率③=②/① | 安排 金额① | 实际支出金额② | 实际支出率③=②/①
省级专项经费 | 25329.36 | 25329.36 | 9196.8403 | 36.31% | 10329.02 | 6445.1667 | 62.4%
1.林业生态补偿 | 7234.35 | 7234.35 | 6140.31 | 84.88% | 1503.45 | 360.2467 | 23.96%
森林生态效益补偿 | 6599.67 | 6599.67 | 5787.05 | 87.69% | 1396.72 | 332.242 | 23.79%
省级以上自然保护地林权所有者补偿 | 634.68 | 634.68 | 353.26 | 55.66% | 106.73 | 28.0047 | 26.24%
2.国土绿化 | 10024.87 | 10024.87 | 736.6 | 7.348% | 5612.07 | 3335.42 | 59.43%
造林绿化 | 8849.87 | 8849.87 | 493 | 5.571% | 5342.07 | 3205.42 | 60%
造林绿化（零星造林） | 740 | 740 | 0 | 0% | 200 | 80 | 40%
林木良种培育 | 435 | 435 | 243.6 | 56% | 70 | 50 | 71.43%
种业创新与产业化工程 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.林业生态保护 | 3591.1 | 3591.1 | 1039.6103 | 28.95% | 1412.52 | 1283.87 | 90.89%
自然保护地能力建设（不含国家公园、森林公园） | 160 | 160 | 24.8 | 15.5% | 30 | 29.6 | 98.67%
湿地保护修复 | 200 | 200 | 161.05 | 80.53% | 0 | 0
古树名木保护 | 69.1 | 69.1 | 10.153 | 14.69% | 61.44 | 35.8 | 58.27%
野生动植物保护 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
森林步道建设 | 90 | 90 | 0 | 0% | 0 | 0
植物园建设和管理 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
重点生态区位商品林赎买等改革 | 1425 | 1425 | 100 | 7.018% | 827.77 | 800 | 96.65%
森林防火 | 81 | 81 | 60 | 74.07% | 0 | 0
林业有害生物防治 | 648 | 648 | 366.2422 | 56.52% | 1 | 1 | 100%
林草湿综合监测 | 95 | 95 | 35.2051 | 37.06% | 62.52 | 48.38 | 77.38%
林业站服务能力建设 | 120 | 120 | 33.62 | 28.02% | 73.79 | 19.89 | 26.95%
林业行政执法能力建设 | 103 | 103 | 0 | 0% | 0 | 0
林长制督查考核奖励 | 600 | 600 | 248.54 | 41.42% | 356 | 349.2 | 98.09%
林业救灾 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
国有林场事业经费 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
互花米草除治修复补助 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
林业无人机应用 | 0 | 0 | 0
4.林业经济发展 | 4479.04 | 4479.04 | 1280.32 | 28.58% | 1800.98 | 1465.63 | 81.38%
竹产业发展 | 2180 | 2180 | 440.2 | 20.19% | 1176.36 | 1051.82 | 89.41%
花卉产业发展 | 636 | 636 | 507.81 | 79.84%
林下经济利用 | 589 | 589 | 85.85 | 14.58% | 256 | 156 | 60.94%
新型经营主体标准化建设 | 274 | 274 | 56 | 20.44% | 66 | 66 | 100%
林业科技 | 75 | 75 | 28 | 37.33% | 15 | 15 | 100%
县域产业发展 | 217.5 | 217.5 | 130.5 | 60% | 130.5 | 34.5 | 26.44%
林业贷款贴息 | 264.54 | 264.54 | 31.96 | 12.08% | 157.12 | 142.31 | 90.57%
林业改革试点 | 243 | 243 | 0 | 0% | 0 | 0

## 国土绿化
附件7-1
专项资金绩效自评表
（2024年度）
专项名称 |  |  | 国土绿化专项
主管部门 |  |  | 福建省林业局 |  |  | 实施单位
项目资金(万元)（10%） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 10024.87 | 10024.87 |  | 736.6 | 10 | 7.348% |  | 0.735
其中：当年财政拨款
| 上年结转资金 | [5 empty] | —
| 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 植树造林面积≥126490亩，珍贵用材树种造林面积（亩）≥16000，重点区位林相改善面积≥6350亩，建设管理省级林木种子基地≥3个，森林城镇建设个数≥4，森林村庄建设个数≥14，“互联网+全民义务植树”基地个数≥1，省级保障性苗圃≥4个，油茶发展≥71640亩，森林抚育补助面积≥93100亩，古树名木保护株数5，最美古树群保护片数2，优良苗木株数≥469，造林成活率≥85，森林抚育质量合格率≥85%，古树名木成活率（%）≥80，年度培育的苗木质量≥80%，植树造林完成及时率≥90，苗木产值（元/亩≥13000，提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率=100%，优化林分结构，松林皆伐改造和带状采伐改造完成率=100%，社会群众对造林绿化满意度≥90，社会群众对林木良种培育满意度≥90。 |  |  |  |  | 植树造林面积180772亩，珍贵用材树种造林面积25815亩，重点区位林相改善面积7317亩，建设管理省级林木种子基地3个，森林城镇建设个数4，森林村庄建设个数14，“互联网+全民义务植树”基地个数1，省级保障性苗圃4个，油茶发展76406亩，森林抚育补助面积132827亩，古树名木保护株数5，最美古树群保护片数2，优良苗木株数507.39，造林成活率85%，森林抚育质量合格率≥85，古树名木成活率100%，年度培育的苗木质量85%，植树造林完成及时率100%，苗木产值13000（元/亩），提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率126.6%，优化林分结构，松林皆伐改造和带状采伐改造完成率128.7%，社会群众对造林绿化满意度90%，社会群众对林木良种培育满意度90%。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标指标 | 成本指标（10%） | 经济成本指标 | 油茶（新造）平均补助 |  | ≤1200 |  | 1000 | 3.3 | 3.3
绩效目标指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 珍贵用材树种造林平均补助 |  | ≤550 |  | 500 | 3.4 | 3.4
绩效目标指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 重点区域林相改善新造平均补助 |  | ≤2200 |  | 2000 | 3.3 | 3.3
绩效目标指标 | 产出指标40% | 数量指标 | 植树造林面积（亩） |  | ≥126490 |  | 180772 | 2 | 2 | 省局下达列入补助植树造林面积167650亩，各县（市、区）根据实际植树造林面积上报成果。
|  |  | 珍贵用材树种造林面积（亩） |  | ≥16000 |  | 25815 | 4 | 4 | 各县（市、区）根据实际完成珍贵用材树种造林面积上报成果。
绩效目标指标 | 产出指标 | 数量指标 | 重点区位林相改善面积（亩） |  | ≥6350 |  | 7317 | 3 | 3
绩效目标指标 | 产出指标 | 数量指标 | 良种基地抚育管理
绩效目标指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建林木良种基地面积
绩效目标指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设管理省级林木种子基地 |  | ≥3 |  | 3 | 2 | 2
绩效目标指标 | 产出指标 | 数量指标 | 森林城镇建设个数 |  | ≥4 |  | 4 | 2 | 2
绩效目标指标 | 产出指标 | 数量指标 | 森林村庄建设个数 |  | ≥14 |  | 14 | 1 | 1
绩效目标指标 | 产出指标 | 数量指标 | “互联网+全民义务植树”基地个数 |  | ≥1 |  | 1 | 1 | 1
绩效目标指标 | 产出指标 | 数量指标 | 省级保障性苗圃 |  | ≥4 |  | 4 | 2 | 2
绩效目标指标 | 产出指标 | 数量指标 | 油茶发展 |  | ≥71640 |  | 76406 | 2 | 2
绩效目标指标 | 产出指标 | 数量指标 | 森林抚育补助面积 |  | ≥93100 |  | 132827 | 2 | 2 | 全市申报森林抚育补助计划112050亩，各县（市、区）申报任务，根据实际完成情况上报成果。
绩效目标指标 | 产出指标 | 数量指标 | 古树名木保护株数 |  | 5 |  | 5 | 2 | 2
绩效目标指标 | 产出指标 | 数量指标 | 最美古树群保护片数 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
绩效目标指标 | 产出指标 | 数量指标 | 种业创新育苗数量
绩效目标指标 | 产出指标 | 数量指标 | 优良苗木株数 |  | ≥469 |  | 507.39 | 2 | 2
绩效目标指标 | 产出指标 | 质量指标 | 造林成活率 |  | ≥85 |  | 85 | 2 | 2
绩效目标指标 | 产出指标 | 质量指标 | 森林抚育质量合格率 |  | ≥85 |  | 85 | 2 | 2
|  |  | 古树名木成活率（%） |  | ≥80 |  | 100 | 2 | 2
绩效目标指标 | 产出指标 | 质量指标 | 种子园嫁接（定植）成活率
绩效目标指标 | 产出指标 | 质量指标 | 年度培育的苗木质量 |  | ≥80 |  | 85 | 2 | 2
绩效目标指标 | 产出指标 | 时效指标 | 植树造林完成及时率 |  | ≥90 |  | 100 | 5 | 5
绩效目标指标 | 效益指标（30%） | 经济效益指标 | 苗木产值（元/亩） |  | 13000 |  | 13000 | 10 | 10
绩效目标指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率（补下达） |  | 100 |  | 126.6 | 10 | 10
绩效目标指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 优化林分结构，松林皆伐改造和带状采伐改造完成率（补下达） |  | 100 |  | 128.7 | 10 | 10
绩效目标指标 | 满意度指标（10%） | 服务对象满意度指标 | 社会群众对造林绿化满意度 |  | 90 |  | 90 | 5 | 5
绩效目标指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对林木良种培育满意度 |  | 90 |  | 90 | 5 | 5
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100 | 90.74
评价等级 |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）
备注:1.该表格上报时请勿删减指标，各地各单位自评材料可根据实际增加指标。2.分值设置：项目资金支出情况为100×10%；产出指标分值为100×40%；成本指标分值为100×10%；效益指标分值为100×30%；满意度指标分值为100×10%。

## 生态补偿
附件7-2
专项资金绩效自评表
（2024年度）
专项名称 |  |  | 林业生态补偿专项
主管部门 |  |  | 福建省林业局 |  |  | 实施单位
项目资金(万元)（10%） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 7234.35 | 7234.35 |  | 6140.31 | 10 | 0.84877 |  | 8.49
| 其中：当年财政拨款 |  | 7234.35 | 7234.35 |  | 6140.31 | 10 | 0.84877 |  | 8.49
上年结转资金
| 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 省级以上公益林（经济林和竹林）补助（元/亩）≤22，省级以上公益林（乔木林和其他林）补助（元/亩）≤23，省级以上自然保护地林权所有者补偿标准（元/亩）≤3，实施省级以上公益林补助面积（万亩）694.59，省级以上自然保护地林权所有者补助面积（万亩）211.56，全省生态公益林保有量（万亩）694.59，自然保护区林权所有者补偿资金补助面积变化（%）100，项目任务完成率（%）≥90，公益林平均亩蓄积量变化（%）100，公益林林权所有者满意度（%）≥90，省级以上自然保护地林权所有者满意度（%）≥90。 |  |  |  |  | 省级以上公益林（经济林和竹林）补助22（元/亩），省级以上公益林（乔木林和其他林）补助23（元/亩），省级以上自然保护地林权所有者补偿标准3（元/亩），实施省级以上公益林补助面积694.59（万亩），省级以上自然保护地林权所有者补助面积124.14（万亩），全省生态公益林保有量694.59（万亩），自然保护区林权所有者补偿资金补助面积变化100（%），项目任务完成率90.35（%），公益林平均亩蓄积量变化100（%），公益林林权所有者满意度90（%），省级以上自然保护地林权所有者满意度90（%）。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标（10%） | 经济成本指标 | 省级以上公益林（经济林和竹林）补助（元/亩） | 省级以上公益林（经济林和竹林）补助（元/亩） | ≤22 | ≤22 | 22 | 3.3 | 3.3
|  |  | 省级以上公益林（乔木林和其他林）补助（元/亩） | 省级以上公益林（乔木林和其他林）补助（元/亩） | ≤23 | ≤23 | 23 | 3.3 | 3.3
|  |  | 省级以上自然保护地林权所有者补偿标准（元/亩） | 省级以上自然保护地林权所有者补偿标准（元/亩） | ≤3 | 3 | 3 | 3.4 | 3.4
| 产出指标（40%） | 数量指标 | 实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市）（万亩） | 实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市）（万亩） | 694.59 |  | 694.59 | 8 | 8
|  |  | 省级以上自然保护地林权所有者补助面积（万亩） | 省级以上自然保护地林权所有者补助面积（万亩） | 211.56 | =744.28 | 124.14 | 8 | 4.6943 | 1、部分补偿资金发放进度较慢，主要原因是财政审批流程较为繁琐。下一步将加强与财政部门的沟通协调，优化审批流程，加快资金发放进度。
|  | 质量指标 | 全省生态公益林保有量（万亩） |  | 694.59 |  | 694.59 | 8 | 8
|  |  | 自然保护区林权所有者补偿资金补助面积变化（%） |  | 100 |  | 100 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目任务完成率（%） | 项目任务完成率（%） | ≥90 | ≥90% | 90.35 | 8 | 8
| 效益指标（30%） | 生态效益指标 | 公益林平均亩蓄积量变化（%） |  | 100 | 100 | 100% | 30 | 30
| 满意度指标（10%） | 服务对象满意度指标 | 公益林林权所有者满意度（%） | 公益林林权所有者满意度（%） | ≥90 | ≥90 | 90 | 5 | 5
|  |  | 省级以上自然保护地林权所有者满意度（%） | 省级以上自然保护地林权所有者满意度（%） | ≥90 | ≥90% | 90 | 5 | 5
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100 | 95.18
评价等级 |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）
备注:1.该表格上报时请勿删减指标，各地各单位自评材料可根据实际增加指标。2.分值设置：项目资金支出情况为100×10%；产出指标分值为100×40%；成本指标分值为100×10%；效益指标分值为100×30%；满意度指标分值为100×10%。

## 生态保护
附件7-3
专项资金绩效自评表
（2024年度）
专项名称 |  |  | 林业生态保护专项
主管部门 |  |  | 福建省林业局 |  |  | 实施单位
项目资金(万元)（10%） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 3591.1 | 3591.1 |  | 1039.6103 | 10 | 28.95% |  | 2.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 3591.1 | 3591.1 |  | 1039.6103 |  | 28.95%
| 上年结转资金 | [5 empty] | —
| 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 森林步道新建每公里补助标准（万元）≤15，自然保护地资源本底调查（含地质遗迹）补助标准(万元/个)≤60，林业站服务能力建设补助标准(万元)≤20，生态定位监测站维护数量(个)≥4，新建服务能力建设林业站个数(个)≥6，建设森林步道长度(公里)≥6，配备无人机的数量≥25(个),实施湿地保护修复个数(个)≥1，具备执法条件和相对规范的行政执法机关数量(个)≥2，开展自然保护地能力建设数量(个)≥3，自然保护地开展资源本底调查（含地质遗迹）的数量(个)≥1，自然保护地（含世界地质公园）开展宣教设施改造提升的数量(个)≥2，防治性采伐面积（万亩）≥4.65，图斑监测数据汇总数量(个)≥11，完成重点生态区位商品林赎买等改革面积1.425（万亩），新建或改建防火队伍数量≥3(个)，生态修复面积≥5(公顷)，宣教监测设施建设≥1（个），防治性采伐改造面积3.9（万亩），省级林长制督查激励市县(个/年)≥1，最美古树群古树保护率≥80%，项目建设合格率（%）≥90，全省无公害防治率（‰）≥85，松材线虫病疫情监测普查≥100（%），死亡松树清理（%）≥100，项目任务完成率（%）≥90，重点生态区商品林赎买林农收入增加（元）≥900，涉林事项办理到户数（户）≥20，自然保护地宣教中心（自然教育场所）对外开放比例（%）≥95，林业基层治理体系和治理能力现代化水平（%）≥100，涉林重大案件发生数与上一年度同比降幅（%）≥0.5，森林火灾受害率（‰）≤0.8，全省林业有害生物成灾率（%）≤0.37%，社会公众满意度（%）≥90%，林农满意度（%）≥90%。 |  |  |  |  | 森林步道新建每公里补助标准15（万元），自然保护地资源本底调查（含地质遗迹）补助标准60(万元/个)，林业站服务能力建设补助标准20(万元)，生态定位监测站维护数量4(个)，新建服务能力建设林业站个数3(个)，建设森林步道长度6(公里)，配备无人机的数量25个，实施湿地保护修复个数1(个)，具备执法条件和相对规范的行政执法机关数量2(个)，开展自然保护地能力建设数量3(个)，自然保护地开展资源本底调查（含地质遗迹）的数量1(个)，自然保护地（含世界地质公园）开展宣教设施改造提升的数量2(个)，防治性采伐面积6.98（万亩），图斑监测数据汇总数量11(个)，完成重点生态区位商品林赎买等改革面积1.459（万亩），新建或改建防火队伍数量2(个)，生态修复面积5(公顷)，宣教监测设施建设1（个），防治性采伐改造面积6.98（万亩），省级林长制督查激励市县1(个/年)，最美古树群古树保护率100%，项目建设合格率90（%），全省无公害防治率100（‰），松材线虫病疫情监测普查100（%），死亡松树清理100（%），项目任务完成率90（%），重点生态区商品林赎买林农收入增加900（元），涉林事项办理到户数22（户），自然保护地宣教中心（自然教育场所）对外开放比例95（%），林业基层治理体系和治理能力现代化水平100（%），涉林重大案件发生数与上一年度同比降幅0（%），森林火灾受害率≤0.8（‰），全省林业有害生物成灾率0.33%，社会公众满意度90（%），林农满意度90（%）。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 三明年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标（10%） | 经济成本指标 | 森林步道新建每公里补助标准（万元） |  | ≤15 | ≤15 | 15 | 3.3 | 3.3
自然保护地调查监测及智慧化建设补助标准(万元/个)
野生动植物调查监测及保护补助金额(万元)
|  |  | 自然保护地资源本底调查（含地质遗迹）补助标准(万元/个) |  | ≤60 |  | 60 | 3.3 | 3.3
|  |  | 林业站服务能力建设补助标准(万元) |  | ≤20 |  | 20 | 3.4 | 3.4
| 产出指标（40%） | 数量指标 | 完成固定样地调查个数(个) | 完成固定样地调查个数
|  |  | 生态定位监测站维护数量(个) | 生态定位监测站维护数量 | ≥4 | ≥12个 | 4 | 2 | 2
|  |  | 新建服务能力建设林业站个数(个) | 新建服务能力建设林业站个数 | ≥6 | ≥30个 | 3 | 1 | 0.5 | 与2024年中央预算内投资标准化林业站建设项目配套实施，与2024年中央预算内投资标准化林业站项目同进度。
|  |  | 建设森林步道长度(公里) | 建设森林步道长度 | ≥6 | ≥30公里 | 6 | 2 | 2
|  |  | 林区道路建设任务(公里) | 林区道路建设任务
|  |  | 配备无人机的数量(个) | 配备无人机的数量 | ≥25 |  | 25 | 1 | 1 | 省林业局分配25
|  |  | 管护用房建设面积（平方米） | 管护用房建设面积
|  |  | 实施湿地保护修复个数(个) | 实施湿地保护修复个数 | ≥1 | ≥5个 | 1 | 1 | 1
|  |  | 具备执法条件和相对规范的行政执法机关数量(个) | 具备执法条件和相对规范的行政执法机关数量 | ≥2 | ≥10个 | 2 | 2 | 2
|  |  | 开展自然保护区建设项目数量(个) | 开展自然保护区建设项目数量
|  |  | 开展自然保护地能力建设数量(个) | 开展自然保护地能力建设数量 | ≥3 | ≥9个 | 3 | 2 | 2
|  |  | 自然保护地开展调查监测及智慧化建设的数量(个) | 自然保护地开展调查监测及智慧化建设的数量
|  |  | 自然保护地开展资源本底调查（含地质遗迹）的数量(个) | 自然保护地开展资源本底调查（含地质遗迹）的数量 | ≥1 | ≥4个 | 1 | 2 | 2
|  |  | 自然保护地（含世界地质公园）开展宣教设施改造提升的数量(个) | 自然保护地（含世界地质公园）开展宣教设施改造提升的数量 | ≥2 | ≥5个 | 2 | 2 | 2
|  |  | 防治性采伐面积（万亩） | 防治性采伐面积 | ≥4.65 | ≥35万亩 | 6.98 | 1 | 1 | 按福建省林业局关于印发《福建省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025）》的通知要求，至“十四五”期末，三明市松材线虫病疫情面积要控制在7万亩以下。根据2024年秋季专项普查，全市疫情面积为9.28万亩，加上可能的新发疫情，三明市面临的攻坚任务较重，防控压力大。为完成“十四五”松材线虫病疫情防控攻坚任务，我市各级政府高度重视松材线虫病疫情防控工作，各地在疫木除害处理能力允许的范围内，加大松林防治性采伐改造力度，2024年完成防治性采伐改造面积6.98万亩，减存量、控增量，力争在十四五期末，完成省局下达的防控攻坚任务。因此松材线虫病防治性采伐改造面积超过了年初4.65万亩的绩效目标值。
|  |  | 图斑监测数据汇总数量(个) | 图斑监测数据汇总数量 | ≥11 | ≥76个 | 11 | 2 | 2
|  |  | 完成重点生态区位商品林赎买等改革面积（万亩） | 完成重点生态区位商品林赎买等改革面积 | 1.425 | =3.5万亩 | 1.459 | 2 | 2
|  |  | 新建或改建防火队伍数量(个) | 新建或改建防火队伍数量 | ≥3 | ≥18个 | 2 | 2 | 2
|  |  | 生态修复面积(公顷) | 生态修复面积 | ≥5 | ≥20公顷 | 5 | 2 | 2
|  |  | 宣教监测设施建设（个） |  | ≥1 | ≥20公顷 | 1 | 2 | 2
|  |  | 防治性采伐改造面积（万亩） |  | 3.9 |  | 6.9798 | 1 | 1 | 按福建省林业局关于印发《福建省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025）》的通知要求，至“十四五”期末，三明市松材线虫病疫情面积要控制在7万亩以下。根据2024年秋季专项普查，全市疫情面积为9.28万亩，加上可能的新发疫情，三明市面临的攻坚任务较重，防控压力大。为完成“十四五”松材线虫病疫情防控攻坚任务，我市各级政府高度重视松材线虫病疫情防控工作，各地在疫木除害处理能力允许的范围内，加大松林防治性采伐改造力度，2024年完成防治性采伐改造面积6.98万亩，减存量、控增量，力争在十四五期末，完成省局下达的防控攻坚任务。因此松材线虫病防治性采伐改造面积超过了年初4.65万亩的绩效目标值。
|  |  | 新增市、县级植物园数量(个) | 新增市、县级植物园数量 | 0 | ≥2个
|  |  | 省级林长制督查激励市县(个/年) | 省级林长制督查激励市县 | ≥1 | ≥2个/年 | 1 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 固定样地检查合格率（%） | 验收合格率（%）
|  |  | 最美古树群古树保护率 |  | ≥80% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目建设合格率（%） | 林业有害生物无公害防治率（%） | ≥90 | ≥80% | 90% | 2 | 2
|  |  | 全省无公害防治率（‰） | 森林火灾受害率（‰） | ≥85 | ≥80% | 100% | 2 | 2
|  |  | 采购物资装备质量合格率（%） | 古树名木成活率（%）
|  | 时效指标 | 松材线虫病疫情监测普查（%） |  | ≥100 | ≥90 | 100 | 2 | 2
|  |  | 死亡松树清理（%） |  | ≥100 | ≥90 | 100 | 2 | 2
|  |  | 项目任务完成率（%） |  | ≥90 | ≥100 | 90 | 2 | 2
| 效益指标（30%） | 经济效益指标 | 森林旅游产值（%） | 重点生态区商品林赎买林农收入增加(元/亩)
|  |  | 重点生态区商品林赎买林农收入增加（元） |  | ≥900 | ≥100 | 900 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 涉林事项办理到户数（户） |  | ≥20 | ≥160户 | 22 | 4 | 4
|  |  | 自然保护地宣教中心（自然教育场所）对外开放比例（%） | 自然保护地宣教中心（自然教育场所）对外开放比例 | ≥95 | ≥95% | 95 | 4 | 4
|  |  | 林业基层治理体系和治理能力现代化水平（%） | 林业基层治理体系和治理能力现代化水平 | ≥100 | ≥100% | 100 | 4 | 4
|  |  | 改造提升后生态产品的受益人数（万人） | 改造提升后生态产品的受益人数
|  |  | 涉林重大案件发生数与上一年度同比降幅（%） | 涉林重大案件发生数与上一年度同比降幅 | ≥0.5 | ≥0.5% | 0 | 4 | 4 | 2023、2024年涉林重大案件发生数均为0
|  | 生态效益指标 | 森林火灾受害率（‰） |  | ≤0.8 |  | ≤0.8 | 4 | 4
|  |  | 全省林业有害生物成灾率（%） |  | ≤0.37% |  | 0.33% | 6 | 6
| 满意度指标（10%） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90 | ≥90 | 90% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 林农满意度（%） | 林农满意度（%） | ≥90 | ≥90 | 90% | 5 | 5
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100 | 92.4
评价等级 |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）
备注:1.该表格上报时请勿删减指标，各地各单位自评材料可根据实际增加指标。2.分值设置：项目资金支出情况为100×10%；产出指标分值为100×40%；成本指标分值为100×10%；效益指标分值为100×30%；满意度指标分值为100×10%。

## 林业经济
附件7-4
专项资金绩效自评表
（2024年度）
专项名称 |  |  | 林业经济发展专项资金
主管部门 |  |  | 福建省林业局 |  |  | 实施单位
项目资金(万元)（10%） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 4479.04 | 4479.04 |  | 1280.32 | 10 | 28.58% |  | 2.86
| 其中：当年财政拨款 |  | 4479.04 | 4479.04 |  | 1280.32
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 投入资金控制率（%）≤100，林业贷款贴息率≤1%，新增县级以上林下经济示范基地≥10（个），竹产业新产品（个）≥1，竹产业新技术（个）≥1，扶持林业专业合作社、家庭林场、家庭合作林场、股份林场等数量（家）≥16，集体林权制度“三多”改革试点任务完成数量≥84，补助科研项目（个）≥3，推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量（个）≥1，竹山机耕道建设（公里）≥300，新建花卉温室大棚面积（万㎡）≥0.78，丰产竹林基地建设面积（万亩）≥1.5，新增林下经济基地面积（万亩）≥1.392，县级以上林下经济示范基地面积达标率（%）≥90，新型林业经营主体标准化建设项目实施单位经营规模达标率（%）≥90，科研成果验收合格率（%）≥95，新建花卉温室大棚建设质量合格率（%）≥90，项目任务完成率（%）≥90，实现竹产业产值持续发展（%）≥6，集体林权制度“三多”改革试点典型案例数量≥6，新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量（户）≥150，举办林业科技推广培训班完成比例（%）≥90，受益花卉企业数（个）≥1，受益林农（人）≥1600，科研参与者满意度（%）≥90，服务对象满意度（%）≥90，经营主体满意度（%）≥90，林农满意度（%）≥90。 |  |  |  |  | 投入资金控制率28.58（%），林业贷款贴息率1%，新增县级以上林下经济示范基地10（个）,竹产业新产品2（个），竹产业新技术2（个），扶持林业专业合作社、家庭林场、家庭合作林场、股份林场等数量16（家），集体林权制度“三多”改革试点任务完成数量85家，补助科研项目3（个），推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量1（个），竹山机耕道建设442.91（公里），新建花卉温室大棚面积0.8（万㎡），丰产竹林基地建设面积1.9451（万亩），新增林下经济基地面积2.18（万亩），县级以上林下经济示范基地面积达标率99（%），新型林业经营主体标准化建设项目实施单位经营规模达标率100（%），科研成果验收合格率100（%），新建花卉温室大棚建设质量合格率100（%），项目任务完成率93（%），实现竹产业产值持续发展8.2（%），集体林权制度“三多”改革试点典型案例数量7个，新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量182（户），举办林业科技推广培训班完成比例100（%），受益花卉企业数1（个），受益林农1866（人），科研参与者满意度90（%），服务对象满意度95（%），经营主体满意度100（%），林农满意度95（%）。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 目标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标（10%） | 经济成本指标 | 投入资金控制率（%） |  | ≤100 | ≤100 | 28.58% | 5 | 5
|  |  | 林业贷款贴息率 |  | ≤1% |  | 1% | 5 | 5
| 产出指标（40%） | 数量指标 | 新增县级以上林下经济示范基地（个） |  | ≥10 |  | 10 | 2 | 2 | 省林业局分配10
|  |  | 竹产业新产品（个） |  | ≥1 |  | 2 | 2 | 2
|  |  | 竹产业新技术（个） |  | ≥1 |  | 2 | 2 | 2
|  |  | 扶持林业专业合作社、家庭林场、家庭合作林场、股份林场等数量（家） |  | ≥16 |  | 16 | 3 | 3
|  |  | 集体林权制度“三多”改革试点任务完成数量 |  | ≥84 |  | 85 | 3 | 3 |  | 1.1905
|  |  | 补助科研项目（个） |  | ≥3 |  | 3 | 3 | 3
|  |  | 推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量（个） |  | ≥1 |  | 1 | 3 | 3
|  |  | 竹山机耕道建设（公里） |  | ≥300 |  | 442.91 | 1 | 1 | 市级下达任务432公里，超额完成任务
|  |  | 新建花卉温室大棚面积（万㎡） |  | ≥0.78 |  | 0.8 | 1 | 1
认定命名省级花卉种质资源库（圃）数量（个）
|  |  | 丰产竹林基地建设面积（万亩） |  | ≥1.5 |  | 1.9451 | 1 | 1
|  |  | 新增林下经济基地面积（万亩） |  | ≥1.392 |  | 2.18 | 1 | 1 | 三明市新增林下经济基地面积任务指标为1.392万亩,完成2.18万亩。其中三元区指标为0.082万亩、完成0.086万亩，沙县区指标为0.05万亩、完成0.0526万亩，永安市指标为0.21万亩、完成0.27万亩，明溪县指标为0.3万亩、完成0.51万亩，清流县指标为0.3万亩、完成0.71万亩，泰宁县指标为0.15万亩、完成0.17万亩，建宁县指标为0.3万亩、完成0.385万亩。明溪县按照县政府工作任务林下中药材发展0.5万亩，并结合松林改造林下种植茯苓，大力推动茯苓发展，超额完成了新增林下经济基地面积0.51万亩；清流县制定《林下中药材岗梅2023-2025年产业发展的实施意见》与华润集团加大合作力度，市委市政府高度重视落实2024年新增林下种植岗梅面积0.7万亩以上，超额完成了新增林下经济基地面积0.71万亩。
检测食用林产品及其产地土（批次）壤批次
林业种苗科技攻关项目选择优良材料（份）
|  | 质量指标 | 县级以上林下经济示范基地面积达标率（%） |  | ≥90 | ≥90 | 99% | 4 | 4
|  |  | 新型林业经营主体标准化建设项目实施单位经营规模达标率（%） | 新型林业经营主体标准化建设项目实施单位经营规模达标率 | ≥90 | ≥90 | 100% | 4 | 4
|  |  | 科研成果验收合格率（%） | 科研成果验收合格率 | ≥95 | ≥90 | 100% | 4 | 4
|  |  | 新建花卉温室大棚建设质量合格率（%） | 新建花卉温室大棚建设质量合格率 | ≥90 | ≥90 | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目任务完成率（%） | 项目任务完成率（%） | ≥90 | ≥90 | 93% | 2 | 2
| 效益指标（30%） | 经济效益指标 | 带动全省花卉苗木全产业链总产值提升（亿元）
|  | 经济效益指标 | 实现竹产业产值持续发展（%） |  | ≥6 |  | 8.2% | 5 | 5 | 1.我市高度重视竹产业发展，相继出台了《三明市加快推进竹产业高质量发展工作方案》、《三明市加快推进竹产业高质量发展实施意见》等相关政策文件，竹产业发展势头良好，连续多年保持较快增长态势。2.受红海局势影响，集装箱底板需求量大幅增加，价格也大幅提升。我市去年竹木复合集装箱底板产量近100万吨，产值近50亿元，比增500%，同时带动上下游产业链大幅增长。
|  | 社会效益指标 | 集体林权制度“三多”改革试点典型案例数量 |  | ≥6 |  | 7 | 5 | 5
|  |  | 新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量（户） |  | ≥150 |  | 182 | 5 | 5
|  |  | 举办林业科技推广培训班完成比例（%） |  | ≥90 |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 受益花卉企业数（个） |  | ≥1 |  | 1 | 5 | 5
|  |  | 受益林农（人） |  | ≥1600 |  | 1866 | 5 | 5
| 满意度指标（10%） | 服务对象满意度指标 | 科研参与者满意度（%） |  | ≥90 | ≥90 | 90% | 2.5 | 2.5
|  |  | 服务对象满意度（%） |  | ≥90 | ≥90 | 95% | 2.5 | 2.5
|  |  | 经营主体满意度（%） |  | ≥90 | ≥90 | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 林农满意度（%） |  | ≥90 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100 | 92.86
评价等级 |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）
备注:1.该表格上报时请勿删减指标，各地各单位自评材料可根据实际增加指标。2.分值设置：项目资金支出情况为100×10%；产出指标分值为100×40%；成本指标分值为100×10%；效益指标分值为100×30%；满意度指标分值为100×10%。