## Sheet1
附件3
2016-2020年三明市教育精准扶贫工作任务教育局相关科室责任分解表
序号 | 帮扶项目 | 目标任务 | 责任科（室） | 协作科（室）
一 | 加大市级财政资金扶持力度 | 指导5个重点县用好省财政5年下达的2000万元教育专项资金，根据明教办〔2013〕264号文，每年会同财政局支持明溪、清流、宁化、建宁、泰宁等5个省级扶贫开发工作重点县教育事业发展。 | 财务科
二 | 加快贫困地区基础教育发展 | 1.提升基础教育普及和巩固水平。指导5个重点县科学制定中小学布局规划，构建与常住人口相适应的学校（教学点）布局，推进义务教育学校管理标准化建设，到2020年，5个重点县学前三年教育毛入园率达96%，义务教育巩固率达96.5%，高中阶段毛入学率达96%。 | 初幼教科中教科 | 财务科
|  | 2.扩大普惠性学前教育资源。公办幼儿园新建、改扩建、民办幼儿园奖补等省级学前教育专项补助资金向5个重点县倾斜，支持1个民族乡办好公办中心幼儿园，开展农村学前教育巡回支教工作，完善学前教育公共服务体系。 | 初幼教科 | 财务科
|  | 3.推进中小学标准化建设。指导支持5个扶贫重点县首批创建10所省义务教育管理标准化学校，完成“全面改薄”任务，“十三五”期间，重点支持宁化一中、泰宁一中分别创建改革创新示范学校，课程改革研究基地校。大力支持清流一中、建宁一中完成省一级达标高中创建工作。 | 初幼教科中教科 | 财务科 初幼教科督导室
|  | 4.提升义务教育均衡发展水平。结合我市“十三五”教育发展规划，加大对重点县和革命老区县义务教育均衡发展的跟踪督导和各类专项督导，建立健全教育督导责任区，实行挂牌督导，不断提升义务教育均衡发展水平。 | 督导室 | 初幼教科
|  | 5.进一步提高民族教育办学水平和质量。积极争取省级少数民族教育发展专项资金，支持民族中小学改善办学条件，深化教育教学改革，完善少数民族学生升学照顾政策。组织做好第二期民族教育提升工程项目申报，加强指导，重点支持宁化民族学校改善办学条件，深化课程教学改革，培育民族教育特色，力争立项项目纳入省2016-2020年项目库。 | 初幼教科中教科 | 财务科
|  | 6.加快教育信息化建设。加快贫困地区教育信息化建设，倾斜支持5个重点县中小学宽带网络接入和“班班通”设备建设。依托省、市级教育资源公共服务平台，建设、汇聚、整合符合5个重点县需求的优质数字化教育资源，优先支持5个重点县依托省平台开展“学习空间人人通”建设。 | 信息中心 | 初幼教科
三 | 加强乡村教师队伍建设 | 1A.提高乡村教师生活补助。落实乡村教师生活补助政策，乡村教师除享受乡镇补贴外，平均每人每月不低于300元的标准予以补助，补助额度不纳入绩效工资总量。实施乡村教师通讯补贴制度，给予乡镇教师150-200元电话补贴。协助5个重点县积极争取省级财政综合奖补资金。 | 人事科 | 财务科
|  | 1B.开展乡村教师周转房建设。充分利用农村闲置校舍改建一批、按标准新建一批乡村教师周转宿舍，进一步改善乡村教师住宿条件。 | 财规科 | 改薄办
|  | 2.加强乡村教师培养。充实和优化乡村师资配置，促进城乡义务教育均衡发展，依托三明学院定向培养50名到乡村学校任教的教师。建立名师工作站和名师论教平台，打造优秀教师团队，努力提升农村教师整体素质。组织13个名师工作室到5个扶贫开发工作重点县送培送教下乡。组6个学科特级教师开设帮扶支教巡回讲座，充分发挥示范辐射引领作用。 | 人事科 | 财务科 高职成科
|  | 3.开展结对帮扶。进一步加强和完善城区学校与农村学校、优质学校与薄弱学校结对子帮扶工作，通过教师互派、教科研互动、名师送教、校级领导挂职、信息资源共享等形式，开展对口支援和帮扶共建工作。选派100名扶贫开发重点县教师到厦门跟岗学习，选派20名骨干教师到重点县支教。新聘任教师实习期到优质学校跟岗学习一年以上，再回到乡村学校任教。 | 人事科
|  | 4.加强农村教师培训。积极对接省上，实施乡村校长助力工程、乡村教师素质提升工程、乡村教师信息技术应用能力专项资助计划。加强县级教师进修学校建设，打造高水平、高质量的农村中小学教师继续教育基地，力争到2018年创建3所省级教师培训示范校和3所市级培训基地合格校，积极筹措资金加入省级教师教育网络联盟计划。构建覆盖全市的中小学教师继续教育远程培训体系，逐步完善市、县二级培训网建设。 | 人事科 | 初幼教科
四 | 加快贫困地区职业教育发展 | 1.提高职业学校培养能力。推进5个重点县中等职业学校布局结构调整，加强基础能力建设和特色专业建设，围绕产业经济发展需求办好专业。增加5个重点县中等职业学校参加全市中等职业学校技能大赛指标，为贫困地区学生提供更多的参赛机会。 | 高职成科
|  | 2.广泛开展职业技能培训。支持县级政府统筹县域内培训资源和经费，由县级职教中心面向贫困人员开展免费职业技能培训，为就业创业提供帮助。鼓励职业学校面向5个重点县开展订单定向培训，探索在部分有条件的中等职业学校针对建档立卡贫困子女单独招生，确保他们能够掌握一门致富技能，实现靠技能脱贫。 | 高职成科 | 财务科
五 | 提高高等学校扶贫能力 | 1.支持原中央苏区、老区高等教育发展。指导三明学院用好省财政给予的每年1000万元经费支持，推动三明学院进一步向应用型本科高校转型，提升服务当地经济社会的能力。加大高校教育教学科研力度，争取在每年省级20项单列指标中成功立项。 | 高职成科 | 财务科
五 | 提高高等学校扶贫能力 | 2.加大高校科技扶贫力度。配合并支持高校专家到5个重点县开展科技服务活动，围绕当地优势特色产业的技术需求，形成“一县一策”；根据省教育厅设立的产学研合作课题，配合高校研究可合作开发的项目，着力开展技术服务和指导，转化高校科技成果，促进地方产业转型升级和发展。 | 信息中心 | 高职成科
六 | 加大对贫困学生的资助力度 | 1.完善学前教育政府助学金制度。对建档立卡的家庭经济困难幼儿按最高档助学金标准予以资助；对其他家庭经济困难学生按家庭困难程度予以资助。 | 资助中心
|  | 2.完善城乡义务教育学生资助政策。落实义务教育阶段“两免一补”政策，对建档立卡经济困难家庭和低保家庭寄宿生按最高档营养餐补助标准予以资助。 | 财规科 | 资助 中心
|  | 3.实行贫困高中生免学费制度。2016年秋季学期开始，对建档立卡家庭经济困难学生、低保家庭学生等免除学杂费，并享受最高档国家助学金。 | 资助中心
|  | 4.完善中等职业教育免学费和国家助学金政策。对中职学校全日制在校学生（含技校）免除学杂费，并对建档立卡家庭经济困难学生给予每生每年2000元国家助学金。 | 资助中心
|  | 5.完善多元高校学生资助体系。进一步完善国家助学金、国家助学贷款、新生入学资助、研究生“三助”岗位津贴、勤工助学、校内奖助学金、困难补助、学费减免等多元高校学生资助体系，对建档立卡家庭经济困难学生按最高档助学金标准予以资助。 | 资助中心
|  | 6.完善少数民族助学金政策。继续实施少数民族中学和中学民族班少数民族学生助学金制度，并从2016年起，将少数民族学生助学金标准提高到初中每生每年1000元、高中每生每年1600元，高中家庭经济困难少数民族学生同时享受普通高中国家助学金。 | 资助中心
|  | 7.建立健全学校教育救助制度。指导和督促学校建立应急救助机制，确保因病、因灾，以及突发性事件等导致生活困难学生及时得到救助。 | 资助中心
|  | 8.健全农村留守儿童关爱网络。会同相关部门建立完善家庭、学校、基层组织、政府各社会 力量相衔接的留守儿童关爱服务网络。健全留守儿童管理制度，落实留守儿童管理措施，加强留守儿童教育工作，完善留守儿童教育管理组织保障。 | 初幼教科
七 | 多渠道帮扶高校贫困毕业生就业 | 1.精准实施贫困学生就业指导。建立全市就业困难毕业生信息库，摸清高校贫困毕业生底数，建档立卡，准确掌握贫困毕业生群体的具体情况。实行“一生一策”动态管理，开展个性化辅导、组织专场招聘活动等。 | 高职成科
|  | 2.加强贫困学生就业帮扶。加大各类国家和省、市基层就业项目对高校贫困毕业生的倾斜力度，在重大科研项目单位聘用、服务外包企业吸纳毕业生以及高校毕业生入伍预征等工作中，将高校贫困毕业生列为优先推荐对象，予以优先安排。支持高校设立就业专项援助资金，资助贫困毕业生到外地求职。加大力度建设三明学院创新创业园，引导和有针对性地帮扶贫困毕业生开展创业活动。 | 高职成科
八 | 广泛开展教育对口帮扶 | 1.完善基础教育对口帮扶机制。5个重点县应建立县域内“老校带新校、强校扶弱校”校际共建机制，全面提升基础教育学校办学质量。5个重点县共有12对中学实行农村薄弱学校“委托管理”试点，共划分9个中学片区进行“小片区管理”。 | 中教科
|  | 2.实施中等职业教育协作计划。进一步完善国家和省级中等职业教育改革发展示范学校“一对一”帮扶5个重点县中等职业学校制度，以示范校带动薄弱校，提升重点县中等职业学校办学水平。 | 高职成科
|  | 3.实施急需紧缺人才培养能力提升援助计划。积极配合省内应用型本科高校建设对象校“多对一”项目包建、选派高水平教师团队等帮扶方式，加强三明学院紧缺急需人才专业建设。 | 高职成科
九 | 建立信息台账 | 1A.加强与扶贫开发部门联系，建立贫困生的资料数据库，全面掌握建档立卡学生动态信息，实施精准资助。 | 资助中心 | 信息 中心
|  | 1B.建立明溪县、清流县、宁化县、泰宁县、建宁县义务教育薄弱学校基本办学条件缺口台账。 | 改薄办 | 信息 中心
|  | 1C.建立明溪县、清流县、宁化县、泰宁县、建宁县薄弱高中和幼儿园办学条件缺口台账。 | 初幼教科 | 信息 中心
十 | 严格考核督查 | 1A. 建立精准扶贫工作考核机制。将教育精准扶贫目标任务完成情况纳入局年度绩效考评范围，确保教育扶贫政策和责任落到实处。 | 办公室 | 财务科
|  | 1B.加强市、县（市、区）及学校扶贫工作督查。配合扶贫开发、财政、监察等相关部门人员，定期检查各县（市、区）及相关学校教育精准扶贫工作推进情况。 | 督导室 | 相关业务科室
十一 | 加强宣传引导 | 通过国家和省、市主流媒体，以及单位门户网站、官方政务微博和微信等，大力宣传教育精准帮扶工作的政策、措施、成效和先进典型，积极营造全社会关心支持和参与精准扶贫良好氛围，引导关心教育事业的企业、个人、志愿者团体和社会组织、港澳台侨胞、海外侨胞等参与教育精准扶贫工作，实现社会帮扶资助与教育精准扶贫工作有效对接。 | 宣传部 | 财务科 资助中心办公室 信息中心