## 附件
附件:
三明市拟增列福建省2008年重点项目概况表(1) | [22 empty] | 三明市拟增列福建省2008年重点项目概况表(2) | [20 empty] | 三明市拟增列福建省2008年重点项目概况表(3)
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [9 empty] | 21 | [7 empty] | 22 |  | 23 |  |  | 24 |  | 25 |  | 26 | 27
序 号 | 项目名称 | 项目所在地 |  |  | 行业 |  | 建设内容及规模 | 项目可研审批、核准、备案文号 | 建设 年限 | 项目占用地及安置用地（亩） |  |  |  |  | 项目用海（公顷） | 安置情况 |  | 08年项目占用地及安置用地（亩） |  |  |  |  | 08年项目用海（公顷） | 08安置情况 |  | 总投资 | 股本金 | 控股投资方 |  | 国家与国企占股比合计 | 民企所占股比合计(%) | 外企所占股比合计(%) | 投资主体性质 | 资金来源 | [9 empty] | 08年资金来源 | [7 empty] | 至07年底预计 完成情况 |  | 2008年工作目标 |  |  | 预计08年特殊产品用量 |  | 主要进口设备 |  | 建设单位、责任人及联系电话 | 主管部门名称及分管领导 名字
|  | 设区市 | 县(区) | 具体建设地点镇(乡) | 大行业 | 子行业 |  |  |  | 占用地 | 其中：农用地 |  |  | 其中安置用地 |  | 安置建筑面积（平方米） | 安置人口 | 总用地 | 其中：农用地 |  |  | 其中安置用地 |  | 安置建筑面积（平方米） | 安置人口 |  |  | 投资方名称 | 所占股比(%) |  |  |  |  | 企业自筹 | 各类财政性资金 |  | 银行贷款 |  |  |  |  | 其他 |  | 企业自筹 | 各类财政性资金 | 银行贷款 |  |  |  |  | 其他 |  |  | 计划投资 (万元) | 进 度 | 计划年内开工、投产及部分投产 | 施工 用油 （吨） | 炸药 （吨） | 来源地 | 拟报关口岸地点
[11 empty] | 农用地 | 其中：基本农田 | 其中：林地 | [5 empty] | 农用地 | 其中：基本农田 | 其中：林地 | [13 empty] | 合计 | 资金来源 | 合计 | 建行 | 工行 | 中行 | 其他行 | 合计 | 来源名称 |  |  | 合计 | 建行 | 工行 | 中行 | 其他行 |  | 累计完成投资 (万元) | 工作（或工程）进展情况
一 | 预备重点项目（5项） | [24 empty] | 163245.15 | [27 empty] | 61500
(一) | 产业（5项） | [24 empty] | 163245.15 | [27 empty] | 61500
1 | 永安天润纳米材料生产项目 | 三明 | 永安市 | 大湖镇 | D-产业 | 60-采矿冶洗加工业 | 建设年产50万吨纳米碳酸钙产品;项目分三期实施，一期建设10万吨、二期新增20万吨、三期新增20万吨 | 永发经[2007]98号 | 2008-2010 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 70000 | 20000 | 刘水世、蔡永润； 长春大力纳米技术有限公司 | 70 、30 |  | 100 |  | 民营 | 30000 |  |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  | 4000 |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  | 进行土地征用及土地平整 | 13500 | 场地“七通一平”，厂房及有关矿山开采等相关工程建设 | 上半年开工(03月) | 20 | 10 |  |  | 福建省天润纳米材料有限公司 蔡永润 13904336553 | 永安市经贸局 王呈强
2 | 三明宏梅生物药用植物提取项目 | 三明 | 三元区 | 荆东 | D-产业 | 70-生物技术 | 分二期建设植物色素及中药提取生产线，年处理青蒿2400吨、淫羊藿1200吨、贯叶连翘1400吨。占地面积2.4万平方米，总建筑面积1.9万平方米，其中主车间6000平方米，仓库5000平方米 | 元发改[2006]56号 | 2008-2010 | 36 | [7 empty] | 36 | [7 empty] | 6000 | 3500 | 三明市宏梅生物有限公司 | 58.3 |  | 58.3 |  | 民营 | 3500 |  |  | 2500 |  |  | 1500 | 农业银行1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 500 | 农业银行500 |  |  | 完成项目可研，签订购地协议 | 2000 | 平整36亩用地，实现示范种植基地1000亩 | 上半年开工(07月) |  |  |  |  | 三明市宏梅生物有限公司 伊梅生 13850879129 | 三元区政府 刘同军
3 | 福建省明狮旋窑水泥生产项目 | 三明 | 明溪县 | 雪峰农场伍厝 | D-产业 | 50-建材 | 4500t/d熟料水泥生产线带9000kw纯低温余热发电工程，年产熟料148.5万吨；年产水泥200万吨，其中PO42.5普通硅酸盐水泥100万t/a和P.C32.5复合硅酸盐水泥100万t/a，年发电量为6048×104kwh，年供电量为5564×104kwh |  | 2008-2009 | 380 | 20 |  | 360 |  |  |  |  | 380 | 20 |  | 360 |  |  |  |  | 59245.15 |  |  |  |  | 100 |  | 民营 | 21873.3 |  |  | 37371.85 | 37371.85 | [5 empty] | 21873.3 |  | 37371.85 | 37371.85 |  |  |  |  | 80 | 完成核准报批，土地平整等工作 | 36000 | 年产200万吨熟料生产线带9000KW纯低温余热发电项目部分建成投产 | 上半年开工(04月) 下半年部分投产（12月） |  |  |  |  | 福建省明狮水泥有限公司 郭进彪 13328915999 | 明溪经贸局 方剑峰
4 | 宁化獭兔产业化项目 | 三明 | 宁化县 | 城南工业园区 | D-产业 | 90-其他 | 占地面积9.9m2，总建筑面积7.9m2，建设年出栏100万只獭兔养殖基地，建年产10万吨獭兔专用颗粒饲料生产线、年产獭兔制品1500吨生产线、裘皮服装生产线各一条及其配套设施 | 闽发改备［2007］G05055 | 2008-2009 | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15000 |  | 温作金 | 56 |  |  |  | 民营 | 9000 |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | 5000 | [7 empty] | 0 | 完成选址、总体建设方案设计，基础施工 | 5000 | 完城獭兔养殖基地、专用颗粒饲料生产线建设，开工建设獭兔制品生产线厂房 | 上半年开工(05月) 下半年部分投产（12月） |  |  |  |  | 福建鑫鑫獭兔有限公司 温作金 0598-6853918 | 宁化县农业局 叶敏生
5 | 宁化LED光电节能产品生产项目 | 三明 | 宁化 | 城南工业园区 | D-产业 | 30-电子信息技术 | 占地面积5.328万m2，总建筑面积10.65万m2，建LED显示屏生产线、LED灯具系列产品生产线、LED灯饰系列产品生产线及其相配套设施 | 闽发改备［2007］G05068 | 2008-2010 | 80 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13000 |  | 百达翡丽(福建)光电科技有限公司 | 51 |  |  |  | 民营 | 8000 |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 | [7 empty] | 0 | 完成总体方案设计、地质勘探、施工图设计等前期工作 | 5000 | 完成厂房建设及其LED显示屏、LED灯具系列生产线设备安装 | 上半年开工(03月) 下半年部分投产（12月） |  |  |  |  | 百达翡丽(三明)光电科技有限公司 蔡慧强 0598-6838377 | 宁化县城南工业园区管委会 陈瑞镜