## Sheet1
明政〔2021〕5号附件
三明市2021年城市更新项目计划表
序号 | 项目分类 | 项目名称 | 新增/延续 | 总投资 （万元） | 年度投资 （万元） | 建设内容 | 2021年度任务时间安排 | 联系人及电话 | 责任领导 | 责任单位
合计（90个） |  |  |  | 2938943.303 | 785405.89 | [5 empty] | 243
一、空间拓展（14个） |  |  |  | 2199989 | 436700 | [5 empty] | 30
1 | ★三沙生态旅游区建设项目 |  |  | 162410 | 500 | 研究三沙生态旅游区开发建设机制和深化规划设计，启动实施三沙生态大道，双向四车道，路线长度约13.18公里。 | 前三季度进行规划论证； 第四季度：完成三沙景观大道设计招标工作，力争完成项目初步设计，2022年开工建设。 | 谢乐彬 8222483 | 杨胜 刘铭盛 胡开钱 曾显伙 江锦健 吴存兴 | 生态工贸区管委会 三元区政府 沙县区政府 市自然资源局 市交通运输局 市交发集团 | 1
2 | ★瑞云智慧新城建设项目 |  |  | 95400 | 3000 | 启动瑞云智慧新城建设项目规划设计、征迁工作和道路、学校等相关配套基础设施建设。 | 前三季度：进行规划论证； 第四季度：启动征迁工作。 | 陈洁梅18350809939 严学究 13799169169 | 吴晓文 曾显伙 林锡功 | 三元区政府 市自然资源局 市城发集团 | 1
3 | ★三明生态新城田园养老项目 |  |  | 60000 | 200 | 总用地面积约300亩，总建筑面积约20万平方米。该项目充分挖掘湿地公园北侧可建设用地，引入蓝城田园养老设计理念，结合山体，水体，打造特色田园式养老项目。 | 第四季度：完成初步项目开发建设方案。 | 侯聪 17359851623 | 周颖 | 生态工贸区管委会 | 1
4 | ★三明生态康养城建设项目 |  | 延续提升 | 498755 | 100000 | 总用地面积612.87亩，总建筑面积约88万平方米。建设内容分为康养事业区和康养住宅区两大部分，其中康养事业区主要布局在C6、C11、C12等三个地块，康养住宅区布局在C9、C10、C13、C14、C15、C16等六个地块。 | 第一季度：进行C6、C12、C13地块主体施工，C14、C15、C16地块土方施工，合院强夯；第二季度：进行C6、C12、C13地块主体施工，C14、C15、C16地块地下室桩基施工，合院基础及主体施工，C9、C10地块土方施工； 第三季度：进行C6、C12、C13地块主体施工，C14、C15、C16地块地下室施工，C9、C10地块桩基施工； 第四季度：进行C6、C12、C13外立面施工，C14、C15、C16地块主体施工，C9、C10地块地下室施工，C11地块基础施工。 | 严小林 17750681028 | 周颖 刘维东 | 生态工贸区管委会 市城发集团 | 1
5 | 荆东教育新城（含荆东、荆西、槐林、富兴堡片区） |  | 延续提升 | 520000 | 45000 | 1.完善福兴堡片区内陈景润小学周边道路与桥梁及海翼文璟苑周边路网； 2.实施公路港、玻璃厂、富兴堡槐林地块北部片区及连接处地块的开发建设； 3.实施中村水源地搬迁安置区工作； 4.对205国道沿线荆东旧村和现场菜地约270亩土地进行综合开发和提升改造； 5.加大林业机械厂周边100亩土地征迁力度，建设以三明学院艺术大楼为中心的文化创意园； 6.启动三明学院东侧135亩菜地征收工作，建设三明学院人才公寓、荆东村生产安置房等项目； 7.205国道沿线现状立面改造和荆东旧村主街至南门街景观风貌提升； 8.启动荆东村，荆西街道环境卫生大排查、大整治行动； 9.研究荆东荆西互联互通，启动荆西片区开发建设； 10.荆西历史文化街区改造提升； 11.台江电站至荆东道路拓宽及河岸景观提升改造。 12.官洋坑隧道； 13.美好生活家园市政道路和十二中分校及荆西道口平改立。 | 第一季度：完成实验幼儿园收尾、污水处理厂（一期）建设、学生街3-5#楼落架、西大门景观50%、实验小学装修工程70%、公建综合体土方工程、荆东安置房主体施工； 第二季度：完成荆东安置房主体结构、学生街3-5#楼收尾、1#、2#楼基础施工、西大门建设、实验小学收尾、公建综合体6层主体结构、老街外立面改造； 第三季度：完成陈景润小学周边道路。完成荆东安置房工程50%、学生街1#、2#楼建设、公建综合体主体结构和30%装修工程； 第四季度：完成完成槐林片区控规及福兴堡控规修编、完成荆东安置房、公建综合体建设；美好生活家园市政道路；荆西历史文化街区改造提升。 | 黄旭东 18650983960 | 熊旭明 黄小荣 吴义丰 林镇土 | 市委办 三元区政府 市自然资源局 福建一建集团 | 13
6 | 徐碧新城（六路） 新商圈建设项目 |  | 延续提升 | 35000 | 23000 | 实施城投广场至体育馆下穿地道、体育广场改造提升、红色文化广场提升、滨水景观改造。 | 第一季度：人行天桥、城市阳台及附属配套和地下通道及下沉广场施工建设； 第二季季度人行天桥、城市阳台及附属配套、地下通道及下沉广场和体育场馆修缮改造施工建设； 第三季度：人行天桥验收，城市阳台及附属配套、地下通道及下沉广场和体育场馆修缮改造施工建设； 第四季度：部分投入使用。 | 胡宝明 18020825701 | 夏永桦 吴义丰 梁俏 | 三元区 市自然资源局 市城发集团 | 4
7 | 三明市第一医院生态新城分院项目 |  | 延续提升 | 240800 | 30000 | 总用地面积93626平方米，总建筑面积31.7万平方米，其中地上建筑面积20.9万平方米，地下建筑面积10.8万平方米。主要建慢性病医院、医养中心、医养服务中心等。 | 第一季度：完成地下室正负零； 第二季度：完成门诊、医技综合大楼主体结构封顶； 第三季度：完成住院楼封顶； 第四季度：二次装修完成30%。 | 梁超 15859861672 凌兴丰15280593376 | 于修芹 周颖 林锡功 | 市卫健委 生态工贸区管委会 市城发集团 | 1
8 | 市委党校迁建与综合培训中心项目 |  | 延续提升 | 62552 | 30000 | 建设用地133579平方米，总建筑面积100491平方米，由教学楼、行政综合楼、体育馆、会堂、食堂及宿舍区组成，其中地上建筑面积92559平方米、地下建筑面积5192平方米，配套建设室外活动场地、给排水、绿化等附属工程。 | 第一季度：完成所有桩基施工； 第二季度：完成主体施工80%， 第三季度：完成主体结构封顶； 第四季度：完成装修40%。 | 余芳华13860535589 | 赵圣宏 周颖 黄清泉 | 市委党校 生态工贸区管委会 市城发集团 | 1
9 | 三明生态新城人才房 配套项目 （一期、二期） |  | 新增 | 99072 | 22500 | 项目用地面积76959平方米，总建筑面积约17.2万平方米，在用地范围内新建24栋2~26层建筑，包含12班制幼儿园1所，新建人才房1130套，并配套建设小区养老服务设施、停车位、道路、给排水管网、电力管网、通讯管网、绿化工程、照明工程等附属设施。 | 第一季度：完成C17、C18地块桩基工程施工； 第二季度：完成C17、C18地块地下室工程施工； 第三季度：完成C17地块主体结构50%，完成C18地块主体结构30%； 第四季度：完成C17地块主体结构封顶，完成C18地块主体结构80%。 | 陈献英 13559893059 | 陈兆章 | 生态工贸区管委会 | 1
10 | 三明市生态新城学校项目 |  | 新增 | 20000 | 3000 | 项目规划选址在港务山水天城北侧未建土地；采用出让商住用地配建学校的模式开发建设，地块北侧80亩土地用于学校建设。 | 第一季度：完成规划设计及建筑方案设计； 第二季度：完成工程规划许可证等前期手续办理； 第三季度：完成施工图纸设计、施工图纸审查、预算编制等前期工作； 第四季度：开工及建设。 | 陈仕棠 15159173001 | 周颖 | 生态工贸区管委会 | 1
11 | 三明市疾病预防控制中心建设项目 |  | 新增 | 20000 | 6500 | 总建筑面积2.1万平方米，建设1.2万平方米疾控中心房综合大楼、0.4万平方米检验检测中心，0.5万平方米市居民健康信息大数据中心.其中一期建设疾控中心综合大楼、检验检测中心大楼。 | 第一季度：开始项目基坑支护工程； 第二季度：开始基础施工； 第三季度：开始主体工程施工； 第四季度：完成项目主体封顶。 | 郭睿彬 18020832699 艾建红18250565695 | 卢叶文 周颖 林锡功 | 市卫健委 生态工贸区管委会 市城发集团 | 1
12 | 徐碧城中村改造 安置房项目 （甲头地块） |  | 延续提升 | 218000 | 110000 | 本项目规划总用地面积175031米²,新建总建筑482996.95平方米，其中住宅305630.92米²、商业用房24957.06米²幼儿6133.6米²、配套用房5346.69米2其他附属用房3503.91米2，同时配套建设项目区道路、给排水、消防、电气、人防、绿化景观、挡墙等相关附属设施工程。 | 第一季度：完成桩基施工； 第二季度：开始基础工程施工； 第三季度：开始主体工程建设； 第四季度：开始配套幼儿园建设，加快推进主体工程建设。 | 许传洲 18605033331 | 张能清 | 市城发集团 | 2
13 | 徐碧城中村改造 安置房项目 （本点地块） |  | 延续提升 | 108000 | 45000 | 总用地面积7.6万平方米，总建筑面积约21.96万平方米，由13栋高层住宅，1栋高层公寓与1座幼儿园构成。同时配套建设项目区道路、给排水、消防、电气、人防、绿化景观、档墙等相关附属设施工程。 | 第一季度：完成桩基施工； 第二季度：基础工程施工； 第三季度：主体工程建设； 第四季度：主体工程建设。 | 何罗拳 18650927002 | 周炜明 | 市城发集团 | 1
14 | 贵溪洋I-09地块开发建设项目 |  | 延续提升 | 60000 | 18000 | 总用地面积4.4万平方米，总建筑面积约14.9万平方米，拟建高层住宅6幢、配建商务酒店1幢，幼儿园1幢。同时配套建设项目区道路、给排水、消防、电气、人防、绿化景观、档墙等相关附属设施工程。 | 第一季度：基础工程施工施工； 第二季度：配套幼儿园主体完成； 第三、四季度：主体工程建设。 | 梁江华 13950929363 | 周家兴 | 市交发集团 | 1
二、功能完善（60个） |  |  |  | 585583.303 | 251251.89 | [5 empty] | 132
（一）生态修复（9个） |  |  |  | 87155 | 25130 | [5 empty] | 11
15 | ★贵溪洋生态公园 水系治理 |  | 延续提升 | 3000 | 3000 | 该项目整治总长1.045公里, 其中，明渠2段，分别长402.6米、280.3米；箱涵1段，长为38.7米；消力设施1段，长323.3米。河道上游河床高程为167.44米（快速通道出口下游处），下游河床高程为125.50米，河道落差41.90米。主要采取植草沟、透水铺装等海绵设施，串联成线性系统。 | 第一季度：完成小溪河道完成景观绿化； 第二季度：完成贵溪洋溪景观绿化； 第三季度：项目完工，准备竣工验收。 | 张学银13950931995 | 邓万明 | 市城发集团 | 1
16 | ★三元区东牙溪水系连通及综合治理工程 |  | 延续提升 | 25986 | 3000 | 涉及对东牙干流、水库至河口实施综合整治，治理河长12.3公里，堤防等级按30年一遇标准。 | 第一季度：进行B区苗木种植和B地块施工； 第二季度：CD地块施工和上游段樟树段景观提升、节点建设； 第三季度：新建下游段（C、D地块）两侧主体工程、景观提升和节点建设； 第四季度：完成零星工程及扫尾。 | 徐辉 18650975868 | 李朝阳 | 市水利局 | 1
17 | ★七峰叠翠二期水体提升改造工程 |  |  | 100 | 100 | 水体面积17000平方米，绿化面积5000平方米，水体锦鲤投放以及水体周边绿化提升。 | 第一季度：进行勘察及设计方案等前期准备工作； 第二季度：完工并投入使用。 | 张祯18559002615 | 陈闻高 | 沙县区政府 | 1
18 | 龙泉溪水环境整治项目 |  | 新增 | 90 | 90 | 在龙泉溪护岸原有基础上续建约100米河道护岸，清理列西污水处理厂至沙溪河口段河面垃圾并进行河道清淤，对该部分河道两岸进行绿化。 | 第一季度：清理河道断面垃圾； 第二、三季度：对部分河道开展清淤，做好两岸绿化工作； 第四季度：开工建设龙泉溪护岸。 | 黄山 13507550049 | 彭琴莲 | 三元区政府 | 1
19 | 后山（狮子坑）地灾点治理及景观提升项目(一期) |  | 延续提升 | 15000 | 8870 | 市区后山（狮子坑）地灾治理工程及景观提升工程分为地灾治理部分、麒麟山与绿道连接线、儿童公园三部分。其中地灾治理为场地内2处地灾滑坡体及水土流失综合治理；新建麒麟山与绿道连接线总长948米，宽度4米；新建儿童公园一座，公园占地约28.5公顷，以儿童游乐无动力设施，观景休闲为主题的综合性儿童公园。 | 第一季度：完成麒麟山与绿道连接线主体结构、儿童公园景观工程土方； 第二季度：完成儿童公园景观工程主体结构施工； 第三季度：完成麒麟山与绿道连接线附属设施，开始儿童公园游乐设施安装； 第四季度：完成儿童公园景观工程。 | 曹发根 13860555421 | 梁俏 | 市城发集团 | 3
20 | 三明市梅列区小溪碧湖变电站至沙溪汇合口段河道整治工程 |  | 延续提升 | 13700 | 2520 | 从碧湖变电站至沙溪汇合口，治河道总长度1943.16米，其中左岸岸线长1761.57米，右岸岸线长1700.69米，箱涵1座54米（由市政部门设计实施，不在本次设计范围内），本工程保留现状跌水1座（跌差约20米），并增设消能设施；设置陡坡4座；新建景观坝2座。 | 第一季度：1#滚水坝施工完成，条石栏杆安装完成，一级园路浇筑完成； 第二季度：米10浆砌块石排水沟铺筑完成，河道清淤，边坡植草养护； 第三季度：准备完工验收。 | 张学银13950931995 | 梁俏 | 市城发集团 | 1
21 | 闽江上游沙溪流域防洪四期工程（三明段）荆西堤段 |  | 新增 | 1749 | 1250 | 新建防洪堤0.931公里，新建1座排涝涵管。 | 第一季度：完成下游段桩基； 第二季度：完成承台、挡墙； 第三季度：完成步道、栏杆； 第四季度：完工验收。 | 徐辉 18650975868 | 李朝阳 | 市水利局 | 1
22 | 三明市中山公园防洪排涝提升改造工程 |  | 延续提升 | 23230 | 2000 | 建设改造堤防1.85公里，新建泵站一座，改建排涝站一座等及绿化附属设施等。 | 第一季度：施工进场、开工，施工营地、临时设施准备，地面清表； 第二季度：Y0+000-Y0+300段基础开挖、桩基工程、砼墙； 第三季度：Y0+300-Y0+600段基础开挖、桩基工程、砼墙； 第四季度：Y0+600-Y1+000段基础开挖、桩基工程、砼景墙、砼廊架及绿化景观等附属设施。 | 徐辉 18650975868 | 曹朝文 | 市水利局 | 1
23 | 三元区绿道提升整治 |  | 延续提升 | 4300 | 4300 | 整治绿道南线灯杆91桥头-85号、118-113号、104-101号、106-109号、96-93号滑坡；绿道路基挡墙、路面、照明、栏杆、桥梁等市政基础设施整治提升。 | 第一季度：施工图设计、招标； 第二、三季度：进场施工； 第四季度：完工。 | 夏让东 13950922335 | 吴晓文 | 三元区政府 | 1
（二）城市修补（51个） |  |  |  | 498428.303 | 226121.89 | [5 empty] | 121
24 | ★市区“卡脖子”路段人行天桥建设项目 |  | 新增 | 3913 | 1531 | 1.新建快速路万达段人行天桥； 2.新建江滨路下洋索段人行天桥； 3.新建白沙小学段人行天桥； 4.新建新市南路三元二实小新建人行天桥； | 第一季度：完成方案； 第二季度：完成施工图； 第三季度：完成施工招标； 第四季度：1.2施工施工建设,3.4完工。 | 陈由前 13850888377 | 高再贤 | 市城管局 | 4
25 | ★城区风雨连廊建设项目 |  | 新增 | 300 | 300 | 1.对市区幼儿园、小学家长等候区规划布局风雨连廊，一期建设10座，二期建设9座。 2.市区公园休憩亭廊新建改造9个。 | 第一季度：完成设计方案征求意见； 第二季度：启动一期项目建设并投入使用； 第三季度：启动第二期风雨连廊选址、规划等前期工作； 第四季度：建成并投入使用。 | 肖岚文 17759857453 林文明13205986788 | 张文 高再贤 | 市住建局 市城管局 | 19
26 | ★2021年市区公园绿地老年儿童微游乐场所改造提升工程 |  | 新增 | 200 | 200 | 市区建设20个点，其中：1、由园林中心对西江滨公园健身场地及中国移动三明分公司对面健身场地进行改造，总面积约2000平方米，根据场地大小和周边环境建设儿童游乐器械、健身器材等设施；2、在梅列区各小区及街头绿地内选取9个点，根据实地情况建设建设儿童游乐器械、健身器材等设施； 3、在三元区各小区及街头绿地内选取9个点，根据实地情况建设建设儿童游乐器械、健身器材等设施； | 第一季度：完成施工图设计、施工招标等前期工作； 第二季度：施工建设； 第三季度：建成并投入使用。 | 林文明13205986788 | 高再贤 | 市城管局 | 20
27 | ★三明市区教育补短板建设项目 |  | 延续提升 | 98224 | 59890 | 1.幼儿园项目（4个）：①三明教育学院附属实验幼儿园改扩建项目，3503平方米，12个班；②沪明幼儿园，7472平方米，15个班；③三明市第二实验幼儿园新建项目，3589平方米，9个班；④三元区东霞幼儿园第二分园，4910平方米，12个班。 2.小学项目（5个）：①梅列区贵溪洋小学，建筑面积3.34万平方米，新增学位2160个；②三元区新台江小学，建筑面积24014平方米，新增学位1620个；③陈景润实验小学富兴校区，建筑面积30613.25平方米，新增学位2160个；④新建三明学院实验小学，校舍面积11422.32平方米，可容纳学生810人。⑤三明市特殊教育学校艺体楼及附属工程，建筑面积2465平方米。 3.中学项目（4个）：①梅列区贵溪洋中学，建筑面积30000平方米,新增学位1800；②新建梅列区洋溪中学教学综合楼，建筑面积3600平方米，新增学位300个；③新建福建省三明第一中学教学综合楼建设项目，建筑面积4863平方米；④三元区富兴中学，总建筑面积30078.39平方米，新增学位1800个。 | 1.幼儿园项目（4个）：①三明教育学院附属实验幼儿园改扩建项目竣工投入使用（市城发）；②沪明幼儿园竣工竣工投入使用（市城发）；③三明市第二实验幼儿园新建项目竣工投入使用（市城发）；④三元区东霞幼儿园第二分园竣工投入使用。 2.小学项目（5个）：①梅列区贵溪洋小学竣工投入使用（市城发）；②三元区新台江小学竣工投入使用（市城发）；③陈景润实验小学富兴校区竣工投入使用（市城发）；④新建三明学院实验小学竣工投入使用。⑤三明市特殊教育学校艺体楼及附属工程竣工投入使用（市城发）。 3.中学项目（4个）：①梅列区贵溪洋中学主体完成50%（市城发）；②新建梅列区洋溪中学教学综合楼竣工投入使用；③新建福建省三明第一中学教学综合楼建设项目竣工投入使用；④三元区富兴中学主体完成70%（市城发）。 | 范纯涛 18259836100 | 刘若嘉 黄小荣 冯阿清 | 市教育局 三元区政府 城发集团 | 13
28 | ★列东步行桥 |  | 新增 | 15000 | 8000 | 桥梁总长442米，其中主桥长255.5米，跨径组合为2×55米+52.5米+55米+38米；西引桥长90米，跨径组合为5×18米；东引桥长90.5米，跨径组合20.5米+10米+3×20米，桥面全宽9.5米。 | 第一季度：完成便桥及施工平台搭设； 第二季度：完成水下承台施工； 第三季度：开始钢箱梁吊装； 第四季度：完成主桥钢结构施工。 | 严学究 13799169169 | 梁俏 | 市城发集团 | 1
29 | 三明市贵溪洋安置房道路工程-规划六路、纵一路、小溪路延伸段 |  | 新增 | 34338.94 | 7000 | 本项目道路总长1694米。其中规划六路道路长917米，道路等级为城市支路，采用沥青混凝土路面，设计行车速度20公里/小时；纵一路道路长430米，道路等级为城市支路，采用沥青混凝土路面，设计行车速度20公里/小时；小溪路延伸段道路长347米，道路等级为城市次干路，采用沥青混凝土路面，设计行车速度40公里/小时。 | 第一季度：完成临设搭设，测量放线等施工前期准备工作，土石方施工； 第二季度：土石方完成到总量的20%，边坡工程完成到总量的20%，管线工程施工； 第三季度：土石方完成到总量的50%，边坡工程完成到总量的30%，管线工程施工到总量的10%； 第四季度：土石方完成70%，边坡工程完成到总量的50%，管线工程及路基施工到总量的20%。 | 杨淼 15259893223 | 杨小峰 | 市城发集团 | 1
30 | 沙县教育基础设施补短板建设项目 |  |  | 28579 | 11819 | 1.幼儿园项目（2个）：①沙县城东幼儿园建设项目，5440平方米，15个班；②沙县城西幼儿园，5330平方米，12个班； 2.小学项目（1个）：沙县实验小学分校，建筑面积21900平方米，新增学位1800个； 3.中学项目（2个）：①沙县第三中学教育教学综合楼建设项目，建筑面积6599平方米,五层框架结构；②沙县第一中学分校，建筑面积26217平方米，新增学位1800个。 | 1.幼儿园项目（2个）：①沙县城东幼儿园建设项目完成主体封顶；②城西幼儿园开工建设； 2.小学项目（1个）：①沙县实验小学分校，完成施工图设计，施工单位进场； 3.中学项目（2个）：①沙县第三中学教育教学综合楼建设项目，竣工投入使用；②沙县第一中学分校，完成4幢教学楼外墙粉刷，综合楼、体艺楼完成主体封顶。 | 叶荣盛18005983126 | 邓秋萍 | 沙县区政府 | 3
31 | 自行车道连通提升项目 |  | 延续提升 | 4960 | 2000 | 1.东岸沙洲路口到台江大桥段(长约600米）； 2.西岸城关大桥至四贤文化廊段自行车道（长约1.2公里）；3. 西岸下洋悬索桥至一建•西江悦段自行车道（长约400米）； 4.东岸碧口大桥至行政服务中心（长约500米）； 5.西岸铁路桥至碧口村（长约1.6公里）。 | 第一季度：完成方案、招标等前期工作； 第二、三季度：施工建设。 第四季度：投入使用。 | 曹发根13860555421 林文明13205986788 | 黄清泉 高再贤 杨礼森 | 市城发集团 市城管局 市水利局 | 5
32 | 贵溪洋安置房道路工程—小溪路 |  | 新增 | 23000 | 2000 | 小溪路为城市次干路，道路路线全长1.26公里，标准道路宽度25米。 | 第一季度：完成绿化工程、人行道铺装、管廊内部安装工程等； 第二季度：完成管廊内部安装及内部装修； 第三季度：工程完工，办理竣工验收移交手续。 | 邹胜祥 13799169169 | 梁俏 | 市城发集团 | 1
33 | 工业路提升改造工程 |  | 延续提升 | 1500 | 1500 | 完成工业路（滨江新城至城关大桥）安装路中及路边护栏（约18公里），沿线新增3处交通信号灯，部分路口拓宽，部分公交站点改造，标志标线完善。 | 第一季度：完成勘察设计； 第二季度：挂网招标； 第三季度：开工建设； 第四季度：完工。 | 陈由前 13850888377 | 高再贤 | 市城管局 | 1
34 | 三元站站前广场道路 |  | 新增 | 1407 | 1407 | 本项目道路设计全长823.511米，道路属城市支路，设计行车速度为20公里/小时，道路红线宽度为12米，道路标准断面按双向两车道+非机动车道。 | 第一季度：路基防护开始、挡墙工程完成； 第二季度：路基防护完成80%及路基工程； 第三季度：完成管线工程、道路工程、附属工程； 第四季度：项目竣工验收。 | 许鉴卿18659869768 | 邓万明 | 市城发集团 | 1
35 | 三元区东霞片区市政道路 （一期）工程 |  | 新增 | 7640 | 100 | 规划次干路1分成三段，总长609.533米。红线宽度为22-46米。 规划次干路2；全长166.117米，红线宽度为25米。 规划支路2:全长132.439米，道路红线宽度为16米。 规划支路3:全长347.864米，红线宽度为14米。 规划支路4:全长390.598米。红线宽度为14-21米。 规划支路5：全长569.492米，红线宽度为14米。 两座桥梁：（人行桥全长63米，跨径布置为3×19米；车行桥全长66米，跨径布置为3×20米）。 | 第一季度：设计方案确定； 第二季度：可行性研究报告批复完成、进行初步设计及概算编制工作； 第三季度：办理用地相关手续，完成地质勘察工作； 第四季度：完成施工招标工作。 | 杨淼 15259893223 | 邓万明 | 市城发集团 | 6
36 | 三明片区枢纽工程南站市政部分（六期） |  | 新增 | 2993.89 | 2993.89 | 滨江西路442.218米，标准横断面宽24米 ,为城市次干路； 明德路263.227米，标准横断面宽23米 ,为城市支路。 | 第一季度：完成雨水主管道60%及部分路基回填； 第二季度：完成雨水主管、路基回填； 第三季度：完成污水、给水、强弱电等地下管线； 第四季度：项目完工。 | 陈光垕 19890069889 | 邓万明 | 市城发集团 | 1
37 | 三明片区枢纽工程南站市政部分（七期） |  | 新增 | 2745.913 | 2300 | 规划五路长857.506米，,为城市次支路；南路321.705米,为城市次干路。 | 第一季度：完成项目前期手续办理，施工前期准备工作； 第二季度：完成站南路路基及地下管线100%,完成规划五路桩基施工90%； 第三季度：完成站南路路面施工100%、规划五路完成起点至上跨鹰厦铁路旱桥段路基及地下管线80%，部分路面完工通车； 第四季度：完成剩余除规划五路上跨鹰厦线台江隧道桥外道路水稳层100%。 | 陈光垕 19890069889 | 邓万明 | 市城发集团 | 1
38 | 莆炎高速公路东互通连接线L线 |  | 延续提升 | 42300 | 20000 | 东互通全长4.065公里，按一级公路双向四车道标准建设，设计时速60公里/小时，采用双向四车道标准建设，路基宽度19米。 | 第一季度：路基桥梁施工； 第二季度：路基桥梁施工； 第三季度：路基桥梁基本完成，路面施工招标完成； 第四季度：项目完工，具备通车条件。 | 吴明军 8222483 钟厚成 18960513666 | 张国球 蔡俊华 | 市交通运输局 市交发集团 | 1
39 | 莆炎高速公路西互通连接线 |  | 延续提升 | 13187 | 3800 | 线路全长2.48公里，二级公路标准，设计时速60公里/小时。 | 第一季度：开始路面施工； 第二季度：路面施工； 第三季度：具备通车条件。 | 吴明军 8222483 钟厚成 18960513666 | 张国球 蔡俊华 | 市交通运输局 市交发集团 | 1
40 | 国道534线官洋坑至黄砂段改线 |  | 新增 | 14000 | 13000 | 全长4.1公里，按二级公路标准设计，路基宽12米，设计时速60公里/小时。 | 第一季度：完成总工程量的60%； 第二季度：完成总工程量的80%； 第三季度：建成通车。 | 吴明军 8222483 钟厚成 18960513666 | 张国球 蔡俊华 | 市交通运输局 市交发集团 | 1
41 | 省一建后山道路工程 |  | 延续提升 | 4052 | 4052 | 道路总长约1.2公里，省一建后山道路红线宽12米，双向两车道，城市支路，设计时速20公里/小时。 | 第一季度：完成征迁； 第二季度：优化方案； 第三季度：开工建设； 第四季度：完工。 | 邓德沐 18106916880 | 连加拢 13950961218 | 福建一建集团 | 1
42 | 贵溪洋安置房道路工程-规划三路、规划四路 |  | 15000 | 15000 | 3500 | 规划三路为城市支路，道路总长742米，道路红线宽度27~29米。规划四路为城市支路，道路设计总长1044米，道路红线宽度22~29米。 | 第一季度：土方开挖完成90%，换填完成100%，污水、雨水管道及井开挖埋设70%； 第二季度：土方开挖完成10%，污水、雨水管道及井开挖埋设30%，强电、弱电管道及井开挖埋设80%； 第三季度：强电、弱电管道及井开挖埋设20%，沥青路面完成100%； 第四季度：工程完工，办理竣工验收手续。 | 邹胜祥 13960577697 | 梁俏 | 市城发集团 | 1
43 | 三明市贵溪洋安置房道路工程—规划四路延伸段、纵二路 |  | 新增 | 13000 | 4000 | 道路等级为城市支路，道路实施总长1060米。其中规划四路延伸段道路总长481.7米，道路红线宽度20米；纵二路道路设计总长572.5米，道路红线宽度29米；采用沥青混凝土路面。 | 第一季度：土方开挖完成90%，换填完成100%，污水、雨水管道及井开挖埋设70%； 第二季度：土方开挖完成10%，污水、雨水管道及井开挖埋设30%，强电、弱电管道及井开挖埋设80%； 第三季度：强电、弱电管道及井开挖埋设20%，沥青路面完成100%； 第四季度：工程完工，办理竣工验收手续。 | 邹胜祥13960577697 | 杨小峰 | 市城发集团 | 1
44 | 三元街及城关大桥桥面改造项目 |  | 延续提升 | 1800 | 1600 | 项目改造三元街(含城关大桥)长772.119米，采用沥青混凝土路面；改造崇荣路长369.511米，采用沥青混凝土路面；配套建设人行道、雨水管网、污水管网、交通、照明等附属工程。 | 第一季度：开工建设； 第二季度：完成崇荣路（胜利路至三元街）雨污水管道埋设； 第三季度：完成所有管道埋设及路面修复； 第四季度：完成收尾及验收。 | 陈由前 13850888377 | 高再贤 | 市城管局 | 1
45 | 市区“卡脖子”道路治理延续项目（城管） |  | 新增 | 200 | 200 | 1.芙蓉新村路口道路改造； 2.富兴路加乐比路段人行道改造。 | 第一季度：完成方案； 第二季度：完成施工图； 第三季度：完成施工招标进场施工； 第四季度：完工。 | 钟文龙18750891906 | 高再贤 | 市城管局 | 2
46 | 三明市高岩路拓宽改造一期工程 |  | 新增 | 2047.56 | 1200 | 道路设计总长426.018 米，车行道宽度为15米，双向四车道；设计时速20公里/小时。 | 上半年：完成方案、场地平整等前期工作； 第三季度：完成施工招标进场施工； 第四季度：具备通车条件。 | 曹发根 13860555421 陈由前 13850888377 | 梁俏 高再贤 | 市城发集团 市城管局 | 1
47 | 城市公交首末站 |  | 延续提升 | 4000 | 2000 | 1.碧湖公交首末站：建设建筑面积5000平方米的公交首末站； 2.东霞公交首末站：新建建筑面积4800平方米的公交首末站。 | 1.碧湖公交首末站：第三季度：完成征地并挂牌出让，第四季度：进行勘察、设计等项目前期工作。 2.东霞公交首末站：第一季度：开工建设；第二季度：开展基础施工；第三季度：主体工程建设；第四季度：主体工程建设。 | 林毅 8238829 陈 丽 13507561085 | 马志凡 赖碧泉 | 市交通运输局 市交发集团 | 2
48 | 三明市贵溪洋I-09地块周边代建市政道路 |  | 新增 | 2200 | 50 | 道路全长547.414米，道路宽度为16米，道路等级按城市支路标准，设计时速20公里/小时,为双向两车道，路面采用沥青混凝土路面结构。 | 第二季度：完成用地预审及工可报批前的前置工作； 第三季度：完成工可批复、初步设计批复； 第四季度：完成施工图批复、控制价审核、同步推进相关招标事项。 | 梁江华 13950929363 | 周家兴 | 市交发集团 | 1
49 | 三元区富兴堡-槐林片区（储备土地）市政道路 |  | 新增 | 14428 | 5229 | 延东牙溪两侧2条市政道路、横六路及跨东牙溪桥梁1座。 | 第一季度：前期方案设计及开工准备； 第二季度：施工建设； 第三季度：小学路网含纵五路、规划支路、横六路（东牙溪南侧）交付； 第四季度：推进剩余项目前期工作。 | 刘伟18850688861 | 郑大挥 | 福建一建集团 | 1
50 | 三元区第三实验小学周边路网工程 |  | 新增 | 3133 | 3133 | 由下洋二路（延长段）和建安路（恒大御府至育才路）组成，分两期建设。 | 第一、二季度进行前期方案设计及开工准备； 第三季度开始施工； 第四季度完工。 | 刘伟18850688861 | 郑大挥 | 福建一建集团 | 1
51 | 台溪坂市政道路项目 |  | 新增 | 6350 | 6350 | 位于长深高速三明南高速连接线以南，台溪以东，设计范围内道路网为2条次干路。 | 第一、二季度：进行前期方案设计及开工准备； 第三季度：开始施工； 第四季度：完工。 | 刘伟18850688861 | 郑大挥 | 福建一建集团 | 1
52 | 徐碧步行街管理提升改造 |  | 新增 | 300 | 300 | 健全街区管理体制机制，围绕环境卫生、生活垃圾分类、广告牌匾、车辆停放、秩序管理、道路交通设施管护、公共空间、立面整治、工地管理、绿化亮化等方面进行创建。 | 第一、二季度：进行前期方案设计及开工准备； 第三季度：开始施工； 第四季度：完工。 | 罗素珍13850889917 | 何光桂 吴晓文 | 市城管局 三元区政府 | 1
53 | 沙溪西岸自行车道提升 （滨江新城至三明大桥） |  | 新增 | 1000 | 1000 | 改造面积约12000平方米，新建一批全民健身体育设施、中老年活动场所以及便民服务设施。 | 第一、二季度：完成方案设计及招投标等前期手续； 第三季度：完工。 | 徐辉 18650975868 肖岚文 17759857453 | 杨礼森 张文 | 市水利局 市住建局 | 1
54 | 三明市餐厨垃圾处置项目 |  | 延续提升 | 11168 | 2000 | 建设规模为120吨/日，项目拟建设选址在三明市梅列区经济开发区小焦工业园区内,占地面积约33.9亩。 | 第一、二季度：完成项目征地、项目前期手续，动工建设； 第三季度：完成土建施工； 第四季度：完成项目设备调试,投入试运行。 | 余万榕 18750805708 | 陈少伟 高再贤 | 市投资集团 市城管局 | 1
55 | 三明市飞灰垃圾填埋场项目 |  | 延续提升 | 10706 | 1500 | 规模库容为40万立方米（含应急垃圾填埋），建设内容包括进场道路、填埋库区、渗沥液调节池和处理站、管理用房、截洪沟、挡坝工程等。 | 第一、二季度：完成项目初步设计及概算编制等前期工作； 第三季度：动工建设； 第四季度：完成20%工程量。 | 余万榕 18750805708 | 陈少伟 高再贤 | 市投资集团 市城管局 三元区政府 自然资源局 | 1
56 | 市区污水三年提升项目 |  | 延续提升 | 5448 | 5448 | 1.完成崇宁路、青年路雨污分流改造项目建设； 2.上河城及碧口村片区雨污分流改造项目建设； 3.完成市区排水管网排查项目； 4.完成列西列东污水处理厂“一厂一策”技术方案编制。 | 1.第一季度：控制价编制、审核、工程招标；第二季度：开工建设；第三季度：完成管道埋设；第四季度：完成路面修复、工程收尾及验收。 2.第一季度：控制价编制、审核、工程招标；第二季度：开工建设；第三季度：完成管道埋设；第四季度：完成路面修复、工程收尾及验收。 3.第一季度：形成初步的排查结果；第二季度：完成排查。 4第一季度：形成初步的方案；第二季度：完成方案的编制。 | 1.2.4陈由前13850888377 3.李强13666977638 | 高再贤 | 市城管局 | 4
57 | 三明市区供水提升改造工程 |  | 新增 | 11978 | 1000 | 改造中心城区（列东及城关片区）老旧供水管网，管道总长13465米；台江新区供水改扩建，一级加压泵站建设规模为1.0万米3/d；二级加压泵站建设规模为0.8万米3/d，管道总长3372米；莘口水厂及荆东荆西片区供水改扩建，新建处理规模为1.5万米3/d净水厂，配套建设输水管道3800米，配水管道10920米，加压站一座。 | 第一季度：完成城关片区老旧管网及一户一表改造、贵溪洋安置房道路工程-规划三路、四路部分给水工程； 第二季度：完成贵溪洋片区延伸段配水管网改造； 第三季度：完成三明南站枢纽延伸段配水管网、列东及城关片区老旧供水管网改造和一户一表改造等工程； 第四季度：完成莘口水厂改扩建20%工程量。 | 余万榕 18750805708 | 陈少伟 | 市投资集团 | 1
58 | 梅列区城市公共停车设施 |  | 新增 | 8000 | 1600 | 新建各类停车设施共新增机动车位2000个。 | 第一季度：摸底、制定方案； 第二季度：招投标； 第三季度：进场施工； 第四季度：完成部分停车位新增建设。 | 黄斌 13075810450 | 吴晓文 | 三元区政府 | 1
59 | 三明市工业南路城市公共停车场 |  | 新增 | 13000 | 13000 | 项目总用地面积约17532.52平方米，总建筑面积32217.43平方米，新建5层结构停车楼一幢、综合管理用房一幢，设置车位691个、室外充电桩142个，配套建设管线、消防、绿化等。 | 第一季度：完成地基开挖； 第二季度：土建施工； 第三季度：土建施工及配套设施施工； 第四季度：土建施工及配套设施收尾。 | 夏让东 13950922335 | 吴晓文 | 三元区政府 | 1
60 | 三明市区智慧停车项目 |  | 延续提升 | 10000 | 1500 | 一期投资5000万元，对路侧停车、公共停车场等停车泊位进行信息化改造和提升，建设智慧停车系统云平台、数据中心、指挥中心、APP等；二期投资3500万元建设新型立体停车场；三期拟投资1500万元对现有的停车场进行更新建设改造。 | 第一、二季度：完成智慧停车指挥中心建设、市区路侧停车泊位智能化改造和建设，同时，完成智慧停车云平台系统软件收费子系统建设开发工作； 第三、四季度：完成智慧停车数据中心建设，完善智慧停车云平台系统软件其他子系统开发，并陆续做好停车场的道闸设施安装建设。 | 刘小张18605981613 | 邱辉忠 | 市投资集团 | 1
61 | 三明市天燃气门站项目 |  | 新增 | 8000 | 1895 | 建设三明中燃天然气门站及管网工程。 | 第一季度：完成市区门站高压管网规划许可证及相关手续办理、施工及材料招标工作； 第二季度：市区门站高压管网开工建设；沙县门站选址及手续办理； 第三季度：市区门站高压管网施工； 第四季度：市区门站高压管网竣工验收。 | 严路军13509307561 | 陈少伟 | 市投资集团 | 1
62 | 三明市市政燃气管网 改造工程 |  | 新增 | 7922 | 1300 | 新建管道工程35.8公里和市政管网改造56.2公里。 | 第一季度：完成完成市政中压管网建设2.3公里； 第二季度：完成市政中压管网建设4公里；完成市政管网改造1.2公里； 第三季度：完成市政中压管网建设5公里；完成市政管网改造3公里； 第四季度：完成市政中压管网建设3.7公里；完成市政管网改造0.8公里。 | 严路军13509307561 | 陈少伟 | 市投资集团 | 1
63 | 三明市医疗废物 集中处置项目 |  | 新增 | 7500 | 2100 | 采用高温热解工艺，处置规模为第一期10吨/天，第二期5吨/天。 | 第一、二、三季度：做好项目的前期摸底、可研审批工作； 第四季度：完成项目征地；完成项目前期手续，动工建设。 | 余万榕 18750805708 | 陈少伟 | 市投资集团 | 1
64 | 大件垃圾处置项目 |  | 新增 | 710 | 200 | 近期方案：选址在碧湖填埋场内已建成的飞灰暂存库及其土地，项目包括大件垃圾处理设备1套，大件垃圾收运车2辆，终端垃圾车1辆，抓斗车1辆，供电设施等配套设施； 远期方案：选址在飞灰填埋场及垃圾应急填埋场建设项目选址内，项目包括钢结构厂房1座，大件垃圾处理设备拆装搬迁，配套厂房及道路建设。 | 第一季度：完成场地置换； 第二季度：设备采购； 第三季度：安装调试， 第四季度：投入试运行。 | 余万榕 18750805708 | 陈少伟 高再贤 | 市投资集团 市城管局 | 1
65 | 三明市区沙溪河河面垃圾 上岸收集站 |  | 新增 | 301 | 150 | 收集站建设用地面积1585.21平方米，其中总建筑面积141.5平方米，其场地内设施包括一座垃圾压缩房、龙门吊、污水收集池、垃圾箱及其他环卫工具等基础设施。垃圾压缩规模为2.5吨/天。 | 第一、二季度：完成项目立项等前期工作； 第三季度：完成项目征地、施工图设计等工作； 第四季度：完成项目招标、施工准备等工作；明年第一季度完成项目竣工验收。 | 魏仕强 18650960983 | 高再贤 | 市城管局 | 1
66 | 三明市数字城管网格化 提升项目 |  | 新增 | 670 | 670 | 1.指挥协调系统改造、渣土运输管理系统、城市管理专题分析系统、数据交换系统（对接省级、国家平台）、综合性城市管理数据库升级、基础数据修测和新增普查。 2.将三明市城区城市管理事、部件信息采集委托给第三方，保证城市管理问题的及时发现和高效处置。 | 第一季度：完成项目立项等前期工作； 第二季度：完成三明市数字城管平台改造提升（城市综合管理服务平台）建设项目项目可研、招投标等工作； 第三、四季度：完成信息采集市场化运作。 | 林琪 18906087979 | 何光桂 | 市城管局 | 1
67 | 三元区文体中心 项目 |  | 延续提升 | 15022 | 5000 | 新建地上三层、地下一层结构的全民健身中心大楼一栋，建筑面积10000平方米；新建地上四层、地下一层结构的工人文化宫一栋，建筑面积16650平方米。 | 第一季度：基础施工； 第二季度：基础施工； 第三季度：完成全民健身中心主体框架建设； 第四季度：全民健身中心主体完工。 | 郑烨13960565012 | 李顺亮 | 三元区政府 | 1
68 | 三元区新建改造农贸市场 及美食城 |  | 新增 | 5154 | 5154 | 1.改造白沙村综合农贸市场，面积约6300平方米； 2.新建二村农贸市场，项目总用地面积约1737平方米，总建筑面积约4487平方米，新建3层集停车、购物、办公为一体的农贸市场； 3.改造夜光美食城，将三元区城关桥西侧火车站公交场站打造成一个以休闲、娱乐、餐饮为一体的综合消费集中地打造成“一站式美食享受”的开放式街区，项目占地1581平方米。 | 第一季度：完成招标； 第二、三季度：进场施工； 第四季度：完工。 | 夏让东 13950922335 陈丽 13507561085 | 吴晓文 赖碧泉 | 三元区政府 市交运集团 | 3
69 | 凤凰路与水东路交叉口改造工程 |  |  | 400 | 400 | 交叉口交通安全设施改造、信号灯工程、电子警察抓拍工程、排水工程及相关路面硬化，渠化岛改造等工程内容。 | 第一季度完成：设计预算招投标等工作， 第二季度：完成项目初步建设，设备安装调试； 第三季度完成：项目竣工验收。 | 肖鹏 13459875555 | 林辉斌 | 沙县区政府 | 1
70 | 沙县豆士溪周边污水管网改造工程 |  |  | 900 | 900 | 建设雨、污水管道约1.2公里。 | 第一季度：进行基坑开挖； 第二季度：进行管网铺设； 第三季度：进行回填、包封及检查井施工； 第四季度：支管及附属工程建设完工。 | 茅小明13860502626 | 陈闻高 | 沙县区政府 | 1
71 | 沙县城区排水防涝设施建设项目（一期） |  |  | 600 | 600 | 建设鹰厦铁路下穿涵、三官堂路，水南汽车城周边等城区零星易涝点管网改造约600米，九都花园段排水沟渠约300米。 | 第一季度：进行三官堂路、鹰厦铁路下穿涵排水沟渠、管道建设； 第二季度：进行水南汽车城周边管网改造； 第三季度：进行九都花园段一期排水沟渠施工； 第四季度：完工。 | 茅小明13860502626 | 陈闻高 | 沙县区政府 | 1
72 | 沙县水南东片区污水处理厂 |  |  | 7000 | 6000 | 新建1.0万 吨/日规模的污水处理厂1座，位于沙县水东路与明光大桥交叉路口，厂区占地面积约19亩。 | 第一季度：完成主管、污水场地平整； 第二季度：完成主干管基础、污水厂桩基础； 第三季度：完成主干管安装、开展污水厂主体施工； 第四季度：完成主干管建设、污水厂主体结构。 | 朱嘉鉴 13960559322 | 陈闻高 | 沙县区政府 | 1
73 | 沙县莲花公园微乐园景观工程 |  |  | 50 | 50 | 建设大象滑梯、钻山洞、沙池等儿童游乐设施以及老年健身设施。 | 第一季度：完成前期设计等准备工作； 第二季度：施工建设 第三季度：完成项目竣工并投入使用。 | 张祯17350525626 | 陈闻高 | 沙县区政府 | 1
74 | 沙县总医院应急救治病房综合楼项目 |  |  | 12100 | 5200 | 总建筑面积2.6万平方米，计划设置应急救治隔离病床200张、包含负压病房5间，配备应急救治医技科（CT室）、静配中心、应急物资仓库、洗衣房、医务人员就餐区、医务人员隔离休息区等附属设施。 | 第一季度：完成原有老旧建筑物拆除。现场临时设施建设以及场内主要施工道路和材料堆场地面硬化，旋挖钻孔桩施工； 第二季度：完成基坑大土方开挖，基坑边坡素喷混凝土支护，塔吊基础及塔吊安装； 第三季度：完成基础承台施工，地下室结构施工； 第四季度：完成主体结构85%。 | 乐培雨 18459883880 | 张美娥 | 沙县区政府 | 1
三、品质提升（16个） |  |  |  | 153371 | 97454 | [5 empty] | 81
（一）老区改造（6个） |  |  |  | 104671 | 72519 | [5 empty] | 63
75 | ★新和路片区特色商业街改造项目 |  | 新增 | 2900 | 2900 | 小区路面改造，电线线路整修，排水沟整修，休闲景观改造，监控铺设，增设电动车充电桩，健身设施，楼顶排水管维修，电子停车门杆，建设对应门杆电子停车位，建设智慧社区系统。 | 上半年：开展前期工作； 第三季度：施工建设； 第四季度：竣工。 | 林兴增 18950943258 | 吴晓文 | 三元区政府 | 1
76 | ★杜鹃新村老旧小区改造 |  | 新增 | 2200 | 2200 | 路面硬化、地下管网改造、水沟整修、监控铺设、花带改造、健身设施铺设、电线线路整修、防盗门和对讲系统增设、电动车充电桩等。 | 上半年：开展前期工作； 第三季度：施工建设； 第四季度：竣工。 | 林兴增 18950943258 | 吴晓文 | 三元区政府 | 1
77 | ★三钢生态旅游工厂提升项目 |  |  | 9132 | 6000 | 建设三钢工业记忆馆和安全教育体验馆项目。 | 第一、二季度：完成项目备案、方案设计； 第三季度：完成项目招标并开始施工； 第四季度：项目全面施工。 | 严朝章 15159131674 | 唐筑成 | 三钢集团 | 1
78 | 沙县老旧小区改造 |  |  | 44380 | 24913 | 开展沙县府北路东片、李纲西路片、步行街片区等20个老旧小区改造，包含路面改造，雨、污水管网，强弱电整修，增设无障碍设施，车位等基础设施建设。 | 第一季度：府北路东片、建国片完成立项；其余改造项目完成现场勘察及入户摸排宣传工作； 第二季度：进行方案设计等前期工作，部分项目启动施工改造； 第三季度：完成方案设计及招投标工作，部分项目分段实施改造； 第四季度：府北路东片、建国片竣工验收，金陵路以西,铁路以北至金陵路自建房片和城东新村、虎岭安置小区完成施工，其余改造项目开展道路改造及管网改造施工。 | 蔡志荣18905981788 | 陈闻高 | 沙县区政府 | 20
79 | 三钢学院 |  |  | 9620 | 9620 | 学院一期占地35000平方米，总建筑面积22245平方米（其中地上建筑面积19576平方米）。容积率0.89，绿化率45%。主要建设内容包括：综合楼、党建活动中心、展览馆、学员公寓、室外广场、景观及配套设施等。二期占地面积27000平方米。 | 第一季度：完成招标，征迁工作，三通一平，主体工程建设； 第二季度：完成基础，主体工程建设； 第三季度：完成主体工程及主要设施改造； 第四季度：配套完善。 | 严朝章 15159131674 | 唐筑成 | 三钢集团 | 1
80 | 三元区老旧小区改造 |  | 新增 | 39339 | 29786 | 南部(三元）：三元区富岗新村一区、公路局及周边小区（富岗新村二区）、塑料厂及周边小区、富文新村及周边小区、林业小区及周边小区、沙洲及周边小区、新市中路小区、崇荣巷小区、革新巷小区、沙洲新村小区、市一建小区、城关街道步行街二期、南永新村小区、建明小区、联运小区及周边（含工业中路2#1-3幢）等15个小区。改造雨污管线25.76千米，修复小区道路面积30000平方米，建公共停车位1200个，新增娱乐、健身等设施、安防设施，同时外墙整治超过3万平方米，新增充电桩、非机动车停车棚37处等。 北部（原梅列）：对沪明新村、和仁新村、牡丹新村、五四新村、富华新村、茶厂小区、乾龙小区、新城花园、兴润小区、斑竹小区等小区进行提升改造。 | 第一季度：项目前期准备； 第二季度：进入招标并进场施工； 第三季度：主体施工； 第四季度：部分竣工。 | 胡佳全 13850835021 | 吴晓文 | 三元区政府 | 39
（二）风貌特色（10个） |  |  |  | 48700 | 24935 | [5 empty] | 18
81 | ★荆西历史文化街区申报和改造提升项目 |  | 新增 | 3000 | 3000 | 申报历史文化街区，主街和荆西火车站历史建筑的修缮加固。 | 第一季度：完成历史文化街区申报； 第二季度：完成保护规划编制； 第三季度：启动项目方案设计； 第四季度：明确建设项目，做好施工前期准备。 | 胡佳全 13850835021 | 吴晓文 | 三元区政府 | 1
82 | ★沙县东门历史文化街区保护修缮建设项目 |  |  | 5000 | 5000 | 修缮建筑面积约1300平方米。开展历史文化街区修缮、历史建筑修缮工作，完善配套设施：整治、改造不协调建筑物，规整美化项目范围内基础设施，完善项目范围内垃圾污水处理设施，增加建设公共空间等。 | 第二季度：完成小区情况摸排、设计招投标等前期工作； 第三季度：施工建设； 第四季度：完工。 | 邱钰泽15059017310 | 陈闻高 | 沙县区政府 | 1
83 | ★市区“一河两岸”夜景改造提升（二期） |  | 延续提升 | 1000 | 1000 | 对沙溪河两岸公园人行步道、空中自行车道、重要公园景观节点进行提升改造，增加水幕灯光秀、全息投影等动态为主的艺术景观等。 | 第一、二季度：完成项目审核等前期手续； 第三季度：完成施工招标； 第四季度：完工。 | 吴凡杰 13860569906 | 高再贤 | 市城管局 | 1
84 | ★列西片区街区提升整治项目 |  |  | 8000 | 2000 | 1.对列西片区进行立面提升，涉及改造面积22000平方米，23栋。通过改造沿河沿路景观带，增加沿路夜景设置以及立面环境综合整治，美化城市主要界面。 2.列西小学断头路畅通工程。 | 第三季度：完成初步方案的设计； 第四季度：完成方案设计，施工招投标，启动项目建设。 | 胡佳全13850835021 | 吴晓文 | 三元区政府 | 2
85 | ★麒麟山公园基础设施整体改造提升工程 |  | 延续提升 | 5500 | 1500 | 1.公园改造面积约120000平方米，包括次园路路网改造，增加照明路灯，增加安全防护栏杆及绿化花化彩化提升，对游乐设施空置遗留场地进行绿化景观改造提升（面积7000平方米），提升改造6座公厕，对亭廊、麒麟阁等设施进行维护维修。 2.对麒麟新村82及84号房屋北侧、麒麟山公园主入口处的地质灾害整治，护坡治理约7700平方米。对滑坡体进行支护、挡墙施工、截排水沟、生态修复等。 3.环麒麟山栈道工程建设。 | 第一季度：完成麒麟山公园整体景观改造提升工程方案设计评审，完成图纸设计可行性研究报告、社会稳定风险评估报告等前期资料编制，完成麒麟山公园建筑测绘工作；5座公厕的改造提升工程完工；地质灾害整治工程完工；环麒麟山栈道建设。 第二季度：完成麒麟山公园整体景观改造提升工程可行性研究报告、社会稳定风险评估报告等完成评审；地质灾害整治工程竣工验收及养护；环麒麟山栈道建设。 第三季度：麒麟山公园整体景观改造提升工程完成立项手续，完成初步设计和施工图编制；地质灾害整治工程养护；环麒麟山栈道建设完工。 第四季度：麒麟山公园整体景观改造提升（一期）工程完成招投标、开工；环麒麟山栈道建设养护。 | 张俊辉 15859860055 | 高再贤 | 市城管局 | 3
86 | 沙县城区夜景工程 |  |  | 400 | 135 | 修复改造城区各类夜景灯约1000盏，新建七峰叠翠景区及城区公园夜景灯约600盏。 | 第一季度：完成改造50盏，新建30盏； 第二季度：完成改造85盏，新40盏； 第三季度：完成改造110盏，新建55盏； 第四季度：完成改造105盏，新建75盏。 | 茅小明13860502626 | 陈闻高 | 沙县区政府 | 1
87 | 万寿岩旅游基础设施建设项目 |  |  | 21000 | 9000 | 新建游客服务中心3615平方米，打造闽人源文化广场，建设古人类特色餐饮及文化演绎场馆2929平方米；建洞穴式民宿890平方米；利用旧厂房建设远古文化体验拓展基地；建格氏栲森林学舍2000平方米；以及配套建设骑行游步道10公里、垂钓趣园等游憩项目。 | 第一季度：完成远古文化交流中心主体建设、远古文化广场项目主体完工，“一河两岸”景观提升工程项目进场施工； 第二季度：考古研学营地、远古生态森林、旧厂房加固项目进场施工，“一河两岸”景观提升工程完成工程量70%； 第三季度：“一河两岸”景观提升工程基本完工； 第四季度：考古研学营地、远古生态森林、旧厂房加固项目基本完工。 | 许兴明 13860581958 | 李顺亮 | 三元区政府 | 6
88 | 班厝巷、池尾巷、田公巷、清水巷四巷子街区精细化管理改造 |  |  | 300 | 300 | 约400米长的街巷亮化改造及店面外立面仿古改造。 | 第一季度：完成初步方案的设计； 第二季度：进场施工； 第二季度：竣工验收并投入使用。 | 邱钰泽15059017310 | 陈闻高 | 沙县区政府 | 1
89 | 沙县七峰叠翠特色滨水步道工程 |  |  | 2000 | 2000 | 建设七峰叠翠滨水步道。 | 第一季度：完成场地平整及基础施工，步道道路面层及部分景观施工； 第二季度：完成步道建设，景观部分完成木结构安装，并投入使用。 | 翁其斌13960556142 | 陈闻高 | 沙县区政府 | 1
90 | 沙溪十里闽学文化长廊—本土文化廓 |  | 延续提升 | 2500 | 1000 | 改造面积约64000平方米，结合现有建筑及景观，在保留原有传统园林景观前提下，在沙溪河西岸列东大桥至永利市场建设总长约2.0公里的文化长廊。主要建设内容包括地面铺装、绿化提升、广场改造、护坡挡墙、整石制栏杆、小品、指示牌和安全告示牌、休息坐凳、垃圾桶，同时配套建设给排水管道、庭院灯等。 | 第一季度：完工； 第二季度：完成后续养护工作； 第三季度：养护工作； 第四季度：养护工作。 | 黄大莲 13960568586 | 高再贤 | 市城管局 | 1
备注：加★项目为重中之中项目