附件1

主要任务分解表

| 任务类别 |  | 任务分解 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、着力推进生态产业化和产业生态化 | 大力发展生态产业 | 推动特色现代农业高质量发展，重点打造杂交水稻制种、毛竹、花卉苗木、茶叶、水果、蛋奶和乡村旅游等产业。 | 市农业农村局、林业局、文旅局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 构建现代农业经营体系，深入推进科技兴农，落实科技特派员制度，探索乡村振兴指导员制度，做大做强河龙贡米、建莲、美人茶等绿色优质农产品品牌。 | 市农业农村局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 以“全域康养”为主线，大力培育休闲旅居、生态观光、山地运动、自然观鸟、培训研学等文旅康养产业。 | 市文旅局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 加强明台两岸乡建乡创、农业、森林康养等领域合作，办好全域全时林博会，打造两岸乡村融合发展示范样板。 | 市林业局、农业农村局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 推动产业结构优化升级 | 持续淘汰落后产能，坚持全产业链推动产业结构优化升级，建立健全高质量绿色低碳循环发展经济体系，全面促进资源能源节约循环高效利用。 | 市工信局、发改委，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 发挥三钢、海西重汽等龙头作用，推动基础再造、技改升级、产业链延伸，打造全国高端绿色钢铁生产基地和装备制造产业集聚区。 | 市工信局、发改委，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 提升壮大氟新材料、石墨和石墨烯、稀土新能源产业，推动产业集群集约发展，加快形成先进的规模化生产能力。 | 市发改委，各县（市、区）人民政府 |
|  | 促进行业清洁生产与园区循环化绿色改造 | 重点推进钢铁、建材、印染、PU革、化工、造纸行业企业清洁生产示范，构建资源节约、环境友好的生产方式。 | 市工信局、生态环境局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 加快现有园区的标准化、绿色化、特色化建设，推动省级以上重点工业园区循环化绿色改造，实现土地集约利用、资源能源高效利用、废弃物资源化利用。 | 市商务局、工信局、生态环境局、自然资源局，各县（市、区）人民政府 |
| 二、着力探索生态产品价值实现机制 | 完善生态产品价值评估、核算体系 | 加快开展自然资源资产清查工作，全面摸清自然资源资产家底，推动自然资源资产统一确权登记和授权委托工作。 | 市自然资源局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 开展生态产品开发适宜性评价，争取设立国家生态综合补偿研究评估中心和区域性生态产品交易市场，力争到2025年我市生态产品交易量占比居全省前列。 | 市发改委、自然资源局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 全面建立资源高效利用制度 | 建立健全资源有偿使用制度，建立三明市自然资源资产核算体系，编制自然资源资产负债表，建立自然资源动态监测制度。 | 市统计局、自然资源局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 建立健全资源有偿使用制度，推进资源环境权益交易市场建设。 | 市自然资源局、发改委、生态环境局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 探索建立多元化投融资机制。 | 市金融监管局、财政局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 拓宽生态产品价值实现路径 | 把生态产业化创新发展作为突破口，做好“绿色+”文章，着力拓宽“两山”转化通道。 | 市林业局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 探索开发森林碳汇、水资源产业化、文旅康养等系列生态产品。 | 市林业局、水利局、文旅局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 盘活绿色资产，探索政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续的生态产品价值实现路径。 | 市发改委、自然资源局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 推动资源环境交易服务平台建设 | 依托海峡资源环境交易三明服务中心，增加生态产品确权、价值评估、经营开发等咨询和服务事项，推动资源环境交易平台建设，争取打造三明统一的资源环境交易服务平台，助推绿色发展。 | 市生态环境局、自然资源局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 探索建立生态产品价值实现考核机制 | 探索将生态产品供给程度、生态产品数量质量变化情况、生态产品价值实现程度等方面指标纳入党政领导生态环境保护目标责任书考核，对成效明显的县（市、区）实行正向激励。 | 市生态环境局、自然资源局，各县（市、区）人民政府 |
| 三、着力推动碳达峰、碳中和 | 推进减污降碳协同增效 | 把碳达峰、碳中和纳入生态建设布局，制定碳排放达峰行动方案，明确时间表、路线图，围绕落实二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景，统筹推进应对气候变化与生态保护修复相关工作，把降碳作为源头治理的“牛鼻子”，协同控制温室气体与污染物排放。 | 市发改委、工信局、生态环境局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 重点推动钢铁、水泥、化工等行业开展节能减碳升级改造，深入打好污染防治攻坚战和二氧化碳排放达峰行动。 | 市工信局、生态环境局、发改委，各县（市、区）人民政府 |
|  | 加快能源结构调整 | 优化能源结构，落实能源消费总量和强度“双控”要求，推进能源清洁化、低碳化，推进与中核集团合作共建示范快堆核电，争取三明抽水蓄能项目纳入国家规划，提升陆地风电、光伏发电、耦合发电规模，培育新能源产业，力争到2025年新能源和可再生能源装机占比超过30%。 | 市工信局、发改委，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 推广新能源汽车，打造智能网联汽车应用新场景，到2025年城市新能源和清洁能源公交车占比不低于92%。 | 市工信局、交通运输局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 加快创建国家新能源示范城市，引导企业节能降耗低碳发展，加快企业绿色技改提升。 | 市工信局、发改委，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 推进三明市绿色工厂、绿色设计产品、绿色供应链等绿色制造体系建设工作。 | 市工信局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 大力发展“绿色碳汇”经济 | 实施固碳工程，积极策划一批林业碳汇项目，每个县（市、区）至少营造一片碳中和林。 | 市林业局、生态环境局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 进一步完善林业碳票管理办法，建立健全林业碳票运营机制，深入探索碳票、碳金融等生态产品价值实现形式。 | 市林业局、金融监管局、生态环境局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 开展造林绿化和森林经营，优化林地资源配置，改善林分结构，提高林分质量和森林碳汇能力。 | 市林业局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 发挥绿色金融的支撑作用 | 积极开展气候投融资试点，探索气候投融资政策体系、标准体系和绩效体系建设，引导和撬动更多社会资金进入产业结构调整、能源结构优化、节能降耗、增加碳汇等应对气候变化领域，促进形成低碳生产方式和生活方式。 | 市生态环境局、金融监管局、发改委，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 完善绿色经济政策，强化绿色低碳产业税收优惠政策的执行力度，精准支持绿色低碳企业与项目，形成自觉减污降碳的“内生动力”，助推实现“双碳”目标。 | 市发改委、财政局、税务局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 推进低碳试点示范建设 | 实施净零碳城镇、净零碳园区、净零碳社区、净零碳景区等一批净零碳排放示范项目，推动大型会议、活动等实现碳中和。 | 市生态环境局、发改委、工信局、商务局、林业局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 建立绿色低碳生产生活方式的普惠性机制，调动全民践行绿色低碳行为的积极性，树立低碳消费观念和生活理念，助力三明净零碳排放城市建设。 | 市金融监管局、生态环境局、发改委，各县（市、区）人民政府 |
| 四、着力加大生态环境保护力度 | 实行最严格的生态环境保护制度 | 健全流域治理及森林管理制度，全面落实“河湖长制”和“林长制”改革，深化全国林业改革发展综合试点市建设。 | 市水利局、市林业局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 加强国土空间用途管制，强化土地利用的空间管理功能，盘活农村废弃、闲置、低效利用的建设用地，划定城镇开发边界。 | 市自然资源局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 建立覆盖全市的“三线一单”生态环境分区管控体系，加快形成节约资源和保护环境的空间格局。 | 市生态环境局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 全力打好碧水保卫战。 | 实行水资源消耗总量和用水效率双控。 | 市水利局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 强化污水处理设施和配套管网建设。 | 市城管局、住建局、生态环境局、农业农村局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 推进河湖生态缓冲带保护与修复，持续开展小流域水生态环境综合治理。 | 市生态环境局、水利局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 扎实推进城市黑臭水体整治。 | 市城管局、生态环境局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 加快安全生态水系建设。 | 市水利局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 开展泰宁金湖“美丽河湖”示范建设。 | 市生态环境局、水利局，泰宁县人民政府 |
|  |  | 推动水电站清理整治及水电站生态改造，加强水电站生态流量监管，保障河流生态流量。 | 市水利局、生态环境局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 坚决打好蓝天保卫战 | 推进传统行业大气污染深度治理，加快钢铁、水泥等非电行业超低排放改造，结合挥发性有机物全过程管理，从源头上控制臭氧形成的物质基础。 | 市生态环境局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 贯彻落实《三明市城市扬尘污染防治条例》 ，强化建筑和道路施工工地等扬尘管控，健全轻微污染天气部门联动管控应对机制。 | 市住建局、城管局、生态环境局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 扎实推进净土保卫战 | 加强农用地分类保护与安全利用。 | 市农业农村局、自然资源局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 严格建设用地环境风险管控，实施污染地块名录管理制度，实行重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”，依托全国污染地块土壤环境管理系统，构建多部门联动监管、社会共治的管理体系，推进涉重金属矿区历史遗留固体废弃物治理和土壤污染治理项目建设。 | 市生态环境局、自然资源局、工信局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 强化自然生态系统保护 | 完善自然保护地体系，形成以自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地系统。 | 市林业局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 以“山水林田湖草”一体保护、水体修复、矿山修复为重点，推动尤溪、沙溪、金溪三大流域河湖生态治理与生态修复，探索建立生态环境保护修复与生态产品开发权益挂钩机制，建设革命老区生态环境保护修复示范区。生态环境 | 市自然资源局、生态环境局、水利局、发改委，各县（市、区）人民政府 |
| 五、着力提升城乡建设品质 | 推进美丽城市建设 | 以满足各年龄段居民多层次需求为导向，重点聚焦“一老一小”和特殊群体，抓好风雨连廊、老年儿童微游乐园、植物园、加装电梯、停车场、无障碍设施等城市基础设施项目，使基本公共服务均等化水平稳步提高，教育、医疗、养老、托育、城乡基础设施等领域短板明显改善，多层次社会保障体系更加健全，新时代健康保障体系更加完善，全力打造“全龄友好”的宜居之城，人民群众获得感幸福感显著增强。 | 市住建局、城管局、教育局、卫健委、民政局、交通运输局、自然资源局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 推进新型城镇化建设 | 加快推进以人为核心的新型城镇化，坚持山、水、城、人融合发展，深入实施居住、交通、水环境、风貌、管理品质提升行动，全面完善城乡基础设施，改善城乡环境面貌，注重提升城市的颜值、气质。 | 市住建局、城管局、自然资源局、发改委、交通运输局、水利局、生态环境局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 总结推广沙县区、泰宁县的经验做法，加快“小县大城关”建设，鼓励新阳中心片区区域联动联合发展。 | 市发改委、市自然资源局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 协调好城镇发展中的生产空间、生活空间和生态空间，不断提高城镇的宜居性与发展的可持续性。 | 市自然资源局、市住建局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 推进美丽乡村建设 | 加强农村基础设施建设，促进城乡基础设施互联互通。 | 市农业农村局、市生态环境局、市交通运输局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 深入实施乡村建设行动，落实“两统筹、两统管”“房长制”等农房规划建设管理机制，抓好村庄规划编制，推进示范村建设。 | 市农业农村局、住建局、自然资源局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 实施农村人居环境整治提升五年行动，抓好三元区小蕉村农村新型住宅小区等一批新时代农村社区建设样板，提升30个历史文化名镇名村和传统村落，打造一批富有三明特色的绿盈乡村样板。 | 市农业农村局、住建局、文旅局、生态环境局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 倡导绿色生活方式 | 倡导公众养成绿色生活和绿色消费方式，反对奢侈浪费和不合理消费，从简操办婚丧、庆典等活动，引导公众选购节能环保低碳产品，抵制过度包装，倡导绿色出行和低碳旅游方式，推进全民健身，形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式。 | 市生态环境局、民政局、交通运输局、文旅局，各县（市、区）人民政府 |
| 六、着力培育生态特色文化 | 传承闽学生态文化 | 弘扬朱熹、杨时等闽学先贤“天地以生物为心”“天人合一”等优秀哲学思想，通过南溪书院、闽学文化长廊和闽学文化广场展示、宣传、传承闽学的人与自然共融共生、和谐共存的生态文化。弘扬客家生态文化，在城乡景观建设上融入客家人“敬畏山水、敬服山水”朴素的人文生态。 | 市文旅局、生态环境局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 大力倡导“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态理念，积极培育生态文化、生态道德，使生态文明成为社会主流价值观，融入到生产生活的各个环节，成为三明城市精神的重要内容。 | 市生态环境局、文旅局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 构建生态文化建设有效载体 | 着力提升公共文化服务水平，新、改、扩建一批文化馆、图书馆、美术馆等文化场所，增加公益性生态文化事业投入。 | 市文旅局，各县（市、区）人民政府 |
|  |  | 建立生态文化培育机制，强化生态文化培育的组织领导，加强生态文化培育体制机制能力建设。 | 市生态环境局、文旅局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 加强生态文明宣传教育 | 依托绿色学校等载体，深入推进校园生态文明教育，把生态文明建设纳入国民教育体系，定期组织开展环境公益活动和生态文明教育实践活动。 | 市教育局，各县（市、区）人民政府 |
|  | 积极引导公众参与 | 健全公众参与机制，规范公众参与环境决策的程序和方式。建立完善政府及企业环保信息公开公告制度、环境决策听证会制度、专家协助公众参与制度、环境公益诉讼制度。强化环境信息公开制度，规范和畅通信息公开渠道。严格执行重污染行业企业环境信息强制公开制度，完善建设项目环境影响评价信息公开制度。完善生态环境社会监督举报机制，建立社会舆情引导监督机制，完善环境信访制度。 | 市生态环境局，各县（市、区）人民政府 |

附件2

重点项目一览表

| 领域 | 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 实施年限 | 总投资 （万元） | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态制度 | 1 | 建立和完善地方环保制度 | 加快完善地方环境监管法律法规。结合国家制定和实施的环境保护管理制度、法律法规和政策措施，在当前环保制度和发展实践的基础上，总结有效经验，改进低效措施，创新制度体系，增强制度有效性。全面建立包括环境质量监管制度、资源环境承载能力监测预警制度、生态环境空间管控制度、环境准入负面清单制度、生态补偿制度、区域联防联控制度等在内的系列环保制度。 | 2021-2035 | 1500 | 市生态环境局、自然资源局 |
|  | 2 | 经济生态系统生产总值（GEEP）评估 | 根据三明市区域特征，确定环境退化、生态破坏、生态系统产生效益的主要类型；构建环境退化、生态破坏和生态系统生产总值核算指标体系，确定核算模型方法与技术参数，开展三明市GEEP核算。 | 2022-2025 | 500 | 市生态环境局 |
|  | 3 | 推行市场化的自然资源交易机制 | 健全自然资源有偿使用制度。 | 2026-2035 | 500 | 市自然资源局 |
|  | 4 | 自然资源统一确权登记 | 推进自然保护地、水流等自然资源统一确权登记工作。 | 2026-2030 | 5000 | 市自然资源局 |
|  | 5 | 推进绿色金融政策 | 推动银行与生态环境部门共同深化绿色信贷政策，实现环保信用信息共享，创新绿色信贷产品，推行差别化信贷政策，加大对长效型绿色制造、生态化企业的贷款扶持力度；开展环境污染责任保险试点，扩大保险范围；加大对绿色企业上市的辅导服务力度，推动符合条件的绿色企业加快上市进程。 | 2021-2035 | 1000 | 市金融监管局 |
|  | 6 | 编制自然资源资产负债表 | 调查评估自然资源，按年度编制全市自然资源资产负债表。 | 2023-2026 | 400 | 市统计局、自然资源局 |
| 小计 |  |  |  |  | 8900 |  |
|  | 7 | 绿色矿山及矿山修复项目 | 开展上京福能绿色小镇采矿用地综合整治项目、伍家坊石灰岩矿绿色矿山等基础设施建设项目。对矿山周边存在污染的农田进行生态修复，推进露天矿山综合整治和废弃矿渣综合利用，对责任主体灭失的露天矿山加强修复绿化，将部分厂矿旧址、遗址改造为工业遗产。 | 2021-2030 | 226300 | 市自然资源局、生态环境局、相关县（市、区）人民政府 |
|  | 8 | 山水林田湖草生态保护修复 | 开展建宁县闽江正源源头水资源保护与生态水系建设项目、尤溪县西滨镇万里安全生态水系工程建设项目、水口水库入库河道水生态保护与修复工程、金溪将乐段水生态修复与综合治理、中沙乡中沙溪生态修复提升工程、清流罗峰溪山水林田湖综合治理工程、建宁县安全生态水系项目、南山溪南山段生态系统修复与保护工程、清流重点流域水生态环境修复与保护工程、水茜溪安全生态水系建设项目、东溪富口镇富口溪水生态保护与修复工程等。 | 2021-2030 | 250000 | 相关县（市、区）人民政府 |
|  | 9 | 水土流失治理工程 | 实施水土流失综合治理和重点工程项目，综合布设封禁、造水保林、坡改梯等措施，因地制宜打造生态清洁型小流域，提高蓄水保土能力。建宁县金铙山樱桃岭灾毁边坡治理项目等。 | 2021-2030 | 55600 | 市水利局、自然资源局、相关县（市区）人民政府 |
|  | 10 | 生物多样性保护工程 | 开展东牙溪水库库区及上游河流生物多样性保护和生态系统质量提升工程、泰宁金湖生物多样性示范工程等。 | 2021-2025 | 11500 | 市生态环境局、自然资源局、相关县（市、区）人民政府 |
|  | 11 | 水源地保护工程 | 建设泰宁县瑞溪际头水库水源地保护工程、三元区水源地环保设施第三方运营项目、清流县饮用水源地生态治理项目、将乐县下村水厂水源保护区规范化建设及水质安全保障工程、大田县坑口水库水源地保护工程、三明薯沙溪水库生态环境综合治理工程等项目。实施保护区汇入河道沿岸截污、河道库区清淤工程、保护区两岸隔离护栏及植物缓冲带建设工程、建宁县备用及应急水源整治提升工程等。开展县级及以上城市集中式水源地及农村饮用水水源地饮用水水源保护区环境综合整治。 | 2021-2030 | 90500 | 市生态环境局、相关县（市、区）人民政府 |
|  | 12 | 深化重点流域整治 | 实施泰宁县金溪流域清水工程、沙溪流域（三元段）水质提升工程、汀江流域综合治理项目等，推进沙溪、金溪和尤溪等重点流域水环境保护与综合治理。 | 2021-2035 | 128000 | 市水利局、生态环境局、相关县（市、区）人民政府 |
|  | 13 | 小流域治理巩固提升项目 | 实施泰宁县黄溪流域水环境整治项目、岩前镇小流域综合整治项目、永安贡川到斑竹溪河湖健康体检、闽湖（大田）流域环境综合整治工程、大田县小流域综合治理项目、清流县赖坊镇文昌溪小流域生态环境综合治理项目、宁化县小流域治理示范工程等。开展东、西溪流域内养鳗场尾水整治提升工程、泉湖溪流域内四家养鳗场尾水整治提升工程、嵩溪、长潭溪流域内养鳗场尾水整治提升工程等。实施小流域水质监控设施建设，提升监管能力。 | 2021-2035 | 81510 | 市水利局、生态环境局、相关县（市、区）人民政府 |
|  | 14 | 入河排污口综合整治项目 | 实施文江溪、新桥溪、尤溪河大田段、官林溪入河排污口规范化建设及综合整治，开展金溪、尤溪、沙溪三明段及支流入河排污口摸底调查、溯源与综合提升改造。 | 2021-2025 | 16800 | 市生态环境局、相关县（市、区）人民政府 |
|  | 15 | 污水处理能力提升和管网建设及维护项目 | 实施污水处理厂扩建及提标改造工程，包括清流县、尤溪县、建宁县等污水处理厂提标升级改造工程，开展福建积善投资股份有限公司、福建溢升环境科技发展有限公司污水处理能力提升、清流县氟新材料产业园福宝片污水处理厂提升改造等工程。开展尤溪县青印溪河道西城段污水管网改造及清淤、清流县新城区供坊片区雨污水管网建设项目等。实施中心城区污水处理厂管网系统提质增效工程，对污水管网普查、清淤、修复及雨污分流改造，建设智慧污水管网系统。开展清流县总医院污水处理工程、永安市洪田工业区污水厂项目、沙县水南东片区及农村生活污水处理厂网建设项目等。实施全市市区及县（市）黑臭水体长治久清后期管养，包括周边市政管道清淤维护、渠道部分节点清淤、排放口和水体断面的水质监测、直排口和雨污混流节点的监测，部分雨污混接点的整改，渠道周边曝气系统、截污泵站的运行维护管养等。 | 2021-2030 | 577200 | 相关县（市、区）人民政府 |
|  | 16 | 农业面源污染防治工程 | 开展大田县农业面源污染防治工程 、宁化县农业面源污染防治工程等，农田面源污染治理、农田氮磷生态拦截沟渠示范建设，加强灌区节水改造、生态沟渠及生态缓冲带建设。 | 2021-2025 | 28000 | 市农业农村局、生态环境局、相关县（市、区）人民政府 |
|  | 17 | 工业大气污染综合治理（含超低排放改造）项目 | 加快推进水泥、钢铁、新材料制造业等工业NOx治理。将乐金牛、南方水泥、谋成水泥、大田红狮等水泥有限公司脱硝系统升级改造，实施NOx超低浓度排放。全面实施砖瓦、铸造、铁合金等行业工业炉窑大气污染综合治理。 | 2021-2025 | 19800 | 市生态环境局、工信局 |
|  | 18 | VOCs综合整治项目 | 推动化工、表面涂装、印刷包装、合成革、纺织印染、油品储运销等重点行业对标升级改造。推进海西新材料产业园、三明埔岭等汽车工业园等园区综合整治提升。实施加油站和储油库三阶段VOCs治理。通过实施中国重汽集团福建海西汽车有限公司、福建三明百合花转印材料有限公司、三明市吉福化工有限公司等企业VOCs无组织排放控制、工艺废气“三率”提升、停产搬迁等治理措施，推进制造、印刷、化工等工业VOCs深度治理项目。 | 2021-2025 | 25000 | 市生态环境局、工信局 |
|  | 19 | 老旧车船淘汰项目 | 淘汰柴油车，促进NOx、VOCs减排。 | 2021-2025 | 15000 | 市交通运输局、生态环境局 |
|  | 20 | 土壤综合整治修复项目 | 开展将乐县三华轴瓦有限公司污染地块土壤修复项目、清流全域土地综合整治试点项目、尤溪县梅仙镇铅锌矿区耕地土壤污染源头防控项目、大田县均溪镇东坑银场沟矿山土壤污染源头防控项目等。 | 2021-2025 | 24000 | 市生态环境局、自然资源局、农业农村局，相关县（市、区）人民政府 |
|  | 21 | 固体废物利用处置工程 | 开展三明市资源循环利用中心建设项目、大田县再生资源（废旧物质）回收基地项目、将乐县建筑垃圾处置和资源化再利用项目、三元区建筑垃圾资源化处理项目、泰宁县大洋坪资源循环利用生态园区建设项目、尤溪县梅仙镇区垃圾无氧裂解炭化建设项目、宁化鑫丰尾砂综合利用建设项目、宁化建筑垃圾回收及再利用建设项目等。 | 2021-2025 | 150000 | 市生态环境局、工信局、城管局，相关县（市、区）人民政府 |
|  | 22 | 危险废物处置利用工程 | 实施三明市生活垃圾焚烧飞灰填埋场和垃圾应急填埋场项目、福建鸿杰环保科技有限公司（原福建振杰环保科技有限公司）废包装桶和废包装物回收利用项目、福建通海镍业科技有限公司综合利用工业固体废物（增项）技改项目、三明市玉鑫商贸有限责任公司危险废物项目、福建有道贵金属材料科技有限公司稀贵金属废料资源化利用产品延伸链条项目、三明市嘉越环保科技含金属废物资源化利用及处置项目、福建省三明辉润石化有限公司回收废机油、废矿物油再生利用扩建项目、永安金牛水泥有限公司利用2#水泥回转窑生产线协同处置固体废物工程、尤溪县鑫辉润滑油再生利用有限公司危废利用处置工程、大田红狮水泥公司危废焚烧和资源化环保项目、尤溪县梅仙镇尾矿渣综合利用项目、福建福瑞思新材料有限公司利用膜分离技术年产6万吨木钠及提取1万吨木质素资源化利用项目等。 | 2021-2025 | 162000 | 市生态环境局，相关县（市、区）人民政府 |
|  | 23 | 医疗废物规范处置工程 | 实施三明市医疗废物集中处置项目等工程。 | 2021-2025 | 7500.4 | 市卫健委、生态环境局 |
|  | 24 | 水环境自动站建设项目 | 完成安砂水库进口、翁墩渡口、莘口、沙县高砂等断面水质自动站站房及配套设施建设。逐步完成“十四五”新增国控断面水质自动监测站建设，并对已建自动站老旧仪器设备进行更新或升级改造。根据水质管理工作需要，在重点省控断面及小流域断面建设水质自动监测站，完善地表水自动监测网络，提升水质自动监测水平。 | 2021-2030 | 31700 | 市生态环境局 |
|  | 25 | 大气环境自动监测站建设项目 | 建设城市空气站、VOCs监测站、城市颗粒物组分监测站、雷达立体监测站、移动监测设备，升级改造现有城市空气站，建设农村空气自动监测站等。 | 2021-2030 | 50000 | 市生态环境局 |
|  | 26 | 土壤监测专项能力建设项目 | 配备全自动土壤样品制备系统、土壤无机分析和半挥发性有机物前处理设备等土壤监测相关设备。根据国家的统一部署，按照技术规范要求组织开展重点关注地块土壤环境质量监测。 | 2021-2025 | 11500 | 市生态环境局 |
|  | 27 | 实验室基础能力建设项目 | 完成建宁县、沙县区、尤溪县、大田县环境监测业务用房改造，完善监测实验基础条件。组建三明市环境监测站，补充更新各县（市、区）监测站监测仪器设备，提升全市环境监测能力。 | 2021-2025 | 5000 | 市生态环境局 |
|  | 28 | 生态环境应急能力提升项目 | 有关县（市、区）加强环境应急物资储备建设管理、强化环境应急队伍建设等，实施园区风险防控体系建设，包括建设应急池、完善应急储备库等。 | 2021-2030 | 35000 | 市生态环境局 |
|  | 29 | 生态环境执法能力建设 | 开展生态环境网格化监管能力建设工程：完善环保网格化监管，加强网格化信息化平台建设和运维，配备网格员必要的日常巡查装备。实施综合执法装备能力建设项目：根据生态环境保护综合执法基本装备配备指导标准，结合实际工作需求，增加环境执法装备，主要包括取证设备、执法信息化设备和辅助执法设备。开展辐射安全监管能力建设项目：各县（市、区）生态环境局根据辐射安全监管工作需要，配备必要的辐射监测和防护设备。实施环境执法系统升级改造项目和绿色金融联动项目等。市生态环境保护综合执法支队补充更新辐射监测设备。各县（市、区）生态环境局配备必要的辐射监测和防护装备。 | 2021-2035 | 13000 | 市生态环境局 |
|  | 30 | 企业污染源自动监控系统建设项目 | 强化企业污染源管控，完善重点污染源在线监控系统建设，提升污染源远程网格化智能监管能力，布设多参数监测设备。污染源及县控自动监测监控设施委托第三方运行维护。 | 2021-2030 | 37000 | 市生态环境局，相关县（市、区）人民政府 |
| 小计 |  |  |  |  | 2051910.4 |  |
| 生态空间 | 31 | 贵溪洋生态公园 | 总建设面积约为24.41万平方米。主要建设内容为“一廊、一带、五园及五个出入口”，其中“一廊”为云廊系统（含有沙溪云廊、贵溪桥、金鼠山、岩背山步行系统）；“一带”为贵溪碧波体验带（贵溪洋溪两侧步道及景观、花坡、景观桥）；“五园”为岩背园、金鼠园、百鸟园、百荷园、百花园；包括岩土工程、桥梁工程、园林绿化工程、照明工程、给排水工程、园林建筑、园林小品及公共服务设施附属配套工程等。 | 2021-2025 | 10000 | 市城管局、市城发集团，三元区人民政府 |
|  | 32 | 清流县九龙溪沧龙生态走廊建设项目 | 新建规模为0.121万吨/日污水处理站1座，完善污水管网0.92公里，污染底泥清理7.36万立方米，人工湿地0.53平方千米，生态护岸2.39公里，生态隔离带1.26平方千米，生态步道9.81公里。 | 2021-2025 | 4000 | 清流县人民政府 |
|  | 33 | 建宁县城市绿色生态廊道建设 | 濉溪河一河两岸、城市公园。 | 2021-2025 | 20000 | 建宁县人民政府 |
|  | 34 | 将乐县创建国家级园林县城 | 1、按照国家级园林县城标准提升改造建城区公园绿地、广场绿地、行道树街道绿地规划设计。2、老旧小区改造、日照广场、火车站广场、府前广场等基础设施建设。3、城区“厕所革命”工程建设。露地插绿，逐年提高建城区绿地率，完成十四五规划绿化指标任务，城区一重山的彩化绿化建设，种植季节变化适合本地的彩化品种，提升体现深呼吸县城美景，实现国家级园林县城标准。 | 2021-2025 | 2000 | 将乐县人民政府 |
|  | 35 | 尤溪县青印溪西城段“一河两岸”景观工程建设项目 | 项目涉及青印溪光林段至玉池段5公里，沿岸生态环境提升，生态护岸及景观工程建设，建设木栈道5公里。 | 2021-2025 | 6000 | 尤溪县人民政府 |
| 小计 |  |  |  |  | 42000 |  |
| 生态经济 | 36 | 清洁能源替代项目 | 实施工业炉窑煤改天然气、水玻璃窑煤改“LNG+纯氧”燃烧、建宁县燃煤锅炉清洁能源替代、尤溪县城市建成区燃煤锅炉清洁能源替代等项目。 | 2021-2035 | 35000 | 市发改委、生态环境局 |
|  | 37 | 创建绿色标杆试点 | 对照绿色制造体系创建标准，分类分布实施绿色工厂、绿色设计产品、绿色供应链等绿色制造体系创建工作，梯度培育创建省级、国家级绿色制造示范单位， 力争2025年实现钢铁、水泥、化工等高耗能行业重点企业、重点工业园区绿色制造体系创建全覆盖 | 2021-2035 | 1000 | 市工信局 |
|  | 38 | 源头替代项目 | 开展印刷行业、合成革企业含VOCs产品源头替代项目。 | 2021-2025 | 20000 | 市工信局、生态环境局 |
|  | 39 | 工业园区和企业集群升级改造项目 | 完成三明经济开发区、福建梅列经济开发区、福建明溪经济开发区、福建建宁经济开发区、福建将乐经济开发区、三明高新技术产业开发区金沙园等园区污水提升改造、环境监管能力建设和循环化改造。开展尤溪县现有染整项目退城入园、泰宁县朱口工业园区基础设施建设项目等。 | 2021-2030 | 103600 | 市商务局、生态环境局，相关县（市、区）人民政府 |
|  | 40 | 建设厦明火炬新材料产业园 | 重点发展石墨和石墨烯、新能源材料、稀土材料、氟新材料等新材料产业。 | 2021-2025 | 30000 | 工信局、相关县（市区）人民政府 |
|  | 41 | 建设氟新材料产业“一区四园” | 建设三明市氟新材料产业聚集区，建设三元黄砂新材料循环经济产业园、明溪氟新材料产业园、清流氟新材料产业园、吉口循环经济产业园等4个专业园区。 | 2021-2025 | 25000 | 工信局、相关县（市区）人民政府 |
|  | 42 | 建设石墨和石墨烯产业“一区三园” | 建设三明市石墨和石墨烯产业集聚区，建设永安市石墨和石墨烯产业园、大田县石墨和石墨烯产业园、三明市石墨烯孵化园等3个专业园区。 | 2021-2025 | 32000 | 市工信局，相关县（市、区）人民政府 |
|  | 43 | 硅产业工程建设 | 建设硅基新材料、纳米硅材料产业集群，打造海西绿色“硅谷”。到2025年，实现产值240亿元以上。 | 2021-2025 | 25000 | 市工信局，相关县（市、区）人民政府 |
|  | 44 | “明八味”林下种植基地建设 | 三明康源中药、三元清枫谷、格氏栲、永安森药园、清流“锗”灵芝、宁化聚龙阁、泰宁境元、泰宁铁皮石斛、高氏药材沙县分公司、大田翰霖泉等林下中药材种植基地。 | 2021-2025 | 5000 | 市林业局，相关县（市、区）人民政府 |
|  | 45 | 畜禽粪污综合利用工程 | 开展将乐县、泰宁县、清流县、明溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目，提升畜禽养殖场粪污综合利用率。 | 2021-2025 | 5000 | 市农业农村局 |
|  | 46 | 开展化肥农药使用量减量化专项行动 | 围绕地力提升“2345”工程，以提高土地生产能力为核心，推进测土配方施肥、施肥方式转变和有机肥资源利用，提升耕地土壤有机质。 | 2021-2025 | 600 | 市农业农村局 |
|  | 47 | 秸秆、农膜和农药包装物回收处理系统示范工程 | 在永安、尤溪开展肥料包装废弃物试点回收处理工作；在建宁、宁化和大田县开展农药包装废弃物回收与处置试点工作。建立监测调查网络，各县要根据本辖区内农作物覆膜面积总数，按每3万亩布设1个监测点的标准建立农膜残留监测网络，定期开展农田地膜残留监测，建立农用薄膜回收利用台账。 | 2021-2025 | 500 | 市农业农村局 |
|  | 48 | 稻（莲）渔综合种养 | 稳步推进稻（莲）渔综合种养，大力发展稻田养殖鱼、虾、蟹等。推广建宁莲渔等具地方特色的综合种养模式，引领稻（莲）渔综合种养规范发展。 | 2021-2025 | 500 | 市农业农村局，建宁县人民政府 |
|  | 49 | “三品一标”认证 | 围绕培育蔬菜、畜禽、水果、食用菌、粮食、茶叶等我市优势特色产业，增加优质、绿色农产品供给，鼓励引导各类生产主体申请认证三品一标农业品牌。到2025年，全市新增认证“三品一标”150个以上。 | 2021-2025 | 1000 | 市农业农村局 |
|  | 50 | 森林康养工程 | 建设将乐深呼吸康养基地、沙县马岩生态园、泰宁静心候鸟旅居小镇、尤溪紫阳湖养生养老基地、明溪心海高端森林康养中心、金湖文旅康养中心、泰宁牧心谷森林康养综合体。 | 2021-2025 | 5000 | 市文旅局 |
|  | 51 | 闽中公铁联运物流园项目 | 建设闽中公铁联运物流园（多式联运，运输结构优化调整项目）。 | 2022-2025 | 47600 | 永安市人民政府 |
|  | 52 | 明溪心海生态康养建设项目 | 总建筑面积5.6万平方米，建设接待中心、老年公寓、文体活动中心、康养中心、营养膳食中心、旅行社、商业街等及配套建设观光广场、景观小品、亲水栈道、停车场、道路、绿化等公共设施，建成容纳1000人的高端养老中心。 | 2021-2025 | 20000 | 明溪县人民政府 |
|  | 53 | 福建清流县永诚生态循环农业产业化建设项目 | 建设年出栏6万头生猪规模化养殖场，总建筑面积5万m2，包括标准化猪舍、管理房、办公楼、仓库、宿舍楼。建设污水处理设施，包括粪污收集车间、沼气池、氧化塘、消纳基地等相关建筑。 | 2021-2025 | 32000 | 清流县农业农村局 |
|  | 54 | 清流全域康养度假旅游建设项目 | 依托现有的天芳悦潭（含锗温泉）、灵台山、桂花园等，开发九龙湖、大丰山等景区。建设一家占地面积100亩，总建筑面积5万平方米，面向全国以康养度假为主的公助民营康养院（康养床位1000个以上）。 | 2021-2025 | 30000 | 清流县人民政府 |
|  | 55 | 宁化融翔现代生态农业科技园建设项目 | 总建筑面积9.6万平方米，建设设施农业示范基地，现代生态农林物业研究开发中心，生态循环系统，以及生物有机肥料厂和饲料生产加工厂等。 | 2021-2025 | 21000 | 宁化县人民政府 |
|  | 56 | 宁化重点企业循环化改造项目 | 实施宁兴工业固废资源综合利用、宁化日昌升资源环保循环综合利用、宁化循环经济硅基新材料综合利用项目。建设建设年产40万吨尾矿微粉项目、年产30万立方米改性建材生产线，年产20万吨复合硅酸盐生产线。引进国外先进生产线2条；年处理30万吨机制砂尾料，经水处理后，生产精品瓷土3万吨，普通瓷土15万吨，发泡陶瓷原料12万吨。建设年产60万吨硅酸盐及40万吨硅微粉，2万吨工业硅、高纯硅、高晶硅，建设硅基研发中心及改性硅酸盐生产线。 | 2021-2025 | 68500 | 宁化县人民政府 |
|  | 57 | 建宁县新型环保建材研发综合再利用建设项目 | 项目总建设面积约9.6万平方米，新建办公楼1栋、综合仓储2个、标准化厂房5栋、新增智能化环保建材生产线3条，新增产能年产50万立方新型建材；新增环保粉粒建筑材料生产线2条，新增产能年产环保粉粒建筑材料80万吨，并配套建设厂区道路及周边绿化等附属设施。 | 2021-2025 | 20000 | 建宁县人民政府 |
|  | 58 | 建宁县生态养殖厂区建设项目 | 项目总建设面积37.88万平方米，建设牧场4个，分别为里心镇上黎牧场、滩角牧场，黄埠乡竹薮牧场、友兰牧场，建设现代化集中养牛工厂48栋，奶牛数量1万头，年产量12.5万吨鲜奶。 | 2021-2025 | 62000 | 建宁县人民政府 |
|  | 59 | 泰宁滨湖静心森林康养建设项目 | 总建筑面积1.8万平方米，建设静心图书馆、接待中心、养身馆和康养楼等功能性建筑，并配套生态护岸、沿湖廊道、观景亭、停车场等。 | 2021-2025 | 20000 | 泰宁县人民政府 |
|  | 60 | 将乐中科金属铜铝废料和碎屑等废弃资源综合利用项目 | 总建筑面积约12.8万平方米。一期建成综合楼一栋，联合厂房4栋，物流仓库1栋，废旧铜资源综合利用生产线3条，预计建成年产再生铜15万吨；二期建设废旧铝资源综合利用生产线4条，预计建成年产再生铝20万吨。 | 2021-2025 | 45000 | 将乐县人民政府 |
| 小计 |  |  |  |  | 655300 |  |
| 生态生活 | 61 | 公园绿地提升工程 | 大田县白岩公园、仙亭山公园、赤岩公园、荆西滨河公园、东坡郊野公园、虎形山公园、南寨文化公园、泰宁东山公园等公园建设改造及绿化工程，有效提升三明市公园绿地面积。 | 2021-2025 | 5000 | 相关县（市、区）人民政府 |
|  | 62 | 绿道建设及提升整治项目 | 主要包括三元区绿道提升工程：降险治理和工程治理45处、清理崩塌土方20000方及网喷播草籽18000平方米，绿植补株1100棵，对市政设施维护，修复沥青路面10355平方米，破损栏杆修复4647米，边坡水沟修复1800米，照明灯具修复165盏，路基挡墙修复400米，维护公厕14座等。开展三元市区绿道建设：新建宽1.2米休闲步道15公里，完善步道周边公厕，护栏，排洪沟等基础设施建设；莆炎高速连接线城区段绿道建设项目：建设连接线两侧绿道全长共3.8公里，种植花带宽1米，彩色沥青绿道宽3米，种植带宽度1米。配套建设路灯、排水等基础设施；清流县明溪县城市绿道建设项目：新建城市绿道长约45公里；泰宁城区慢道绿道建设项目：在城区原有绿道、慢道基础上，实施城区十公里、景区十公里、山上十公里等“三个十公里”的城市休闲慢道、绿道建设。 | 2021-2025 | 58500 | 相关县（区）人民政府 |
|  | 63 | 三明市区生活垃圾分类（含沙县区） | 在三明市城区（含沙县区）100%全覆盖开展垃圾分类，按生活垃圾四分类法进行分类并建成垃圾分类宣传体系、居民前端投放体系、分类中端收转运和后端处置体系。 | 2021-2030 | 8000 | 市城管局 |
|  | 64 | 城乡生活垃圾处置提升工程 | 实施将乐县城乡生活垃圾分类收集转运处置一体化及生活垃圾收运系统提升改造项目、将乐县生活垃圾卫生填埋场扩建工程、泰宁县城区生活垃圾处理提升工程等项目库。开展三明市生活垃圾焚烧发电厂二期工程、永安市生活垃圾焚烧发电厂工程、尤溪县生活垃圾焚烧发电厂工程、宁化县生活垃圾焚烧发电厂工程、泰宁县生活垃圾焚烧发电厂工程、永安市生活垃圾无害化处理工程等项目。 | 2021-2030 | 180700 | 市城管局，相关县（市、区）人民政府 |
|  | 65 | 三明市餐厨垃圾处置项目 | 新建三明市区餐厨垃圾处置项目，预计总投资1.1168亿元，建设规模为120吨/日，其中餐厨垃圾规模100吨/日，厨余垃圾规模20吨/日。项目拟建设选址在三明市梅列区经济开发区小蕉工业园区内，占地面积约33.9亩。 | 2021-2025 | 11168 | 市城管局 |
|  | 66 | 农村环境综合整治工程 | 完成878个村庄规划编制任务，完成997个村庄生活污水治理项目，推动农村生活垃圾“干湿”分类，2021年各县（市、区）推动1个乡镇全域落实分类机制，通过沤肥返田、配置“湿垃圾”终端处置设施等方式解决终端处理问题，不断扩大分类覆盖面。 | 2021-2030 | 150700 | 市农业农村局，相关县（市、区）人民政府 |
|  | 67 | 公交场站建设项目 | 至2025年前新建元东霞公交枢纽站、三元荆东公交枢纽站、梅列碧湖公交首末站、尤溪汽车东站公交枢纽站、沙县生态新城公交枢纽站、三元九中公交首末站、宁化城区公交枢纽站、泰宁公家综合交通运输场站（公交首末站）、三元西客站公交首末站等9个公交场站。 | 2021-2025 | 20000 | 市交通运输局 |
|  | 68 | 公交线网优化项目 | 至2025年前优化24条公交线路，包括12条城区线、6条城乡线和6条同城快线。同时新增24条公交线路，包括15条城区线、8条城乡线和1条同城快线。进一步增强中心城区公交服务能力。 | 2021-2025 | 1000 | 市交通运输局 |
|  | 69 | 人居环境整治工程 | 主要包括永安市开展村镇人居环境设施改造提升：镇村新建改造公厕，垃圾转运车购置、转运站改造提升，生活垃圾治理；三元区徐碧片区城区人居环境整治：进行雨污水改造，线路、管网、消防、绿化景观和活动场所建设等，在全街道进行垃圾分类，新建垃圾分类屋（亭）140座，智能垃圾分类设备40套；建宁县农村人居环境整治：推进农村厕所革命、开展农村垃圾治理、开展农村生活污水治理行动、农房整治行动、村容村貌提升行动等行动。 | 2021-2025 | 26529 | 相关县（市、区）人民政府 |
| 小计 |  |  |  |  | 461597 |  |
| 生态文化 | 70 | 三明市明台华坪文化交流基地建设项目 | 建筑总面积1.3万平方米，主要建筑三明市华坪文化交流中心、宾客接待中心、综合服务楼、管理房等，配套建设华坪文化广场、文化长廊、停车场、绿化亮化设施、人工湖与水源引水设施及给排水管网、周边环境整治等工程。 | 2021-2025 | 21000 | 三元区人民政府 |
|  | 71 | 三元区红色和历史文化遗址保护工程 | 垂裕祠修缮、增设三防设施及周边环境整治工程；百阶塚保护规划编制工作；眉山三教堂整体搬迁及三防工程；龙安古村落遗址修缮工程；西际红军物资采购站修缮及三防工程；忠山红色文化遗址群落修缮及三防工程；中共归化县东南（区委）办事处暨岩前苏维埃政府旧址修缮工程。 | 2021-2025 | 4600 | 三元区人民政府 |
|  | 72 | 三元文化长廊 | 规划建设龙舟文化展馆（含船库）、民俗文化广场（含露天戏台）、龙舟码头以及白马将军祠堂等三元特色文化景观、休闲场所、健身步道、卫生设施及绿化带等，拟建成一个可举办大型龙舟品牌赛事和群众性民俗文化活动，展示本土特色文化特别是“非物质文化遗产”，集传承优秀传统文化、体验地方民俗风情、开展全民健身运动等功能于一体的休闲娱乐园区。 | 2021-2025 | 5000 | 三元区人民政府 |
|  | 73 | 三明学院文创产业园建设项目 | 总建筑面积7.6万平方米，建设创意文化街区及文化步行街，配套建设相关路网、绿化等附属工程。 | 2021-2025 | 32600 | 三元区人民政府 |
|  | 74 | 中央苏区（三明）文化创意产业基地 | 总建筑面积2.1万平方米，改建苏区文化体验中心及产业孵化基地1.95万平方米，新建一幢三层创意孵化中心6000平方米，配套建设苏区文化红色素质拓展基地1500平方米。 | 2021-2025 | 23785 | 三元区人民政府 |
|  | 75 | 清流赖坊生态文化旅游产业建设项目 | 总建筑面积2.3万平方米，建设生态农业产业园、古民居入口广场、古民居保护区、文昌溪综合治理工程、湿地公园、花海公园、游客集散中心、民俗接待区、文创基地、古民居沿河商业非遗文化产业一条街、药膳养生休闲带、森林人家、卫生院整体搬迁、大丰山景区和轩坑漂流；改造南山村入口景观、迎宾路、文昌街等工程。 | 2021-2025 | 62200 | 清流县人民政府 |
|  | 76 | 将乐县常口“两山理论”实践基地 | 总建筑面积2.15万平方米，建设“两山”学堂、“两山”研学展厅、研学活动基地、生态文明教育示范基地、接待中心、培训中心、宿舍楼及周边配套路网等其他附属配套设施，年接待学员、游客10万人次。 | 2021-2025 | 20000 | 将乐县人民政府 |
| 小计 |  |  |  |  | 169185 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 3388892.4 |  |

抄送：市委办公室。 市人大常委会办公室，市政协办公室。

三明市人民政府办公室 2021年9月6日印发