## 附表
附件
三明市2014年城乡基础设施提升行动计划重大项目汇总表
注：“★”表示该项目为2014年省重点项目，“▲”表示该项目为2014年市重点项目。
序号 | 项目名称 | 主要建设 内容和规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 在建/前期 | 至2013年底累计完成投资 (万元) | 2014年工作目标 |  |  |  | 项目业主（建设、筹建、代建单位） | 分级管理单位 | 是否列入省市重点项目 | 资金来源 (万元) |  |  |  |  | 备注 | 分地域
[9 empty] | 其中：当年计划开竣工项目 |  |  |  |  | 政府 投资 | 企业 自筹 | 银行 贷款 | 利用 外资 | 其他 |  |  | 开工情况及分季度完成投资 | [5 empty] | 竣工情况
[7 empty] | 计划投资（万元） | 形象进度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份 | [10 empty] | 开工数 | 分季度 | 一 | 二 | 三 | 四 | 竣工数 | 分季度
| 合计（117项） |  |  | 17024912.77 |  |  | 1267899 | [13 empty] | 41 |  | 243813 | 328119 | 343995 | 351272 | 36
| 一、交通提升工程（29项） |  |  | 10600935 |  |  | 653004 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 7; 竣工情况 竣工数: 6
| （一）铁路（5项） |  |  | 6701995 |  |  | 265000 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 1; 竣工情况 竣工数: 0
★1 | 向莆铁路三明段 | 线路正线全长635.861公里，其中：三明段全长223.52公里。主要技术标准：国铁Ι级，正线双线，速度目标值200公里/小时 | 2007-2014 | 1810000 | 建成 | 1926784 | 10000 | 开展征迁扫尾，解决县道损坏、压覆矿评估等征迁、建设遗留问题 | 无 | 无 | 向莆铁路有限公司 | 市铁办 | 省 | [6 empty] | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 2500; 开工情况及分季度完成投资 二: 2500; 开工情况及分季度完成投资 三: 2500; 开工情况及分季度完成投资 四: 2500
★2 | 南三龙铁路三明段 | 线路全长246.55公里，其中：三明境内长120公里。按国铁Ι级，电气化双线，时速200公里标准建设 | 2013-2017 | 1260000 | 在建 |  | 250000 | 全面启动征迁工作，力争征地工作基本完成，拆迁完成60%；配合业主单位推进桥梁、隧道、涵洞等各项建设工作 | 无 | 无 | 福州至平潭铁路有限公司 | 市铁办 | 省 | [5 empty] | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 62500; 开工情况及分季度完成投资 二: 62500; 开工情况及分季度完成投资 三: 62500; 开工情况及分季度完成投资 四: 62500
★3 | 浦建龙梅铁路三明段 | 线路全长556公里，三明境内线路长180公里。按国铁Ι级，单线预留双线，电气化，时速120～160公里标准建设 | 2015-2018 | 985000 | 前期 |  |  | 全力推进前期工作，力争有所突破 | 无 | 无 | 市铁办 | 市铁办 | 省 | [5 empty] | 列省2014-2015年计划 | 市本级
★4 | 长泉（吉永泉）铁路三明段 | 线路全长393公里，其中：三明境内长259公里。按国铁铁Ι级，单双线混合，电气化，时速160公里标准建设 | 2016-2019 | 2590000 | 前期 |  |  | 全力推进前期工作，力争有所突破 | 无 | 无 | 市铁办 | 市铁办 | 省 | [5 empty] | 列省2014-2015年计划 | 市本级
★5 | 鹰厦铁路沙县改线工程 | 三明北站至大洲站（含新建大洲站和既有专用线改建）联络线，线路长度4342米；三明北站鹰厦场工程，线路长度1745米；三明北站货场工程，货场设4条货物线，长度1500米；大洲联络线引入三明北站需与向莆线同步实施工程，线路长度569米 | 2014-2016 | 56995 | 前期 | d | 5000 | 争取开工建设 | 12月 | 无 | 市铁办 | 市铁办 | 省 | [5 empty] | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 四; 开工情况及分季度完成投资 四: 5000
| （二）高速公路（12项） |  |  | 2895695 |  |  | 255000 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 5; 竣工情况 竣工数: 1
★1 | 莆田至炎陵高速公路三明（莘口）至明溪（城关） | 路线全长31公里，按双向4车道高速公路标准建设，设计行车速度100公里/小时 | 2012-2016 | 292124 | 在建 | 127665 | 72000 | 路基土石方工程完成90%；桥梁工程下部结构完成100%，上部结构完成80%；隧道开挖、二衬完成100%；路面底基层完成30%、基层完成试验段 | 无 | 无 | 三明湄渝高速公路有限责任公司 | 市高指 | 省 |  | 28800 | 43200 |  |  | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 18000; 开工情况及分季度完成投资 二: 18000; 开工情况及分季度完成投资 三: 18000; 开工情况及分季度完成投资 四: 18000
★2 | 漳州至永安高速公路三明段 | 路线全长6.79公里，按双向4车道高速公路标准建设，设计行车速度80公里/小时 | 2011-2015 | 59188 | 在建 | 35982 | 20000 | 路基土建工程、路面底基层及基层全部完成，面层完成30% | 无 | 无 | 三明湄渝高速公路有限责任公司 | 市高指 | 省 | 7000 | 13000 |  |  |  | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 5000; 开工情况及分季度完成投资 二: 5000; 开工情况及分季度完成投资 三: 5000; 开工情况及分季度完成投资 四: 5000
★3 | 长深高速公路永安贡川互通及连接线项目 | 全长2.2公里，主线长度1.0公里，双向四车道高速公路标准，设计速度80公里/小时；互通区连接线长1.2公里，双向四车道一级公路标准，设计速度40公里/小时 | 2014-2015 | 12787 | 前期 | 3000 | 7000 | 完成路基工程、桥梁上部工程、房建及收费站30%的工作量 | 4月 | 无 | 永安市交通建设开发公司 | 永安市政府 | 省 | [6 empty] | 永安 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 一; 开工情况及分季度完成投资 二: 1000; 开工情况及分季度完成投资 三: 3000; 开工情况及分季度完成投资 四: 3000
★4 | 福银高速公路三明沙县机场互通及连接线项目 | 全长3.65公里，主线1.28公里，高速公路，双向4车道，设计时速80公里；互通区连接线2.37公里，一级公路，双向4车道，设计时速60公里 | 2014－2015 | 31670 | 前期 |  | 10000 | 2月完成施工图审批，办理施工许可证；3月完成招投标工作，开始施工；年内完成路基土石方80% | 3月 | 无 | 三明机场建设总公司 | 市机场办 | 省 |  |  | 31670 |  |  |  | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 一; 开工情况及分季度完成投资 二: 3000; 开工情况及分季度完成投资 三: 3000; 开工情况及分季度完成投资 四: 4000
★5 | 泉三高速公路大田上京互通及连接线项目 | 互通主线即泉南高速，线路全长1.03公里，按双向四车道高速公路标准建设，设计行车速度80公里/小时；互通区连接线全长7.19公里，按双向四车道二级公路标准建设，设计行车速度60公里/小时 | 2014-2015 | 28619 | 前期 |  | 15000 | 一季度路基基础动工建设；二季度完成15%路基工程；三季度完成25%路基工程；四季度完成30%路基工程 | 3月 | 无 | 大田县交通局 | 大田县政府 | 省 | [6 empty] | 大田 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 一; 开工情况及分季度完成投资 二: 5000; 开工情况及分季度完成投资 三: 5000; 开工情况及分季度完成投资 四: 5000
★6 | 福银高速沙县高桥互通及连接线项目 | 于福银高速K119+080设置A型单喇叭互通立交，匝道下穿主线，互通区主线长度1.028公里，连接线长度0.4公里，设收费站一座 | 2014-2016 | 10084 | 前期 |  | 3000 | 一季度完成用地预审及环评、水保招投标工作；二季度完成项目立项及初步设计招投标工作；三季度完成初步设计评审及施工图设计招投标工作；四季度完成施工图设计评审和项目招标工作，项目动工建设 | 12月 | 无 | 沙县交通运输局 | 沙县政府 | 省 | [6 empty] | 沙县 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 四; 开工情况及分季度完成投资 四: 3000
7 | 三明泰宁至建宁高速公路 | 高速公路 80 公里 | 2009-2014 | 515000 | 建成 | 497000 | 18000 | 完成A8标广建隧道机电工程、缺陷责任期及工程结算 | 无 | 12月 | 三明建泰高速公路有限公司 | 市高指 |  |  | 180250 | 334750 |  |  | 列省2014-2015年计划 | 市本级 |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |  | 四
8 | 厦门至沙县高速公路三明段 | 全长80.3公里，全线按部颁高速公路标准建设，设计行车速度80公里/小时，双向四车道 | 2014－2017 | 754300 | 前期 | 29100 | 110000 | 力争全面开工建设。路基工程完成30%；桥梁下部结构完成20%，梁片预制完成10%；隧道工程开挖完成15%，二衬完成10% | 3月 | 无 | 三明厦沙高速公路有限责任公司 | 市高指 |  |  | 38500 | 71500 |  |  |  | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 一; 开工情况及分季度完成投资 二: 35000; 开工情况及分季度完成投资 三: 35000; 开工情况及分季度完成投资 四: 40000
9 | 莆田至炎陵高速公路中仙至坂面段 | 路线全长25公里，设计速度100km/h,双向6车道，路基宽度33.5米 | 2014－2018 | 314623 | 前期 |  |  | 完成项目前期工作，力争开工建设 | 无 | 无 | 三明湄渝高速公路有限责任公司 | 市高指
10 | 莆田至炎陵高速公路明溪至建宁里心段 | 路线全长约96.59公里，设计速度100km/h，双向四车道高速公路标准，路基宽度26米 | 2014－2018 | 844300 | 前期 |  |  | 完成项目前期工作，力争开工建设 | 无 | 无 | 三明湄渝高速公路有限责任公司 | 市高指
11 | 长深线楼源互通 | 互通主线长度1.0公里；连接线长度0.26公里，连接线与规划的三明生态工贸大道连接。主线采用设计速度80Km/h的双向四车道高速公路标准，路基宽度24.5米；互通匝道按设计速度35~40Km/h的公路标准建设，路基宽度为9（15.5）米，连接线路基宽度为15.5米 | 2014－2016 | 18000 | 前期 |  |  | 完成项目前期工作，力争开工建设 | 无 | 无 | 三明市交通建设投资有限公司 | 市高指
12 | 莆田至炎陵高速公路吉口互通 | 采用设计速度80Km/h的双向四车道高速公路标准；互通区连接线按设计速度40Km/h的双向四车道二级公路标准建设 | 2014－2016 | 15000 | 前期 |  |  | 完成项目前期工作，力争开工建设 | 无 | 无 | 三明湄渝高速公路有限责任公司 | 市高指
| （三）普通国省干线公路（5项） |  |  | 657222 |  |  | 72962 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 0; 竣工情况 竣工数: 1
★1 | G205沙县后底至永安吉山公路一期工程（三明中心城市快速通道） | 路线全长约25.6公里,全线按一级公路标准建设，采用4车道、6车道一级公路兼城市快速公路标准，设计行车速度60-80公里/小时 | 2012-2015 | 363640 | 在建 | 220000 | 30000 | 建成18.39公里，开工后底至水南段7.21公里 | 无 | 9月 | 三明长深高速公路连接线有限公司 | 市交通局 | 省 | 243640 |  | 120000 |  |  | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 10000; 开工情况及分季度完成投资 二: 10000; 开工情况及分季度完成投资 三: 10000; 竣工情况 分季度: 三
★2 | G205三明市区过境线 | 路线全长19公里，采用双向四车道一级公路标准建设，设计行车速度60公里/小时，路基宽度21米，行车道宽度14米 | 2013-2016 | 146000 | 在建 | 9000 | 20000 | 完成路基10% | 无 | 无 | 三明市高远公路建设开发有限责任公司 | 市交通运输局，梅列区、三元区政府 | 省 | 58000 |  | 88000 |  |  |  | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 5000; 开工情况及分季度完成投资 二: 5000; 开工情况及分季度完成投资 三: 5000; 开工情况及分季度完成投资 四: 5000
▲3 | 横五线尤溪下村至玉池段公路工程 | 路线全长22.384公里，采用双向四车道二级公路标准建设，设计行车速度60公里/小时，路基宽度17米，行车道宽度14米 | 2013-2016 | 112222 | 在建 | 14000 | 15000 | 完成城南隧道500米，公山一号隧道掘进400米，完成桃花岛大桥、大濑坂大桥、七尺大桥、卜石洋大桥30%桩基工程，完成土石方150万立方米 | 无 | 无 | 尤溪县国省干线公路建设指挥部 | 尤溪县政府 | 市 | 112222 | [5 empty] | 尤溪 | 开工情况及分季度完成投资 一: 3750; 开工情况及分季度完成投资 二: 3750; 开工情况及分季度完成投资 三: 3750; 开工情况及分季度完成投资 四: 3750
4 | S307永安安砂至清流界公路工程 | 路线全长17.825公里，采用两车道二级公路标准建设，设计行车速度40公里/小时，路基宽度8.5米，行车道宽度7米 | 2011-2015 | 22298 | 在建 | 13600 | 6500 | 青树隧道895米贯通，完成路面90% | 无 | 无 | 永安市交通建设开发公司 | 永安市政府 |  | 22298 | [5 empty] | 永安 | 开工情况及分季度完成投资 一: 1625; 开工情况及分季度完成投资 二: 1625; 开工情况及分季度完成投资 三: 1625; 开工情况及分季度完成投资 四: 1625
5 | S307清流新矶大桥至永安界公路工程 | 路线全长13.734公里，采用2车道二级公路标准建设，设计行车速度40公里/小时，路基宽度8.5米，行车道宽度7米 | 2011-2015 | 13062 | 在建 | 11200 | 1462 | 木兰溪隧道626米贯通，完成路面95% | 无 | 无 | 清流县百通路桥建设有限公司 | 清流县政府 |  | 13062 | [5 empty] | 清流 | 开工情况及分季度完成投资 一: 300; 开工情况及分季度完成投资 二: 300; 开工情况及分季度完成投资 三: 400; 开工情况及分季度完成投资 四: 462
| （四）农村公路（6项） |  |  | 96023 |  |  | 30042 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 1; 竣工情况 竣工数: 3
▲1 | 泰宁县大龙乡至下渠乡(永兴寺)公路 | 线路全长22公里，按二级公路标准建设，设计行车速度40公里/小时 | 2014-2016 | 22000 | 在建 |  | 5500 | 完成便桥搭设，水下桩基进行钻孔，完成路基20%工程量 | 5月 | 无 | 泰宁县金湖路桥建设有限公司 | 泰宁县政府 | 市 | [6 empty] | 泰宁 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 二; 开工情况及分季度完成投资 二: 900; 开工情况及分季度完成投资 三: 2300; 开工情况及分季度完成投资 四: 2300
2 | 横五猫儿山风景区至泰宁城关公路 | 路线全长12.3公里，采用双车道二级公路标准建设，设计行车速度40公里/小时，路基宽度8.5米，路面宽度7.9米 | 2012-2014 | 5321 | 在建 | 4660 | 661 | 建成通车 | 无 | 5月 | 三明市公路局泰宁分局 | 泰宁县政府 |  | 5321 | [5 empty] | 泰宁 | 开工情况及分季度完成投资 一: 400; 开工情况及分季度完成投资 二: 261; 竣工情况 分季度: 二
3 | 大田县华兴至石牌（横七）公路 | 路线全长9.996公里，采用2车道、4车道二级公路标准建设，设计行车速度60公路/小时，路基宽度12米、17米，行车道宽度7米、14米 | 2012-2015 | 37572 | 在建 | 17100 | 10000 | 秋竹隧道278米贯通，完成路基95%、路面65% | 无 | 无 | 大田县国有资产投资经营有限责任公司 | 大田县政府 |  | 37572 | [5 empty] | 大田 | 开工情况及分季度完成投资 一: 2500; 开工情况及分季度完成投资 二: 2500; 开工情况及分季度完成投资 三: 2500; 开工情况及分季度完成投资 四: 2500
4 | 将乐县万全乡至纵七线（南口村）公路工程 | 路线全长40.376公里，采用2车道二级公路标准建设，设计行车速度40公里/小时，路基宽度8.5米，行车道宽度7米 | 2013-2015 | 17749 | 在建 | 6000 | 6000 | 完成路基90% | 无 | 无 | 将乐县交通基础设施建设有限公司 | 将乐县政府 |  | 17749 | [5 empty] | 将乐 | 开工情况及分季度完成投资 一: 1500; 开工情况及分季度完成投资 二: 1500; 开工情况及分季度完成投资 三: 1500; 开工情况及分季度完成投资 四: 1500
5 | 清流县温郊至塘凤（纵七）公路 | 路线全长12.883公里，采用2车道二级公路标准建设，设计行车速度40公里/小时，路基宽度10/8.5米，行车道宽度7米 | 2013-2014 | 7505 | 在建 | 3000 | 4505 | 建成通车 | 无 | 12月 | 清流县百通路桥建设有限公司 | 清流县政府 |  | 7505 | [5 empty] | 清流 |  |  | 1126 | 1126 | 1126 | 1127 |  | 四
6 | 清流县赖坊至福埔（横七）公路 | 路线全长9.578公里，采用2车道二级公路标准建设，设计行车速度40公里/小时，路基宽度8.5米，行车道宽度7米 | 2013-2014 | 5876 | 在建 | 2500 | 3376 | 建成通车 | 无 | 12月 | 清流县百通路桥建设有限公司 | 清流县政府 |  | 5876 | [5 empty] | 清流 |  |  | 844 | 844 | 844 | 844 |  | 四
| （五）机场（1项） |  |  | 250000 |  |  | 30000 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 0; 竣工情况 竣工数: 1
★1 | 三明沙县机场 | 飞行区近期4C级，远期4D级，跑道长2600米，航站楼14420平方米，航管楼1245平方米，站坪1B3C1D | 2010—2015 | 250000 | 在建 | 168911 | 30000 | 上半年航站区各建筑施工，以及机场技术保障中心工程建设；三季度飞行区道面、助航灯光、附属工程施工，导航台站设备安装；四季度完成跑道水泥道面、助航灯光、附属配套工程，完成各导航台站设备安装，基本完成机场建设工程 | 无 | 12月 | 三明机场建设总公司 | 市机场办 | 省 | 52400 | 97600 | 100000 |  |  | 列省2014-2015年计划 | 市本级 |  |  | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |  | 四
| 二、能源提升工程（7项） |  |  | 4234308 |  |  | 63202 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 3; 竣工情况 竣工数: 2
| （一）电源项目（4项） |  |  | 4169810 |  |  | 17387 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 1; 竣工情况 竣工数: 0
★1 | 三明核电站 | 厂址规模为4台80万千瓦级快堆核电机组，一次规划，分期建设，一期工程建设2×80万千瓦快堆核电机组 | 2017-2023 | 3500000 | 前期 | 37614 | 7187 | 完成选址阶段环评价、安评报告，完成项目建议书修编、升版，完成水土保持、高唐水库处理、职业安全预评价、文物调查勘察、压覆矿产资源等报告编制 | 无 | 无 | 福建三明核电有限公司 | 市电力办 | 省 | [5 empty] | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 1787; 开工情况及分季度完成投资 二: 1800; 开工情况及分季度完成投资 三: 1800; 开工情况及分季度完成投资 四: 1800
★2 | 大唐永安煤矸石综合利用电厂 | 总建筑面积1.1万平方米，新建两台装机容量30万千瓦发电机组，年发电量35亿千瓦时 | 2015-2017 | 280000 | 前期 |  | 1000 | 1、申请SO2指标，完成环评报告编制审查；2、取得省级文物主管部门对项目的批复意见；3、取得省级土地部门预审意见；4、协调华东设计院重新分析经济性指标；5、申请国家能源局“大路条” | 无 | 无 | 大唐国际发电股份有限公司福建分公司;福建大唐永安火电项目筹建处 | 市电力办 | 省 | [6 empty] | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 250; 开工情况及分季度完成投资 二: 250; 开工情况及分季度完成投资 三: 250; 开工情况及分季度完成投资 四: 250
★3 | 大唐国际沙县热电联产项目 | 装机容量2*350MW超临界燃煤机组及脱硫、脱硝装置，年发电量39亿千瓦时 | 2014－2017 | 350000 | 前期 |  | 4200 | 一季度完成可研报告和专题单位收资、初步合同比价和合同谈判工作；二季度进行专题和可研编制工作；10月完成可研报告内审工作，11月完成电厂用淡水水质分析报告和可研报告修编和出版工作；12月完成可研报告外部审查工作 | 无 | 无 | 大唐国际发电股份有限公司福建分公司；福建大唐沙县热电联产项目筹建处 | 市电力办 | 省 | [6 empty] | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 1050; 开工情况及分季度完成投资 二: 1050; 开工情况及分季度完成投资 三: 1050; 开工情况及分季度完成投资 四: 1050
▲4 | 泰宁池潭水电站扩建项目 | 新增装机容量1×100MW，年新增发电量1.3亿千瓦时，主要建设引水隧洞、发电厂房、开关站等 | 2014-2016 | 39810 | 前期 |  | 5000 | 一季度完成扩建项目方案论证；二季度完成扩建项目方案评审和报批；三季度完成电价支持性文件、流域综合规划修编等相关工作；四季度开工建设 | 10月 | 无 | 中国华电集团公司福建公司池潭水力发电厂 | 泰宁县政府 | 市 | [6 empty] | 泰宁 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 四; 开工情况及分季度完成投资 四: 5000
| （二）电网（3项） |  |  | 64498 |  |  | 45815 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 2; 竣工情况 竣工数: 2
★1 | 220kV洋山（碧湖）输变电工程 | 主变：本期1×180MVA；终期3×180MVA；电压等级：220/110/10kV；220kV线路2.8公里 | 2011－2014 | 10985 | 在建 | 7150 | 2815 | 三季度完成变电站土建施工；四季度变电电气安装 | 无 | 12月 | 三明供电公司 | 三明供电公司 | 省 |  | 2197 | 8788 |  |  |  | 市本级 |  |  | 700 | 700 | 700 | 715 |  | 四
★2 | 220kV镇头（凤岗）输变电工程 | 主变：本期1×180MVA；终期3×240MVA；电压等级：220/110/10kV。线路33.2公里 | 2014－2015 | 13513 | 前期 |  | 3000 | 基础施工 | 8月 | 无 | 三明供电公司 | 三明供电公司 | 省 |  | 2703 | 10810 |  |  |  | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 三; 开工情况及分季度完成投资 三: 1200; 开工情况及分季度完成投资 四: 1800
★3 | 三明市农网改造升级工程 | 投产110kV变电站4座，变电容量18.15万千伏安，投产110kV线路4条，线路长度41.375公里。投产35kV变电站6座，变电容量3.89万千伏安，投产35kV线路5条，线路长度45.42公里 | 2014 | 40000 | 在建 |  | 40000 | 投产110kV变电站4座，变电容量18.15万千伏安，投产110kV线路4条，线路长度41.375公里。投产35kV变电站6座，变电容量3.89万千伏安，投产35kV线路5条，线路长度45.42公里 | 1月 | 12月 | 三明供电公司 | 三明供电公司 | 省 |  | 8000 | 32000 |  |  |  | 市本级 |  | 一 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 四
| 三、市政提升工程（22项） |  |  | 698761 |  |  | 203500 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 14; 竣工情况 竣工数: 10
| （一）城市基础设施（6项） |  |  | 348000 |  |  | 63800 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 4; 竣工情况 竣工数: 5
▲1 | 大田县城东部新区基础设施建设项目 | 建设防洪堤3.5公里，新区道路18.2公里，连接线隧道1公里，桥梁3座，赤岩森林公园、龙腾盛世市民休闲广场、华兴市民广场等基础设施 | 2011-2015 | 200000 | 在建 | 70000 | 30000 | 一季度进行隧道建设及赤岩森林公园基础建设；二季度完成防洪堤1公里；三季度完成隧道建设，赤岩森林公园建成使用；四季度进行5.2公里道路建设 | 无 | 9月 | 大田县兴田城市建设投资有限责任公司 | 大田县政府 | 市 | [6 empty] | 大田 | 开工情况及分季度完成投资 一: 10000; 开工情况及分季度完成投资 二: 10000; 开工情况及分季度完成投资 三: 10000; 竣工情况 分季度: 三
2 | 三元区一中路口环岛周边改造 | 沿街主干道立面改造、架设人行天桥及景观改造工程 | 2014 | 2500 | 在建 |  | 2500 | 力争完成改造 | 5月 | 12月 | 三元区住建局 | 三元区政府 | [7 empty] | 三元 |  | 二 |  | 500 | 1000 | 1000 |  | 四
3 | 永安褔川工业园基础设施建设项目 | 建设褔川工业园胡贡溪北部东环路主干道6.3公里市政道路、24米跨度下穿铁路及市政综合管网 | 2013-2017 | 120000 | 在建 | 2000 | 10000 | 完成东环路主干道建设2400米，场地平整2300亩 | 无 | 无 | 福建省建设开发发展有限公司 | 永安市政府 | [7 empty] | 永安 | 开工情况及分季度完成投资 一: 2300; 开工情况及分季度完成投资 二: 2500; 开工情况及分季度完成投资 三: 2500; 开工情况及分季度完成投资 四: 2500
4 | 建宁火车北站站前广场建设 | 占地面积1.72万平方米，站前集散广场和停车场以及配套基础设施、绿化、景观建设 | 2013-2014 | 7500 | 在建 | 4000 | 3500 | 完成站前广场绿化、景观等配套设施建设。 | 3月 | 12月 | 建宁县城投公司 | 建宁县政府 |  | 4000 | [5 empty] | 建宁 |  | 一 | 200 | 1100 | 1100 | 1100 |  | 四
5 | 泰宁县火车站站前广场及通往城区进出站道路节点整治提升 | 交通枢纽节点，用地规模0.5平方公里,景观提升改造，广场及周边建筑环境整治、道路景观整治等 | 2014 | 10000 | 在建 | 200 | 9800 | 完成整治 | 1月 | 12月 | 泰宁县古城公司 | 泰宁县政府 |  | 10000 | [5 empty] | 泰宁 |  | 一 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |  | 四
6 | 大田县白岩公园公共停车场项目 | 共设计停车位530个 | 2014 | 8000 | 在建 |  | 8000 | 一季度动工建设；二、三季度进行停车场建设；四季度建成投入使用 | 3月 | 11月 | 大田县兴田城市建设投资有限责任公司 | 大田县政府 | [6 empty] | 市 | 大田 |  | 一 | 800 | 2700 | 2700 | 1800 |  | 四
| （二）城市交通设施（7项） |  |  | 219050 |  |  | 74400 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 2; 竣工情况 竣工数: 4
1 | 三明市城市主干道白改黑及管线下地工程 | 实施富兴路、崇荣路、白扳路等道路改造，范围长约10公里 | 2013-2015 | 10000 | 在建 |  | 3000 | 分段实施改造 | 无 | 12月 | 梅列、三元区政府，市城投公司 | 市住建局 | [6 empty] | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 750; 开工情况及分季度完成投资 二: 750; 开工情况及分季度完成投资 三: 750; 开工情况及分季度完成投资 四: 750
▲2 | 三明市列东大桥改造项目 | 总长234米，总宽38米，设计时速40公里，桥梁等级城-A级 | 2014-2016 | 15000 | 前期 | 1150 | 5000 | 一季度完成项目设计、工程招投标；二季度动工建设；三季度、四季度中部两跨箱梁主体工程施工 | 4月 | 无 | 三明市城市建设投资有限公司 | 市住建局 | 市 | [5 empty] | 列省2014-2015年计划 | 市本级 |  | 二 |  | 1600 | 1600 | 1800 |  | 四
▲3 | 三元区306省道改线配套三期工程(村头段) | 线路全长1.122公里，按城市主干道兼二级公路等级标准建设，双向四车道，设计行车速度60公里/小时 | 2013-2015 | 23650 | 在建 | 8000 | 13000 | 工程1.122公里全面开工建设 | 2月 | 无 | 三元区城市建设投资有限责任公司 | 三元区政府 | 市 | [6 empty] | 三元 |  | 一 | 2000 | 3500 | 3500 | 4000
▲4 | 三明北站站前片区路网改造工程 | 建设宽50米主干道3.73公里，宽12米次干道1.42 公里 | 2014-2016 | 20000 | 在建 | 18000 | 7000 | 一季度完成部分路网项目招投标及部分雨污管网铺设；二季度完成部分路网的给排水、电等管网铺设；三季度完成部分路网道路路基施工；四季度完成部分路网道路沥青路面硬化，凤凰南路投入使用 | 无 | 11月 | 沙县金古经济开发有限公司 | 沙县政府 | 市 | [6 empty] | 沙县 |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 |  | 四
▲5 | 将乐纵七线二环路建设项目 | 二级公路75公里，设计行车速度40公里/小时，水泥混凝土路面，设计荷载为公路-Ⅱ级，其中老福利经光明油库至新路口，路线长，25公里，路基宽24米，其余路基宽度为17米，桥梁2座全长627米 | 2013-2016 | 70000 | 在建 | 1000 | 16000 | 一季度完成樟华大桥桥梁基础施工；二季度樟华大桥桥梁下部结构施工，完成路基工程的5%；三季度完成路基工程的15%，樟华大桥桥梁下部结构施工；四季度完成路基工程的30%，完成樟华大桥桥梁下部结构施工 | 无 | 无 | 将乐县交通基础设施建设有限公司 | 将乐县政府 | 市 | [5 empty] | 列省2014-2015年计划 | 将乐 | 开工情况及分季度完成投资 一: 4000; 开工情况及分季度完成投资 二: 4000; 开工情况及分季度完成投资 三: 4000; 开工情况及分季度完成投资 四: 4000
▲6 | 建宁火车站至城关快速通道建设项目 | 线路全长12公里，道路等级2级，路基宽12-19米，路面宽10-19米，设计车速60公里/小时 | 2013-2014 | 25400 | 在建 | 15000 | 10400 | 一季度完成路基4公里、路面2公里；二季度完成路基2公里、路面4公里；三季度完成路基2公里、路面4公里；四季度完成附属设施并通车 | 无 | 12月 | 建宁县路桥建设有限公司 | 建宁县政府 | 市 | 5364 | [5 empty] | 建宁 |  |  | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |  | 四
7 | 宁化城区道路工程 | 建设城东路、翠华路、鸡山路、高堑路、葛藤路、边贸东路、江背路等15公里城区道路、桥梁工程 | 2013-2014 | 55000 | 在建 | 35700 | 20000 | 2014年12月竣工 | 无 | 12月 | 宁化县城市建设公司 | 宁化县政府 |  | 政府投资 |  |  |  |  | 列省38号文 | 宁化 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 四
| （三）城市供水（5项） |  |  | 81289 |  |  | 43700 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 5; 竣工情况 竣工数: 1
★1 | 三明市区第二供水工程 | 引水部分：原水引水系统按总规模10万立方米/日，洞线长15.6公里；净水厂部分：贵溪洋水厂总规模10万立方米/日，一期3万立方米/日；输配水管网部分：铺设DN600-200管网总长16.97公里 | 2013-2015 | 24789 | 前期 |  | 20700 | 10月完成贵溪洋水厂的征地补偿和施工图设计；12月完成引水隧洞10公里施工，力争贵溪洋水厂开工建设 | 4月 | 无 | 福建恒源供水股份有限公司 | 市住建局 | 省 | 4788 |  | 20000 |  |  | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 二; 开工情况及分季度完成投资 二: 6900; 开工情况及分季度完成投资 三: 6900; 开工情况及分季度完成投资 四: 6900
▲2 | 三明北部新城陈大自来水厂建设项目 | 建设供水规模1万吨/日净水厂，引水管道2.2公里，输水管道3.0公里 | 2014 | 5000 | 前期 |  | 5000 | 一季度自来水厂基础动工；二季度完成水厂主体施工；三季度设备安装及饮水管、输水管建设；四季度竣工投入使用 | 3月 | 12月 | 福建恒源供水股份有限公司 | 市住建局 | 市 | [6 empty] | 市本级 |  | 一 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 四
▲3 | 大田城市自来水厂建设项目 | 日供水5万吨，分两期建设。一期日供水3万吨，铺设DN700输水主管厂12.8公里，DN600配水管网长1.1公里；二期日供水2万吨 | 2014-2015 | 16000 | 前期 |  | 9500 | 一季度自来水厂动工建设；二、三季度进行自来水厂主体建设及管网铺设；四季度3万吨供水生产线建成投入使用 | 3月 | 无 | 大田县自来水公司 | 大田县政府 | 市 | [6 empty] | 大田 |  | 一 | 500 | 3000 | 3000 | 3000
4 | 沙县城南水厂建设项目 | 建设日供水15万吨的水厂，一期实施7.5万吨 | 2014-2016 | 17500 | 前期 | 200 | 2500 | 2014年完成工程30% | 7月 | 无 | 福建水利投资集团（沙县）水务有限公司 | 沙县政府 |  | 8575 | 8925 |  |  |  |  | 沙县 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 三; 开工情况及分季度完成投资 三: 1200; 开工情况及分季度完成投资 四: 1300
5 | 泰宁县新建第二水厂 | 日生产能力3万吨，管网长度60千米 | 2014—2015 | 18000 | 在建 | 200 | 6000 | 已完成1万吨/日蓄水池一座，大洋坪2万吨/日蓄水池完成选址和测绘，正在可研和初设 | 1月 | 无 | 泰宁县际头水库有限责任公司 | 泰宁县政府 |  | 18000 | [5 empty] | 泰宁 |  | 一 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| （四）城市排水（涝）（2项） |  |  | 19422 |  |  | 5600 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 2; 竣工情况 竣工数: 0
1 | 三明市南部新城雨水工程 | 铺设DN315mm～DN1000mm雨水管16.274公里，检查井25座，雨水口270座，出水口6座，建排涝站5座 | 2014-2015 | 5022 | 前期 |  | 2000 | 铺设雨水管网 | 7月 | 无 | 三元区城市建设投资有限责任公司 | 三元区政府 | [7 empty] | 三元 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 三; 开工情况及分季度完成投资 三: 1000; 开工情况及分季度完成投资 四: 1000
2 | 泰宁城西等片区排水防涝设施建设 | 城西片区20000米排水管网 | 2014-2015 | 14400 | 前期 |  | 3600 | 完成城西片区5000米排水管网 | 3月 | 无 | 泰宁县住建局 | 泰宁县政府 | [7 empty] | 泰宁 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 一; 开工情况及分季度完成投资 二: 600; 开工情况及分季度完成投资 三: 1500; 开工情况及分季度完成投资 四: 1500
| （五）城市燃气设施（2项） |  |  | 31000 |  |  | 16000 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 1; 竣工情况 竣工数: 0
1 | 宁化城市管道燃气工程 | 占地40亩，建气化站、调压站、供气房、管网(主管41.1公里、支管25公里)及配套设施，近期日供气量1万立方米， 远期日供气量3万立方米 | 2013-2015 | 20000 | 在建 | 3200 | 9000 | （2013建设气站，2014-2015年完成管网铺设)进行管网铺设 | 无 | 无 | 福建长安燃气有限公司 | 宁化县政府 | [6 empty] | 列省2014-2015年计划 | 宁化 | 开工情况及分季度完成投资 一: 2250; 开工情况及分季度完成投资 二: 2250; 开工情况及分季度完成投资 三: 2250; 开工情况及分季度完成投资 四: 2250
▲2 | 明溪城市管道燃气建设项目 | 总建筑面积1.5万平方米，建设总容量100立方米LNG气化站、22公里中压管道及配套基础设施 | 2014-2015 | 11000 | 前期 | 180 | 7000 | 一季度完成征地及三通一平；二季度完成地勘、施工图设计；三季度开工建设气化站及配套基础设施；四季度完成气化站及配套基础设施建设，开始铺设管道 | 7月 | 无 | 中海石油福建新能源有限公司 | 明溪县政府 | 市 | [6 empty] | 明溪 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 三; 开工情况及分季度完成投资 三: 3500; 开工情况及分季度完成投资 四: 3500
| 四、水利提升工程（22项） |  |  | 485924.97 |  |  | 81306 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 2; 竣工情况 竣工数: 4
| （一）防洪工程（6项） |  |  | 233671 |  |  | 30506 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 0; 竣工情况 竣工数: 1
★1 | 闽江防洪工程三明段(一期) | 新建防洪堤31.38公里，排水涵洞90个 | 2013-2015 | 38713 | 在建 |  | 8000 | 完成防洪堤建设6.56公里 | 无 | 无 | 三明市闽江上游防洪工程建设有限公司 | 市水利局 | 省 | [5 empty] | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 2000; 开工情况及分季度完成投资 二: 2000; 开工情况及分季度完成投资 三: 2000; 开工情况及分季度完成投资 四: 2000
★2 | 闽江上游金溪流域（原中央苏区县）防洪三期工程 | 新建防洪堤20.403公里，排涝闸14座 | 2013-2015 | 29549 | 在建 | 7000 | 7000 | 完成防洪堤建设4.8公里 | 无 | 无 | 三明市闽江上游防洪工程建设有限公司 | 市水利局 | 省 | [5 empty] | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 1750; 开工情况及分季度完成投资 二: 1750; 开工情况及分季度完成投资 三: 1750; 开工情况及分季度完成投资 四: 1750
★3 | 闽江上游尤溪流域防洪二期工程（尤溪段） | 新建防洪堤27.138公里，移动排涝站4座，水闸4座 | 2013-2015 | 34904 | 在建 | 6000 | 6000 | 完成新建防洪堤4.65公里 | 无 | 无 | 尤溪县闽江上游防洪工程建设有限公司 | 尤溪县政府 | 省 | [5 empty] | 列省2014-2015年计划 | 尤溪 | 开工情况及分季度完成投资 一: 1500; 开工情况及分季度完成投资 二: 1500; 开工情况及分季度完成投资 三: 1500; 开工情况及分季度完成投资 四: 1500
★4 | 闽江上游尤溪流域防洪二期工程（大田段） | 新建防洪堤19.447公里；水闸14座 | 2013-2015 | 21794 | 在建 | 4000 | 4000 | 完成新建防洪堤3.04公里 | 无 | 无 | 大田县闽江上游防洪工程建设有限公司 | 大田县政府 | 省 | [5 empty] | 列省2014-2015年计划 | 大田 | 开工情况及分季度完成投资 一: 1000; 开工情况及分季度完成投资 二: 1000; 开工情况及分季度完成投资 三: 1000; 开工情况及分季度完成投资 四: 1000
★5 | 闽江上游沙溪四期防洪工程 | 新建防洪堤62.5公里 | 2014-2016 | 89399 | 前期 |  | 1800 | 完成可研及初设审批 | 无 | 无 | 三明市闽江上游防洪工程建设有限公司 | 市水利局 | 省 | [6 empty] | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 450; 开工情况及分季度完成投资 二: 450; 开工情况及分季度完成投资 三: 450; 开工情况及分季度完成投资 四: 450
6 | 闽江上游沙溪流域防洪三期工程（永安三明段） | 永安、三明市区段新建防洪堤16.63公里 | 2011-2014 | 19312 | 在建 | 15606 | 3706 | 2014年基本建成 | 无 | 12月 | 三明市闽江上游防洪工程建设有限公司 | 市水利局 | [7 empty] | 市本级 |  |  | 925 | 925 | 925 | 931 |  | 四
| （二）蓄水工程（16项） |  |  | 252253.97 |  |  | 50800 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 2; 竣工情况 竣工数: 3
★1 | 明溪县黄沙坑水库 | 水库总库容1709万立方米。堆石混凝土重力坝,高44.20米；副坝最大坝高20.0米 | 2013-2015 | 24545 | 在建 | 6547 | 9000 | 上半年C1标大坝坝体砼浇筑到407.3米高程。C2标隧洞进口开挖360米。C3标隧洞出口开挖360米；2#灌溉支洞口开挖360米。 下半年C1标大坝完成坝体砼浇筑12000立方米。C2标隧洞进口开挖360米。C3标隧洞出口开挖360米 | 无 | 无 | 明溪县明源水务有限公司 | 明溪县政府 | 省 | [5 empty] | 列省2014-2015年计划 | 明溪 | 开工情况及分季度完成投资 一: 2250; 开工情况及分季度完成投资 二: 2250; 开工情况及分季度完成投资 三: 2250; 开工情况及分季度完成投资 四: 2250
★2 | 尤溪县兴头水库 | 总库容2090万立方米，调节库容1726万立方米，年供水2931万吨，建设以供水为主的中型水库；引水系统总长20.31公里，其中隧洞17.64公里 | 2012-2015 | 44383 | 在建 | 28750 | 15000 | 上半年完成管理房、应急水源、隧洞加固改造；下半年大坝浇筑至265米，砌体7.5万立方米,3.57公里库周公路建设 | 无 | 无 | 福建省水利投资集团(尤溪)水务有限公司 | 尤溪县政府 | 省 | [5 empty] | 列省2014-2015年计划 | 尤溪 | 开工情况及分季度完成投资 一: 3750; 开工情况及分季度完成投资 二: 3750; 开工情况及分季度完成投资 三: 3750; 开工情况及分季度完成投资 四: 3750
★3 | 沙县双溪水库 | 总库容2768万立方米，日供水规模15万吨，建设内容包括主坝、副坝、有压引水隧洞、渠道和供水设施等 | 2014-2017 | 57335 | 前期 | 1500 | 10000 | 一季度：完成可研报告批复。 二季度：完成双溪水库工程初设报告审查批复。 三季度：完成导流洞工程，大坝、发电引水系统、电站等主体工程开工建设。完成移民安置点三通一平建设。 四季度：完成双溪水库工程上坝公路。35KV输电线路工程动工建设。完成移民安置点主体工程基础建设 | 5月 | 无 | 沙县水利局 | 沙县政府 | 省 | 28094 |  |  |  | 29241 | 列省2014-2015年计划 | 沙县 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 二; 开工情况及分季度完成投资 二: 2600; 开工情况及分季度完成投资 三: 3700; 开工情况及分季度完成投资 四: 3700
4 | 清流俞坊及岭官水库工程建设项目 | 新建小(一)型俞坊水库1座，总库容141.73万立方米，新开干支渠3.8公里、老渠道防渗5.2公里、新建渡槽1座； 2.新建小(二)型岭官水库1座，总库容72.7万立方米，新建引水隧洞2.45公里、渠道防渗12.95公里、新建渠系建筑物20座 | 2012－2014 | 12106 | 在建 | 8555 | 3200 | 计划2014年12月前完成主体工程建设任务 | 无 | 12月 | 清流县俞坊、岭官水库建设工程部 | 清流县政府 | [7 empty] | 清流 |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 |  | 四
5 | 宁化县黄山寮水库 | 小（一）型水库，总库容258.2万立方米，新建引水隧洞2.95公里，新建渠道21.164公里、排洪沟4.661公里、渡槽4座 | 2012-2014 | 9942.7 | 在建 | 5755 | 3000 | 2月完成大坝左岸及河床基础；3月灌区工程开工；8月管理房开工；10月完成隧洞土石开挖工程 | 无 | 12月 | 宁化县烟叶生产基础水源工程项目部 | 宁化县政府 | [7 empty] | 宁化 |  |  | 750 | 750 | 750 | 750 |  | 四
6 | 宁化县东坑水库 | 小（一）型水库，总库容288.7万立方米，新建引水隧洞2.86公里；新建渠道16.1公里、排洪沟2.1公里、渡槽6座、机耕路13.56公里 | 2012-2014 | 7860.88 | 在建 | 5223 | 2600 | 2月底，完成基础验收、隧洞土石开挖工程；4月灌区工程开工；8月完成大坝工程及交通工程；9月完成隧洞工程及灌区工程；10月完成主体工程；年底全面完工 | 无 | 12月 | 宁化县烟叶生产基础水源工程项目部 | 宁化县政府 | [7 empty] | 宁化 |  |  | 650 | 650 | 650 | 650 |  | 四
7 | 尤溪县文坑水库 | 小（一）库,库容293万立方米，新建渠道19.178公里、渡槽7座 | 2014-2015 | 8376 | 前期 | 329 | 3000 | 完成征地补偿、施工导流、拦河坝、上坝公路、进水口工程等 | 8月 | 无 | 尤溪县溪尾乡文坑水库项目建设部 | 尤溪县政府 | [7 empty] | 尤溪 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 三; 开工情况及分季度完成投资 三: 1200; 开工情况及分季度完成投资 四: 1800
8 | 沙县松乾水库 | 总库容259.5万立方米，新建渠道28.502公里、渡槽6座 | 2012-2015 | 9820 | 在建 | 1900 | 3000 | 大坝浇筑高度26米 | 无 | 无 | 沙县烟叶生产基础设施水源工程项目部 | 沙县政府 | [7 empty] | 沙县 | 开工情况及分季度完成投资 一: 750; 开工情况及分季度完成投资 二: 750; 开工情况及分季度完成投资 三: 750; 开工情况及分季度完成投资 四: 750
9 | 将乐县桃源水库 | 小(一）型水库，总库容227.94万立方米，坝长202.8米，坝高49.8米 | 2012-2015 | 7539.81 | 在建 | 1500 | 2000 | 一、二季度完成坝的基础开挖，三、四季度完成坝的基础浇捣 | 无 | 无 | 将乐县水源工程桃源水库项目建设指挥部 | 将乐县政府 | [7 empty] | 将乐 | 开工情况及分季度完成投资 一: 500; 开工情况及分季度完成投资 二: 500; 开工情况及分季度完成投资 三: 500; 开工情况及分季度完成投资 四: 500
10 | 清流县流水水库 | 总库容196万立方米，坝型为重力坝，最大坝高28米，坝长95米 | 2014-2016 | 6820 | 前期 | 120 |  | 6月底前完成行业审查的各项前期工作，7月份报烟草部门，争取年内动工建设 | 无 | 无 | 清流县水利局 | 清流县政府 | [7 empty] | 清流
11 | 永安市溪源水库 | 总库容1510万立方米，大坝为砌石重力坝，最大坝高70米，坝长379米 | 2014-2015 | 29164.58 | 前期 | 200 |  | 争取11月份完成可研批复，12月底完成初设批复 | 无 | 无 | 永安市水利局 | 永安市政府 | [7 empty] | 永安
12 | 尤溪县桂坑水库 | 总库容230.4万立方米，坝型为拱坝，坝高62米，坝长207米 | 2014-2016 | 9082 | 前期 | 230 |  | 年底前完成省烟草公司复审，争取年底开工 | 无 | 无 | 尤溪县兴源水务公司 | 尤溪县政府 | [7 empty] | 尤溪
13 | 尤溪县下洋水库 | 总库容150万立方米，坝型为拱坝，坝高28米，坝长240米 | 2014-2015 | 6450 | 前期 | 160 |  | 5月份上报省烟草局，上半年通过省烟草局审查，下半年通过国家烟草局审查，争取年底开标 | 无 | 无 | 尤溪县水利局 | 尤溪县政府 | [7 empty] | 尤溪
14 | 建宁县九华山水库 | 总库容125万立方米，坝型为砌石重力坝，坝高34米，坝长168米 | 2014-2016 | 4471 | 前期 | 260 |  | 5月前争取初设上报国家烟草局审查，并争取列入年度援建计划 | 无 | 无 | 建宁县水利局 | 建宁县政府 |  | 3254 |  |  |  | 1217 |  | 建宁
15 | 将乐县大拔水库 | 小（一）型水库，总库容238.95万立方米，坝型为砌石拱坝，坝高41米，坝长178米 | 2014-2015 | 6858 | 前期 | 200 |  | 2月底完成初设批复，进行水库林地可行性报告的编制，通过国家烟草局审查后，进行移民安置规划报告的编制，争取年底开工建设 | 无 | 无 | 将乐县水利局 | 将乐县政府 | [7 empty] | 将乐
16 | 泰宁县里家源水库 | 总库容240万立方米，坝型为拱坝，坝高50米，坝长250米 | 2014-2015 | 7500 | 前期 | 370 |  | 2月底完成可研批复，3月底完成初设批复，争取下半年通过国家烟草局审查和2014年底动工 | 无 | 无 | 泰宁县水利局 | 泰宁县政府 | [7 empty] | 泰宁
| 五、信息提升工程（11项） |  |  | 156865.8 |  |  | 73639 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 0; 竣工情况 竣工数: 1
| （一）信息网络工程（6项） |  |  | 134317 |  |  | 59500 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 0; 竣工情况 竣工数: 0
1 | “数字福建.宽带工程”之无线宽带覆盖及提速工程 | 快速启动4G网络建设，持续做优4G网络，为用户提供150M高速移动宽带业务体验，2014年底各区县城区实现4G网络全覆盖；3G做为高速移动宽带网的主力承载网，继续做深、做广，实现乡镇100%覆盖 | 2013-2015 | 35000 | 在建 | 7692 | 8000 | 2014年拟新建512个3G站点和246个4G站点，5月17日前三明各区县开通4G网络合计91个站点 | 无 | 无 | 三明联通公司 | 福建联通公司 |  |  | 35000 |  |  |  | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 2000; 开工情况及分季度完成投资 二: 2000; 开工情况及分季度完成投资 三: 2000; 开工情况及分季度完成投资 四: 2000
2 | “数字福建.宽带工程”之“城市光网”建设工程 | 持续推进FTTH光网建设，实现乡镇以上实现FTTH方式接入，大幅提高用户的接入带宽 | 2013-2015 | 18000 | 在建 | 7000 | 7000 | 2014年完成10万户FTTH接入，上半年完成全年的60% | 无 | 无 | 三明电信公司 | 福建电信公司 |  |  | 18000 |  |  |  |  | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 1750; 开工情况及分季度完成投资 二: 1750; 开工情况及分季度完成投资 三: 1750; 开工情况及分季度完成投资 四: 1750
3 | “数字福建.宽带工程”之“城市光网”建设工程 | 持续推进FTTH光网建设，乡镇以上的小区实现光纤到户，大幅提高用户的接入带宽 | 2013-2015 | 13817 | 在建 | 6309 | 4000 | 新建1800公里光缆 | 无 | 无 | 三明联通公司 | 福建联通公司 |  |  | 13817 |  |  |  |  | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 1000; 开工情况及分季度完成投资 二: 1000; 开工情况及分季度完成投资 三: 1000; 开工情况及分季度完成投资 四: 1000
4 | “数字福建.宽带工程”之固网宽带扩建及提速工程 | 扩大宽带网络覆盖面，市区及县城城区覆盖率达90%以上；大力实施“宽带升级提速”工程，实现95%用户的宽带接入带宽达20M以上 | 2013-2015 | 10000 | 在建 | 2664 | 2500 | 新建2万个端口(20M以上速率) | 无 | 无 | 三明联通公司 | 福建联通公司 |  |  | 10000 |  |  |  | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 625; 开工情况及分季度完成投资 二: 625; 开工情况及分季度完成投资 三: 625; 开工情况及分季度完成投资 四: 625
5 | 下一代广播电视网 | 全面完成全市有线数字电视整体转换 | 2013-2015 | 22500 | 在建 | 8500 | 10000 | 上半年投资6000万，完成城区双向网络建设。2015年全市县城有线电视网络将全面实现双向化；全市有线电视整体转换全面完成；完成全市IP承载网和骨干数据网建设 | 无 | 无 | 福建广电网络集团各县分公司 | 福建广电网络集团三明分公司 |  |  | 22500 |  |  |  | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 2500; 开工情况及分季度完成投资 二: 2500; 开工情况及分季度完成投资 三: 2500; 开工情况及分季度完成投资 四: 2500
6 | 下一代通信网络（TD-LTE）建设 | 新建基站2504个，其中新增站点1276个，新增室分876个，共站352个，预计投入载频11780块 | 2013-2015 | 35000 | 在建 | 2815 | 28000 | 2014年：完成1612个LTE站点的建设，实现4G信号室外连续覆盖。 上半年：实现三明市区与各县城区的主覆盖。计划建设基站703个。 下半年：实现三明市热点乡镇、大型企业及重要的旅游风景区的4G网络连续覆盖，完成三明LTE的覆盖 | 无 | 无 | 三明移动公司 | 福建移动公司 |  |  | 35000 |  |  |  |  | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 7000; 开工情况及分季度完成投资 二: 7000; 开工情况及分季度完成投资 三: 7000; 开工情况及分季度完成投资 四: 7000
| （二）重点应用工程（2项） |  |  | 14830 |  |  | 11330
1 | 三明市民生信息公共服务平台建设 | 推进社会保障卡“一卡通”应用，整合社保、就业、卫生、民政、涉农等业务数据，为市民提供应用服务，项目覆盖三明市12个区县，14个街道，134个乡镇，158个社区，1735个行政村 | 2013-2015 | 8530 | 在建 |  | 8530 | 3月开展一站式公共服务类应用系统、核心业务应用系统和民生信息共享协同应用系统的开发和部署。 2015年6月完成项目验收 | 无 | 无 | 市人力资源和社保保障局 | 市人力资源和社会保障局 |  | 8530.22 | [5 empty] | 市本级 | 0 |  | 2100 | 2100 | 2100 | 2230 | 1
2 | 智慧城市应用工程 | 推进城市公用设备设施智能化改造，主要指加快实施智能电网应用工程 | 2013-2014 | 6300 | 在建 | 3500 | 2800 | 2013年底完成3个开闭所自动化改造；2014年完成2个开闭所自动化改造 | 无 | 10月 | 市电业局 | 市电业局 |  |  | 6300 |  |  |  | 列省2014-2015年计划 | 市本级 |  |  | 800 | 900 | 800 | 500 |  | 四
| (三）公共服务平台（1项） |  |  | 4802 |  |  | 1809 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 0; 竣工情况 竣工数: 0
1 | 市县公共平台建设 | 推进电子政务公共平台建设，统筹支撑市县应用系统 | 2013-2015 | 4802 | 在建 | 914 | 1809 | 2014年6月底前委托有资质公司编写设计方案。2014年底，在原数据中心基础上，完成一期工程建设 | 无 | 无 | 市数字办 | 市、县政府 |  | 4802 |  |  |  |  | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 450; 开工情况及分季度完成投资 二: 450; 开工情况及分季度完成投资 三: 450; 开工情况及分季度完成投资 四: 459
| （四）消费服务工程（2项） |  |  | 2916.8 |  |  | 1000 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 0; 竣工情况 竣工数: 0
1 | 基层卫生信息系统 | 拓展乡、村一体化基层卫生信息系统 | 2013-2015 | 825.1 | 在建 | 36 | 500 | 待省上为村所配送的硬件设备到位后开展系统上线培训工作 | 无 | 无 | 市卫生局 | 市卫生局 | [6 empty] | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 125; 开工情况及分季度完成投资 二: 125; 开工情况及分季度完成投资 三: 125; 开工情况及分季度完成投资 四: 125
2 | 三明市卫生信息系统（二期）工程 | 全市26家县级及以上医院电子病历和市级平台区域电子病历部署，市级平台软硬件设备升级 | 2013-2015 | 2091.7 | 在建 | 852.61 | 500 | 完成对已在三家三级医院部署的电子病历系统的初验，并完成全市推广，完成部分医院的电子病历系统上线运行 | 无 | 无 | 市卫生局 | 市卫生局 |  | 2091.7 |  |  |  |  | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 125; 开工情况及分季度完成投资 二: 125; 开工情况及分季度完成投资 三: 125; 开工情况及分季度完成投资 四: 125
| 六、环保提升工程（26项） |  |  | 848118 |  |  | 193248 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 15; 竣工情况 竣工数: 13
| （一）天蓝（9项） |  |  | 462390 |  |  | 56200 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 5; 竣工情况 竣工数: 4
★1 | 海西天然气管网三明境内段一期工程 | 管道长约133公里，新建3座分输站，沿线设置6座阀室 | 2013-2015 | 150000 | 在建 | 15774 | 23000 | 管线和隧道工程施工 | 无 | 无 | 中海油福建管网工程建设项目组 | 市天然气项目筹建处 | 省 |  | 45000 | 10500 |  |  | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 5750; 开工情况及分季度完成投资 二: 5750; 开工情况及分季度完成投资 三: 5750; 开工情况及分季度完成投资 四: 5750
2 | 西气东输三线 龙岩-三明-南 平支干线 | 三明境内段全长185km,设计管径ф711mm,新建3座分输站,年输气量20.4亿标方 | 2014－2016 | 150000 | 前期 |  |  | 争取2014年开工建设 | 无 | 无 | 中石油西气东输管道公司福建管理处 | 市天然气项目筹建处 | [7 empty] | 市本级
3 | 新疆煤制天然 气外输管道工 程项目 | 三明境内段全长113km,设计管径ф813mm,阀室5座,年输气量30亿标方 | 2014－2016 | 100000 | 前期 |  |  | 争取2014年开工建设 | 无 | 无 | 中石化新疆煤制天然气外输管道公司 | 市天然气项目筹建处 | [7 empty] | 市本级
★4 | 三明市城市生活垃圾焚烧发电厂 | 建设城市生活垃圾焚烧发电厂1座，日处理生活垃圾900吨，其中一期日处理生活垃圾600吨 | 2014-2015 | 39000 | 前期 |  | 12000 | 一季度完成场地平整；二季度主体厂房施工；三季度机构工程施工；四季度设备主体安装 | 4月 | 无 | 三明市金利亚环保科技投资有限公司 | 市住建局 | 省 | [5 empty] | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 二; 开工情况及分季度完成投资 二: 4000; 开工情况及分季度完成投资 三: 4000; 开工情况及分季度完成投资 四: 4000
5 | 三钢矿山1#、2#石灰窑改双堂窑 | 完成矿山1#、2#石灰窑改双堂窑 | 2014 | 4500 | 前期 |  | 4500 | 完成矿山1#、2#石灰窑改双堂窑 | 3月 | 12月 | 三钢公司 | 三钢公司 | [7 empty] | 市本级 |  | 一 | 500 | 1300 | 1300 | 1400 |  | 四
6 | 三钢集团公司烧结烟气改造为全烟气脱硫工程 | 烧结烟气半脱硫改造升级为全脱硫工程 | 2013-2014 | 890 | 在建 | 190 | 700 | 建成投入使用 | 无 | 12月 | 三钢公司 | 三钢公司
7 | 福建华电永安发电有限公司脱硫工程 | 新建脱硫设施 | 2014 | 13000 | 前期 |  | 13000 | 建成投入使用 | 4月 | 12月 | 福建华电永安发电有限公司 | 永安市政府 | [7 empty] | 永安 |  | 二 |  | 4300 | 4300 | 4400 |  | 四
8 | 福建华电永安发电有限公司脱硝工程 | 新建脱硝设施 | 2014 | 2500 | 前期 |  | 2500 | 建成投入使用 | 4月 | 12月 | 福建华电永安发电有限公司 | 永安市政府 | [7 empty] | 永安 |  | 二 |  | 800 | 800 | 900 |  | 四
9 | 青山纸业有限公司脱硝工程 | 新建5号、6号锅炉脱硝设施 | 2014 | 2500 | 前期 |  | 500 | 完成各期前期工作和方案制定，2014年底动工 | 10月 | 12月 | 青山纸业有限公司 | 沙县政府 | [7 empty] | 沙县 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 三; 开工情况及分季度完成投资 四: 500; 竣工情况 分季度: 四
| （二）地绿（10项） |  |  | 213200 |  |  | 66200 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 4; 竣工情况 竣工数: 5
1 | 永安城市慢道景观建设 | 巴溪、后溪、燕江两岸慢线景观建设 | 2013-2015 | 20000 | 在建 | 5000 | 10000 | 慢线景观建设 | 无 | 无 | 永安市园林管理处 | 永安市政府 | [6 empty] | 列省2014-2015年计划 | 永安 | 开工情况及分季度完成投资 一: 2500; 开工情况及分季度完成投资 二: 2500; 开工情况及分季度完成投资 三: 2500; 开工情况及分季度完成投资 四: 2500
▲2 | 三明市区城市绿道建设项目 | 建设北起梅列区小溪农场，南至三元区富兴堡，集运动健身、休闲娱乐、文化交流于一体的步行道，总长度约20公里。分三期建设，一期建设宏宇花园至仙人谷国家森林公园绿道4.3公里；二期建设仙人谷国家森林公园至富兴堡富岗社区绿道10.65公里；三期于条件成熟时建设宏宇花园至小溪农场绿道约5公里。同时配套建设驿站、观景亭、休息平台、消防、监控、广播、照明、夜景、公厕等配套设施 | 2013 - 2015 | 40000 | 在建 | 9500 | 20000 | 完成一、二期绿道建设并投入使用 | 无 | 11月 | 三明市区城市绿道建设办公室 | 市林业局 | 市 | [6 empty] | 市本级 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 四
▲3 | 永安自行车生态公园建设项目 | 总建筑面积4000平米，建设游客服务中心、广场、停车场及13公里游路，集生态旅游、休闲健身、自行车极限运动为一体的生态公园 | 2014-2015 | 15000 | 在建 |  | 9000 | 部分建成游客服务中心、主出入口停车场、广场、游路建设 | 3月 | 无 | 永安市桃源洞-鳞隐石林风景名胜区管理委员会 | 永安市政府 | 市 | [6 empty] | 永安 |  | 一 | 500 | 2800 | 2800 | 2900
4 | 三明市区一河两岸景观改造提升 | 一河两岸沿河休闲步道、护栏改造建设，部分景观改造提升 | 2013-2016 | 100000 | 在建 | 3000 | 8000 | 完成列东大桥至三明大桥及闽光园等沿河改造提升 | 无 | 无 | 市住建局 | 市住建局 | [7 empty] | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 2000; 开工情况及分季度完成投资 二: 2000; 开工情况及分季度完成投资 三: 2000; 开工情况及分季度完成投资 四: 2000
5 | 沙县水南沿河景观 | 沿河景观4.9公里 | 2014 | 2200 | 前期 |  | 2200 | 建成投入使用 | 5月 | 12月 | 沙县建设局 | 沙县政府 | [7 empty] | 沙县 |  | 二 |  | 600 | 800 | 800 |  | 四
6 | 梅列翁墩立交桥沿河休闲绿地建设工程 | 绿地面积3.5公顷，主要建设沿河绿道、休闲广场、景观小品、栏杆、灯光夜景及绿化种植等 | 2014 | 3000 | 前期 |  | 3000 | 建成投入使用 | 5月 | 12月 | 市住建局 | 市住建局 | [7 empty] | 市本级 |  | 二 |  | 600 | 1200 | 1200 |  | 四
7 | 绿色城市 | （含校园、营区、开发区绿化）造林绿化公顷 | 2014 | 8000 | 在建 |  | 8000 | 大田、建宁县创建省级园林县城 | 2月 | 12月 | 市住建局、教育局、外经贸局、林业局、各县（市、区）政府 | 市住建局、教育局、外经贸局、林业局、各县（市、区）政府 | [6 empty] | 列省2014-2015年计划 | 市本级 |  | 一 | 1400 | 2200 | 2200 | 2200 |  | 四
8 | 绿色村镇 | （含乡镇、村庄绿化）造林绿化9000亩 | 2011-2015 | 8000 | 在建 | 6000 | 1000 | 创建5个绿色乡镇、100个绿色村庄，完成造林绿化9000亩 | 无 | 无 | 各县（市、区）政府 | 市住建局、农办、林业局、各县（市、区）政府 | [6 empty] | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 250; 开工情况及分季度完成投资 二: 250; 开工情况及分季度完成投资 三: 250; 开工情况及分季度完成投资 四: 250
9 | 绿色通道 | （含高速公路、国省道、县乡道、铁路绿化）造林绿化9000亩 | 2011-2015 | 7000 | 在建 | 5000 | 1000 | 完成通道绿化9000亩，其中高速公路森林生态景观通道建设4500亩。 | 无 | 无 | 市交通运输局、铁办、林业局、各县（市、区）政府 | 市交通运输局、市铁办、林业局、各县（市、区）政府 | [6 empty] | 列省2014-2015年计划 | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 一: 250; 开工情况及分季度完成投资 二: 250; 开工情况及分季度完成投资 三: 250; 开工情况及分季度完成投资 四: 250
10 | 绿色屏障 | （含“三沿一环”、矿区植被恢复“青山挂白”治理等）造林绿化67000亩 | 2012-2014 | 10000 | 在建 | 4000 | 4000 | 完成造林绿化6.7万亩 | 无 | 12月 | 市林业局、水利局、国土资源局、各县（市、区）政府 | 市林业局、水利局、国土资源局、各县（市、区）政府 | [6 empty] | 列省2014-2015年计划 | 市本级 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 四
| （三）水净（7项） |  |  | 172528 |  |  | 70848 | [13 empty] | 开工情况及分季度完成投资 开工数: 6; 竣工情况 竣工数: 4
1 | 闽江流域（三明段）水环境综合整治 | 在饮用水源保护、养殖污染整治、工业污染防治、城乡环保基础设施建设、生态环境建设与保护等5个方面开展整治，完成市区饮用水源地水体生态修复第一期工程、市区养殖场关停搬迁、梅列经济开发区污水管网建设、选矿废水循环回用工程、企业废水深度治理、乡镇污水处理设施建设、10条小流域治理、沿江两岸生态公益林管护、生态建设示范区创建等82个年度重点项目建设 | 2014 | 92680 | 在建 |  | 45000 | 2014年1月制定整治计划，2月动工建设，12月底全面竣工 | 2月 | 12月 | 各项目责任单位 | 市环保局 | [6 empty] | 列省2014-2015年计划 | 市本级 |  | 一 | 9000 | 12000 | 12000 | 12000 |  | 四
▲2 | 泰宁污水处理厂二期及配套管网建设项目 | 日处理污水1万吨，铺设污水收集管网60公里，新建氧化沟1座 | 2014-2015 | 14000 | 在建 |  | 10000 | 一季度污水处理厂开工建设，管网完成铺设3千米；二季度污水处理厂完成主体施工，管网完成铺设6千米；三季度污水处理厂完成附属工程，管网完成铺设6千米；四季度污水处理厂建成，管网完成铺设6千米 | 2月 | 无 | 泰宁县丹霞城市建设投资有限公司 | 泰宁县政府 | 市 | [6 empty] | 泰宁 |  | 一 | 1600 | 2800 | 2800 | 2800
3 | 列东污水处理厂扩建及管网配套工程建设 | 将列东污水处理厂建设用地扩大到4.8公顷，扩建日处理能力到4万吨的污水处理设施和污泥深度脱水处理设施及贵溪洋片区排水管网建设 | 2014-2016 | 50000 | 前期 |  | 5000 | 完成前期工作，力争动工建设 | 10月 | 无 | 市城投公司 | 市住建局 | [7 empty] | 市本级 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 三; 开工情况及分季度完成投资 四: 5000
4 | 市区滨江新城片区污水管网主干管建设 | 陈大镇污水配套管网及连接列西污水处理厂管网建设12.5公里 | 2014 | 4031 | 在建 |  | 4031 | 完成管网建设12.5公里 | 2月 | 12月 | 梅列区陈大镇政府 | 市住建局 | [7 empty] | 市本级 |  | 一 | 731 | 1100 | 1100 | 1100 |  | 四
5 | 永安市城市北部生活污水处理工程 | 厂区近期规模0.5万m3/d，远期规模1.0万m3/d。厂外配套管网管道总长8850m，主要沿香樟大道与北塔路等敷设 | 2014-2016 | 6000 | 前期 |  | 1500 | 基本完成一期工程厂外泵站及厂区土建工程，进行香樟大道厂外管网施工，启动二期工程（含工业污水）进行立项、可研、设计招标等前期工作 | 10月 | 无 | 永安市莲花山污水处理有限责任公司 | 永安市政府 | [7 empty] | 永安 | 开工情况及分季度完成投资 分季度: 四; 开工情况及分季度完成投资 四: 1500
6 | 三明市垃圾处理场渗滤液处理站改造工程 | 分年度建设规模450m3/d 垃圾处理场渗滤液处理站 | 2013-2014 | 1754 | 在建 | 500 | 1254 | 建成投入使用 | 无 | 12月 | 市住建局 | 市住建局 | [7 empty] | 市本级 |  |  | 300 | 300 | 300 | 354 |  | 四
7 | 重点县水土流失治理 | 4个重点县项目治理水土流失面积9万亩 | 2014 | 4063 | 前期 |  | 4063 | 治理水土流失面积9万亩 | 6月 | 12月 | 宁化、清流、大田、建宁县政府 | 市水利局 | [7 empty] | 市本级 |  | 二 |  | 463 | 1800 | 1800 |  | 四