## Sheet1
附件
三明市河长制工作任务计划表（2017—2020年）
序号 | 类 别 |  | 工 作 目 标、建 设 内 容 |  |  |  | 责任单位 | 监督单位
|  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年
一、水资源保护
1 | 最严格水资源管理 | 用水总量控制 | 全市用水总量控制在26.266亿立方米以内。 | 全市用水总量控制在26.384亿立方米以内。 | 全市用水总量控制在26.457亿立方米以内。 | 全市用水总量控制在26.62亿立方米以内。 | 各县（市、区）人民政府 | 市水利局
|  | 农业灌溉用水有效利用系数 | 全市灌溉水有效利用系数控制在0.527以上，其中各县(市、区)控制在0.53以上。 | 全市灌溉水有效利用系数控制在0.532以上，其中各县（市、区）控制在0.54以上。 | 全市灌溉水有效利用系数控制在0.537以上，其中各县（市、区）控制在0.55以上。 | 全市灌溉水有效利用系数控制在0.542以上，其中各县（市、区）控制在0.56以上。 | 各县（市、区）人民政府 | 市水利局
|  | 水功能区水质达标率 | 全市水功能区水质达标率达到88%。 | 全市水功能区水质达标率达到88%。 | 全市水功能区水质达标率达到88%。 | 全市水功能区水质达标率达到88%。 | 各县（市、区）人民政府 | 市水利局
2 | 落实空间管控，划定河道岸线和河岸生态保护划蓝线 |  | 调查、摸底、确定规划河长，完成招投标工作，启动规划。 | 完成规划初稿。 | 组织评审，完成规划，并布设界桩。 | 全面完成流域面积50平方公里以上河流的河道岸线和河岸生态保护蓝线划定工作。 | 各县（市、区）人民政府 | 市水利局
3 | 统筹河库（湖）保护管理规划，逐步推进相关部门与河库（湖）环境有关规划“多规合一” |  | 制定空间规划编制工作方案、工作联席会议制度等文件，开展编制单位招投标和基础数据收集、调研工作。 | 形成我市空间规划初步成果（文本和总图），征集各县（市、区）及市直各有关部门意见建议，召开规划评审论证会进行研究论证，并报市政府审定后，上报省政府。 | 争取获省政府批复，并组织实施。 | 各相关空间性规划基本协调发展。 | 各县（市、区）人民政府 | 市发改委
4 | 水源地环境状况评估 |  | 定期开展县级以上水源地环境状况评估。 | 定期开展县级以上水源地环境状况评估。 | 定期开展县级以上水源地环境状况评估。 | 定期开展县级以上水源地环境状况评估。 | 各县（市、区）人民政府 | 市环保局
二、水污染防治
5 | 落实水污染防治 | 落实《水污染防治行动计划》(明政文〔2016〕40号)，制定年度河流水污染防治目标和任务，完善入河排污管控机制和考核体系 | 全市主要流域水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%，小流域水质达到或优于Ⅲ类比例达到90%以上，县级以上集中式饮用水源水质达到或优于III类的比例达到95%，主要湖库水质达到或优于III类比例达到60%。 | 全市主要流域水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%，小流域水质达到或优于Ⅲ类比例达到90%以上，县级以上集中式饮用水源水质达到或优于III类的比例达到95%，主要湖库水质达到或优于III类比例达到60%。 | 全市主要流域水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%，小流域水质达到或优于Ⅲ类比例达到90%以上，县级以上集中式饮用水源水质达到或优于III类的比例达到95%，主要湖库水质达到或优于III类比例达到60%。 | 全市主要流域水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%，小流域水质达到或优于Ⅲ类比例达到90%以上，县级以上集中式饮用水源水质达到或优于III类的比例达到95%，主要湖库水质达到或优于III类比例达到60%。 | 各县（市、区）人民政府 | 市环保局
|  | 水污染防治整治项目 | 实施水污染防治整治项目42个。 | 按照水污染防治年度计划，推进项目实施。 | 按照水污染防治年度计划，推进项目实施。 | 按照水污染防治年度计划，推进项目实施。 | 各县（市、区）人民政府 | 市环保局
6 | 入河排污口整治 |  | 建立完善入河排污管理机制，对依法依规设置的入河排污口进行登记，规模以上入河排污口信息录入水资源管理系统。 | 依法开展新建、改建或扩建入河排污口设置审核，规范入河排污口设置，所有入河排污口信息录入水资源管理系统，基本实现入河排污口监测。 | 依法开展新建、改建或扩建入河排污口设置审核，规范入河排污口设置，入河排污口实现规范监管。 | 依法开展新建、改建或扩建入河排污口设置审核，规范入河排污口设置，入河排污口实现规范监管。 | 各县（市、区）人民政府 | 市环保局、水利局
7 | 开发区、工业园区污水集中治理 |  | 推动省级以下各类开发区、工业园区污水集中治理，在原有监控系统基础上，完善自动在线监控装置，并与环保部门联网。 | 推动省级以下各类开发区、工业园区污水集中治理，在原有监控系统基础上，完善自动在线监控装置，并与环保部门联网。 | 推动省级以下各类开发区、工业园区污水集中治理，在原有监控系统基础上，完善自动在线监控装置，并与环保部门联网。 | 推动省级以下各类开发区、工业园区污水集中治理，在原有监控系统基础上，完善自动在线监控装置，并与环保部门联网。 | 各县（市、区）人民政府 | 市经信委 市环保局
8 | 制定和实施沙溪、金溪、尤溪针对化学需氧量、氨氮、总氮、总磷的年度特别排放限值 |  | 到2020年COD比2015年削减4.1%；氨氮比2015年削减3.5%；二氧化硫、氮氧化物排放总量均不得高于2015年水平。各年度削减量应不低于每年20%的累计进度要求。 | 到2020年COD比2015年削减4.1%；氨氮比2015年削减3.5%；二氧化硫、氮氧化物排放总量均不得高于2015年水平。各年度削减量应不低于每年20%的累计进度要求。 | 到2020年COD比2015年削减4.1%；氨氮比2015年削减3.5%；二氧化硫、氮氧化物排放总量均不得高于2015年水平。各年度削减量应不低于每年20%的累计进度要求。 | 到2020年COD比2015年削减4.1%；氨氮比2015年削减3.5%；二氧化硫、氮氧化物排放总量均不得高于2015年水平。各年度削减量应不低于每年20%的累计进度要求。 | 各县（市、区）人民政府 | 市环保局
9 | 推进畜禽养殖污染整治 | 实行畜禽养殖总量控制 | 生猪年出栏总量控制在190万头以内。 | 生猪年出栏总量控制在190万头以内。 | 生猪年出栏总量控制在190万头以内。 | 生猪年出栏总量控制在190万头以内。 | 各县（市、区）人民政府 | 市农业局
|  | 可养区生猪规模养殖场标准化改造 | 完成可养区生猪规模养殖场标准化改造102家，存栏8.8万头，规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例达到70%以上。 | 完成可养区生猪规模养殖场标准化改造112家，存栏8.9万头，规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例达到73%以上。 | 规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例达到76%以上。 | 规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例达到80%以上。 | 各县（市、区）人民政府 | 市农业局
10 | 推进水产养殖污染整治 |  | 拆除网箱养殖面积7.8019万平方米。 | 拆除网箱养殖面积11.3185万平方米。 | 巩固成果。 | 巩固成果。 | 各县（市、区）人民政府 | 市农业局
11 | 推进农业面源污染整治 | 控制年化肥施用量，提高化肥利用率 | 年化肥施用量控制在13.71万吨（折纯），化肥利用率提高到37%。 | 年化肥施用量控制在13.76万吨（折纯），化肥利用率提高至38%。 | 年化肥施用量控制在13.79万吨（折纯），化肥利用率提高至39%。 | 年化肥施用量控制在13.79万吨（折纯），化肥利用率提高至40%。 | 各县（市、区）人民政府 | 市农业局
|  | 控制年农药施用量，提高农药利用率 | 年农药施用量控制在0.3325万吨，农药利用率提高到38%。 | 年农药施用量控制在0.3225万吨，农药利用率提高到38.5%。 | 年农药施用量控制在0.3160万吨，农药利用率提高到39%。 | 年农药施用量控制在0.3160万吨，农药利用率提高到40%。 | 各县（市、区）人民政府 | 市农业局
|  | 提高农作物病虫害统防统治覆盖率 | 农作物病虫害统防统治覆盖率提高到36%以上。 | 农作物病虫害统防统治覆盖率提高到38%以上。 | 农作物病虫害统防统治覆盖率提高到39%以上。 | 农作物病虫害统防统治覆盖率提高到40%以上。 | 各县（市、区）人民政府 | 市农业局
12 | 加强生活污染治理 | 提高当季农膜回收和综合利用率 | 当季农膜回收和综合利用率71.3%。 | 当季农膜回收和综合利用率75.7%。 | 当季农膜回收和综合利用率80%以上。 | 当季农膜回收和综合利用率达到80%以上。 | 各县（市、区）人民政府 | 市农业局
|  | 农村污水垃圾治理 | 全市50%以上行政村覆盖农村污水处理，70%以上行政村得到有效治理，乡镇污水处理设施启动前期工作28个，并完成10个；建成三格化粪池69231个，完成47个未建垃圾转运系统的乡镇垃圾转运系统建设。 | 全市60%以上行政村覆盖农村污水处理设施，90%以上行政村得到有效治理。 | 全市70%以上行政村覆盖农村污水处理设施，完成行政村生活垃圾治理。 | 所有乡镇集镇生活污水处理设施全覆盖，80%以上行政村生活污水得到有效治理，巩固农村生活垃圾治理成果。 | 各县（市、区）人民政府 | 市住建局
|  | 城市污水垃圾治理 | 建设136公里污水管网。 | 建设100公里以上污水管网。 | 建设100公里以上污水管网。 | 市县生活垃圾无害化处理率达到98%以上，建设100公里以上污水管网。 | 各县（市、区）人民政府 | 市住建局
|  | 完善公厕建设及粪便的无害化处理 | 新建公厕40座，其中宁化县14座，建宁县3座，明溪县1座，沙县18座，大田县4座。 | 城区每万人有3-4座公厕。 | 城区每万人有3-4座公厕。 | 城区每万人有3-4座公厕。 | 各县（市、区）人民政府 | 市住建局
|  | 黑臭水体整治 | 完成宁化县小溪河，大田县白岩公园人工湖黑臭水体整治。 | 城市建成区黑臭水体控制在10%以内。 | 城市建成区黑臭水体控制在10%以内。 | 城市建成区黑臭水体控制在10%以内。 | 各县（市、区）人民政府 | 市住建局
13 | 严格环境准入，取缔“十小”企业 |  | 开展环保专项执法检查、建设项目清理整顿、日常执法检查、环境信访案件查处等工作，防止“十小”企业回潮。 | 开展环保专项执法检查、建设项目清理整顿、日常执法检查、环境信访案件查处等工作，防止“十小”企业回潮。 | 开展环保专项执法检查、建设项目清理整顿、日常执法检查、环境信访案件查处等工作，防止“十小”企业回潮。 | 开展环保专项执法检查、建设项目清理整顿、日常执法检查、环境信访案件查处等工作，防止“十小”企业回潮。 | 各县（市、区）人民政府 | 市环保局
14 | 船舶污染防治 |  | 完成船舶污染事故应急预案的制修订；建立船舶污染物接收、转运、处置监管联单制度并开展联合专项整治行动；完成船舶污染物接受、转运及处置设施建设方案，并完成方案建设内容25%以上。 | 运行船舶污染物接收、转运、处置监管制度；运行完成船舶污染物接受、转运及处置设施建设方案建设内容50%以上。 | 运行船舶污染物接收、转运、处置监管制度；完成船舶污染物接受、转运及处置设施建设方案建设内容75%以上。 | 运行船舶污染物接收、转运、处置监管制度；完成船舶污染物接受、转运及处置设施建设方案建设内容。 | 各县（市、区）人民政府 | 市交通运输局
三、水环境治理
15 | 加强各类水体水质保护 |  | 全市主要流域水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%，小流域水质达到或优于Ⅲ类比例达到90%以上。 | 全市主要流域水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%，小流域水质达到或优于Ⅲ类比例达到90%以上。 | 全市主要流域水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%，小流域水质达到或优于Ⅲ类比例达到90%以上。 | 全市主要流域水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%以上，小流域水质达到或优于Ⅲ类比例达到92%以上。 | 各县（市、区）人民政府 | 市环保局
16 | 饮用水水源保护 | 提高水质达标率 | 县级以上集中式饮用水水源地基本实现水质自动监测，水质达标率提高到95%以上。 | 县级以上集中式饮用水水源地基本实现水质自动监测，水质达标率提高到95%以上。 | 县级以上集中式饮用水水源地基本实现水质自动监测，水质达标率提高到95%以上。 | 县级以上集中式饮用水水源地基本实现水质自动监测，水质达标率提高到95%以上。 | 各县（市、区）人民政府 | 市环保局
|  | 水源地水质监测 | 定期开展水源地水质监测，东牙溪饮用水源地水质一旬一测、县级水源地水质一月一测、乡镇级水源地定期监测。 | 定期开展水源地水质监测，东牙溪饮用水源地水质一旬一测、县级水源地水质一月一测、乡镇级水源地定期监测。 | 定期开展水源地水质监测，东牙溪饮用水源地水质一旬一测、县级水源地水质一月一测、乡镇级水源地定期监测。 | 定期开展水源地水质监测，东牙溪饮用水源地水质一旬一测、县级水源地水质一月一测、乡镇级水源地定期监测。 | 各县（市、区）人民政府 | 市环保局
|  | 加快备用水源建设 | 加快推进尤溪县、沙县、永安市、明溪县、泰宁县、将乐县、宁化县备用水源或应急水源工程建设。 | 加快推进沙县、永安市、泰宁县、将乐县、宁化县备用水源或应急水源工程建设。 | 加快推进沙县、永安市、宁化县备用水源或应急水源工程建设。 | 12个县（市、区）全面实现双水源供水。 | 各县（市、区）人民政府 | 市水利局
17 | 跨界断面和重点水域监测体系建设 |  | 按照省上工作要求，完成年度水质监测点建设、设置任务。 | 按照省上工作要求，完成年度水质监测点建设、设置任务。 | 按照省上工作要求，完成年度水质监测点建设、设置任务。 | 按照省上工作要求，完成年度水质监测点建设、设置任务。 | 各县（市、区）人民政府 | 市环保局
18 | 河长信息化管理平台建设 |  | 建立市、县两级河长制信息化管理平台。 | 完善市、县两级河长制信息化管理平台。 | 继续完善市、县两级河长制信息化管理平台。 | 市、县两级全面建立河长制信息化管理平台，推动河务管理信息化、智能化、网格化。 | 各县（市、区）人民政府 | 市河长办
19 | 加强河道采砂管理 |  | 到2017年，完成全市涉砂专项整治任务，全面取缔洗砂点和洗砂取料点、河道无证采砂行为，建筑砂石资源有序开采，非法采砂制砂基本消除，砂石资源市场化配置。 | 河道采砂规范管理，砂石资源市场化配置。 | 河道采砂规范管理，砂石资源市场化配置。 | 河道采砂规范管理，砂石资源市场化配置。 | 各县（市、区）人民政府 | 市水利局
四、水生态修复
20 | 加强山水林田湖草综合治理规划，加快实施一批重大生态修复工程 |  | 组织专家团队对闽江上游系统治理和整体生态修复情况进行实地调研和基础素材收集整理，启动我市闽江上游山水林田湖生态保护修复试点实施方案的编制工作；积极争取省上支持将我市闽江流域生态保护修复方案纳入福建省实施方案，持续推进山水林田湖生态保护修复试点申报工作。 | 做好山水林田湖草生态保护修复项目实施的准备工作，研究确定项目整体推进、跨区域项目协作实施方案。各县（市、区）和行业主管部门按照实施计划，倒排工期，落实推进责任。 | 山水林田湖草生态保护修复试点以水环境综合治理为主线，按照水环境治理与生态修复工程、生物多样性保护工程、废弃矿山环境恢复及地质灾害防治工程和生态监测及管理能力建设等4大类组织推进。 | 加强山水林田湖草综合治理，实施一批重大生态修复工程，山水林田湖生态保护修复试点工作取得阶段性成效。 | 各县（市、区）人民政府 | 市发改委 市财政局
21 | 实施小流域治理 | 安全生态水系项目 | 完成53条安全生态水系项目，建设河长225公里，投资3.7亿元。 | 完成18条安全生态水系项目，建设河长180公里，投资1.3亿元。 | 完成12条安全生态水系项目，建设河长125公里，投资1.25亿元。 | 完成12条安全生态水系项目，建设河长125公里，投资1.25亿元。 | 各县（市、区）人民政府 | 市水利局
|  | 中小河流治理项目 |  | 2条中小河流治理项目，综合治理河长8km，投资4000万元。 | 2条中小河流治理项目，综合治理河长8km，投资4000万元。 | 2条中小河流治理项目，综合治理河长8km，投资4000万元。 | 各县（市、区）人民政府 | 市水利局
|  | 小流域水质提升项目 | 完成小流域水质监测普查，确定整治方案；基本消灭垃圾河，生猪养殖重点区域的小流域水质明显改善。 | 汇入沙溪、金溪、尤溪的小流域消除劣Ⅴ类水体，列入省市考核的重点小流域基本消除劣Ⅴ类水体，消灭“牛奶溪”。宁化县、建宁县、泰宁县、将乐县等闽江源头地区的小流域水质普遍达到Ⅲ类标准。 | 汇入沙溪、金溪、尤溪的小流域消除劣Ⅴ类水体，列入省市考核的重点小流域基本消除劣Ⅴ类水体，消灭“牛奶溪”。宁化县、建宁县、泰宁县、将乐县等闽江源头地区的小流域水质普遍达到Ⅲ类标准。 | 全市小流域Ⅲ类以上水质比例达到90%以上。 | 各县（市、区）人民政府 | 市环保局
|  | 河道日常保洁管理 | 2222名市县乡村四级河（段）长履职到位，1890名河道专管员全部配置到位，实现河道管理长效化。 | 市、县、乡、村四级河（段）长履职到位，村级河道专管员实现全覆盖， | 市、县、乡、村四级河（段）长履职到位，村级河道专管员实现全覆盖。 | 市、县、乡、村四级河（段）长履职到位，村级河道专管员实现全覆盖，河道日常保洁常态、长效。 | 各县（市、区）人民政府 | 市河长办
22 | 涉林治理 | 提高森林覆盖率 | 森林覆盖率达到73.87%以上。 | 森林覆盖率达到73.87%以上。 | 森林覆盖率达到73.87%以上。 | 森林覆盖率达到73.87%以上。 | 各县（市、区）人民政府 | 市林业局
|  | 造林绿化 | 完成植树造林19.36万亩，重点区位林分修复2.7万亩，珍贵用材树种造林2万亩。 | 完成植树造林19万亩。 | 完成植树造林19万亩。 | 完成植树造林21万亩。 | 各县（市、区）人民政府 | 市林业局
|  | 森林质量精准提升 | 完成中幼林抚育180万亩，封山育林22.88万亩。 | 完成中幼林抚育180万亩，封山育林39万亩。 | 完成中幼林抚育180万亩，封山育林39万亩。 | 完成中幼林抚育180万亩，封山育林41万亩。 | 各县（市、区）人民政府 | 市林业局
|  | 实施生态保护工程 | 强化730万亩生态公益林管护，对518万亩天然林实施禁伐，竹林面积控制在465万亩。 | 强化730万亩生态公益林管护，对518万亩天然林实施禁伐，竹林面积控制在465万亩以内。 | 强化730万亩生态公益林管护，对518万亩天然林实施禁伐，竹林面积控制在465万亩以内。 | 强化730万亩生态公益林管护，对518万亩天然林实施禁伐，竹林面积控制在465万亩以内。 | 各县（市、区）人民政府 | 市林业局
23 | 水土流失治理 | 水土流失治理项目 | 完成水土流失治理面积22.75万亩，投资9875万元。 | 完成水土流失治理面积20万亩，投资8750万元。 | 完成水土流失治理面积20万亩，投资8750万元。 | 完成水土流失治理面积20万亩，投资8750万元，水土流失率降至8%以内。 | 各县（市、区）人民政府 | 市水利局
|  | 水土流失监督项目 | 在建项目落实三同时。 | 在建项目落实三同时。 | 在建项目落实三同时。 | 在建项目落实三同时。 | 各县（市、区）人民政府 | 市水利局
24 | 实施青山挂白治理 | 合理规划土地开发 | 强化土地利用总体规划和年度用地计划管控，从严控制新增建设用地规模，全市建设用地总量控制在131.12万亩以内。 | 强化土地利用总体规划和年度用地计划管控，从严控制新增建设用地规模，全市建设用地总量控制在131.12万亩以内。 | 强化土地利用总体规划和年度用地计划管控，从严控制新增建设用地规模，全市建设用地总量控制在131.12万亩以内。 | 强化土地利用总体规划和年度用地计划管控，从严控制新增建设用地规模，全市建设用地总量控制在131.12万亩以内。 | 各县（市、区）人民政府 | 市国土局
|  | 废弃矿山生态修复 | 在主要干流一重山范围内严禁设置采矿权，实施废弃矿山“青山挂白”地质环境治理。 | 在主要干流一重山范围内严禁设置采矿权，实施实施废弃矿山“青山挂白”地质环境治理。 | 在主要干流一重山范围内严禁设置采矿权，实施实施废弃矿山“青山挂白”地质环境治理。 | 在主要干流一重山范围内严禁设置采矿权，实施实施废弃矿山“青山挂白”地质环境治理。 | 各县（市、区）人民政府 | 市国土局
|  | 制定水库、水电站调度方案 | 编制全市大、中、小型水库、电库的调度运用计划，并完成审批。 | 编制全市大、中、小型水库、电库的调度运用计划，并完成审批。 | 编制全市大、中、小型水库、电库的调度运用计划，并完成审批。 | 编制全市大、中、小型水库、电库的调度运用计划，并完成审批。 | 各县（市、区）人民政府 | 市水利局
25 | 流域生态环境治理 | 水电站生态改造和增效扩容改造 | 完成18座“十三五”水电站生态改造和增效扩容改造。 | 完成30座“十三五”水电站生态改造和增效扩容改造。 |  |  | 各县（市、区）人民政府 | 市水利局
|  | 落实农村小水电退出机制 | 退出将乐县莲花水电站。 | 退出2座水电站。 | 退出3座水电站。 | 退出3座水电站。 | 各县（市、区）人民政府 | 市水利局
五、执法监督
26 | 开展最美河流评选 |  | 制定出台 《最美河流评选管理办法》、《十佳河长评选管理办法》，全市评选10条最美河流、10位最佳河长，并向社会公示。 | 全市评选10条最美河流、10位最佳河长，并向社会公示。 | 开展全市评选10条最美河流、10位最佳河长，并向社会公示。 | 开展全市评选10条最美河流、10位最佳河长，并向社会公示。 | 各县（市、区）人民政府 | 市河长办
27 | 组建生态综合执法机构 |  | 完成大田县、尤溪县、将乐县、沙县等6个县完成生态综合执法机构组建工作。 | 全面完成12个县级生态综合执法机构的组建工作。 | 不断完善县级生态综合执法机构设置等相关工作。 | 不断完善县级生态综合执法机构设置等相关工作。 | 各县（市、区）人民政府 | 市河长办
28 | 建立河长制各项制度 |  | 出台河长会议制度、督查工作制度、信息报送制度、考核制度等各项规章制度，加强巡查督查，形成问题清单，督促整改落实。 | 落实各项规章制度，加强巡查督查，形成问题清单，督促整改落实。 | 落实各项规章制度，加强巡查督查，形成问题清单，督促整改落实。 | 落实各项规章制度，加强巡查督查，形成问题清单，督促整改落实。 | 各县（市、区）人民政府 | 市河长办