附件1

三明市“十三五”期间消防站规划一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部别** | **序号** | **消防站名称** | **消防站级别** | **用地面积（㎡）** | **建筑面积（㎡）** | **建设经费（不含土地费）（万元）** | **布置**  **地点** | **建设时间** | **竣工**  **时间** |
| 支队本级 | 1 | 三明市消防应急救援指挥中心业务用房 | 指挥  中心 | 12596 | 19800 | 9730 | 梅列区  贵溪洋 | 2015 | 2017 |
| 2 | 三明市消防教育训练中心 | 培训  基地 | 43333 | 20790 | 13500 | 沙县金古工业园区 | 2013 | 2017 |
| 明溪大队 | 1 | 雪峰消防站(扩建) | 一级消防站 | 11322 | 3990 | 2000 | 明溪县雪峰镇新大路95号 | 2017 | 2019 |

附件2

三明市“十三五”期间消防车辆配备计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位**  **年度** | **特勤** | **战保** | **梅列** | **三元** | **永安** | **沙县** | **尤溪** | **大田** | **将乐** | **泰宁** | **建宁** | **宁化** | **清流** | **明溪** | **合计**  **（辆）** | **合计**  **（万元）** |
| 2016 |  | 整装整卸模块车1辆（200万）；供液车1辆（300万）; | 抢险救援车1辆(150万) | 抢险救援车1辆(150万) |  | 泡沫车1辆（70万） |  |  | 重型泡沫车1辆（220万） |  |  |  | 抢险救援车1辆(150万） |  | 7 | 1240 |
| 2017 | 水罐车1辆（70万） |  |  |  | 水罐车1辆（70万） |  | 重型泡沫车1辆（220万） |  |  | 水罐车1辆（70万） |  | 水罐车1辆（70万） |  | 水罐车1辆（70万） | 6 | 570 |
| 2018 |  |  | 水罐车1辆（70万） | 水罐车1辆（70万） |  | 泡沫车1辆（70万） | 水罐车1辆（70万） |  | 水罐车1辆（70万） |  | 水罐车1辆（70万） |  | 泡沫车1辆（70万） | 水罐车1辆（70万） | 8 | 560 |
| 2019 | 重型泡沫车1辆（220万） |  | 泡沫车1辆（70万） |  |  |  | 泡沫车1辆（70万） | 泡沫车1辆（70万） |  | 抢险救援车1辆(150万) |  | 水罐车1辆（70万） |  |  | 6 | 650 |
| 2020 | 干粉车1辆（150万元） |  |  | 泡沫车1辆（70万） | 水罐车1辆（70万） | 水罐车1辆（70万） |  |  |  |  | 水罐车1辆（70万） |  |  |  | 5 | 430 |
| 小计  （辆） | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 |  |
| 小计  （万元） | 440 | 500 | 290 | 290 | 140 | 210 | 360 | 70 | 290 | 220 | 140 | 140 | 220 | 140 |  | 3450 |

附件3

三明市“十三五”期间政府（市、县）专职消防队员、消防文员征召规划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **单位**  **类别** | **支队本级** | **梅列** | **三元** | **永安** | **沙县** | **尤溪** | **大田** | **明溪** | **清流** | **宁化** | **将乐** | **泰宁** | **建宁** | **增加总数** |
| 2016 | 专职队员 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 消防文员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2017 | 专职队员 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 消防文员 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |
| 2018 | 专职队员 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 消防文员 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2019 | 专职队员 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 消防文员 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2020 | 专职队员 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 消防文员 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 增加总数 | 专职队员 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 75 |
| 消防文员 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |

附件4

三明市“十三五”期间乡镇政府专职消防队达标规划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县（市、区）** | **2016年计划达标队伍** | | **2017年计划达标队伍** | | **2018年计划达标队伍** | | **2019年计划达标队伍** | | **2020年计划达标队伍** | |
| **全国重点镇** | **其他**  **乡镇** | **全国重点镇** | **其他**  **乡镇** | **全国重**  **点镇** | **其他**  **乡镇** | **全国重点镇** | **其他**  **乡镇** | **全国重点镇** | **其他**  **乡镇** |
| 梅列 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 三元 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 永安 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 沙县 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 尤溪 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| 大田 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 明溪 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 清流 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 宁化 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 将乐 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 泰宁 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 建宁 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 合计 | 2 | 17 | 1 | 14 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 |

附件5

三明市“十三五”期间志愿消防队建设规划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县（市、区）** | **2016年计划总量** | | | **2017年计划总量** | | | **2018年计划总量** | | | **2019年计划总量** | | | **2020年计划总量** | | |
| **乡镇志愿队** | **1000人以上村级志愿队** | **其他村级志愿队** | **乡镇志愿队** | **1000人以上村级志愿队** | **其他村级志愿队** | **乡镇志愿队** | **1000人以上村级志愿队** | **其他村级志愿队** | **乡镇志愿队** | **1000人以上村级志愿队** | **其他村级志愿队** | **乡镇志愿队** | **1000人以上村级志愿队** | **其他村级志愿队** |
| 梅列 | 1 | 10 | 25 | 2 | 18 | 31 | 2 | 18 | 31 | 2 | 18 | 31 | 2 | 18 | 41 |
| 三元 | 1 | 10 | 25 | 3 | 18 | 35 | 3 | 18 | 55 | 3 | 18 | 55 | 3 | 18 | 65 |
| 永安 | 2 | 28 | 30 | 4 | 36 | 50 | 4 | 36 | 67 | 4 | 36 | 113 | 4 | 36 | 121 |
| 沙县 | 3 | 28 | 30 | 5 | 36 | 50 | 5 | 36 | 70 | 5 | 36 | 100 | 5 | 36 | 109 |
| 尤溪 | 2 | 71 | 25 | 4 | 76 | 45 | 4 | 76 | 65 | 4 | 76 | 105 | 4 | 76 | 113 |
| 大田 | 5 | 45 | 30 | 8 | 53 | 50 | 8 | 53 | 70 | 8 | 53 | 107 | 8 | 53 | 121 |
| 明溪 | 3 | 22 | 25 | 5 | 30 | 45 | 5 | 30 | 65 | 5 | 30 | 75 | 5 | 30 | 85 |
| 清流 | 7 | 28 | 25 | 10 | 36 | 45 | 10 | 36 | 65 | 10 | 36 | 75 | 10 | 36 | 85 |
| 宁化 | 5 | 63 | 30 | 8 | 71 | 50 | 8 | 71 | 70 | 8 | 71 | 103 | 8 | 71 | 107 |
| 将乐 | 7 | 23 | 30 | 9 | 31 | 50 | 9 | 31 | 70 | 9 | 31 | 80 | 9 | 31 | 85 |
| 泰宁 | 3 | 21 | 25 | 6 | 29 | 45 | 6 | 29 | 65 | 6 | 29 | 65 | 6 | 29 | 75 |
| 建宁 | 3 | 22 | 25 | 6 | 30 | 45 | 6 | 30 | 65 | 6 | 30 | 66 | 6 | 30 | 76 |
| 合计 | 42 | 371 | 325 | 70 | 464 | 541 | 70 | 464 | 758 | 70 | 464 | 975 | 70 | 464 | 1083 |

附件6

三明市“十三五”期间市政消火栓补建任务分解表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县（市、区）** | **规划应建数** | **实有数** | **欠账数** | **年度任务数** | | |
| **2016年** | **2017年** | **2018年** |
| 梅列区 | 370 | 274 | 96 | 40 | 36 | 20 |
| 三元区 | 418 | 291 | 127 | 45 | 42 | 40 |
| 永安市 | 500 | 300 | 200 | 80 | 70 | 50 |
| 明溪县 | 247 | 212 | 35 | 11 | 12 | 12 |
| 清流县 | 379 | 179 | 200 | 75 | 85 | 40 |
| 宁化县 | 367 | 275 | 92 | 31 | 30 | 31 |
| 大田县 | 405 | 327 | 78 | 26 | 26 | 26 |
| 尤溪县 | 642 | 373 | 269 | 89 | 89 | 91 |
| 沙 县 | 581 | 418 | 163 | 60 | 50 | 53 |
| 将乐县 | 464 | 202 | 262 | 87 | 87 | 88 |
| 泰宁县 | 241 | 155 | 86 | 29 | 29 | 28 |
| 建宁县 | 232 | 172 | 60 | 20 | 20 | 20 |
| 合 计 | 4846 | 3178 | 1668 | 593 | 576 | 499 |