## Sheet1
2025年城市建设项目支出绩效自评表
（2025年度）
专项名称 |  |  | 城市建设维护费
主管部门 |  |  | 三明市城市管理局 |  |  | 实施单位 |  | 三明市城市管理局
项目概况 |  |  | 项目主要不断完善基础设施、改善市容市貌，持续提升城市宜居品质、承载功能和管理服务水平，全面提高城镇规划建设管理水平，让市民生活更美好。
主要成效 |  |  | 三明市市政、环卫、污水处理等城建项目的实施完善了城市基础设施建设，补齐基础设施短板，提高城市承载能力，美化了城市市容，不断提升城市园林绿化景观、提升了城市投资及生态环境、不断增进市民的幸福感和获得感奠定坚实基础。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 6932.96 | 6455.74 |  | 5803.35 | 10 | 89.9 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 6932.96 | 6455.74 |  | 5803.35 | — | 89.9 |  | 10
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.抓好维护管养，提升市政设施精细化水平，保障路平、灯亮排水畅通、桥梁安全等。 2.加强城市园林绿化管理，优化植物和园林绿化设施配置，突出山水园林城市特色，加强城市园林绿化的科学技术推广和宣传教育。 |  |  |  |  | 根据市政府工作安排，解决群众反映强烈的短板问题，在公共设施补短方面，提出景观风貌管控要求，维持和塑造三明良好的“山水城”基础形态。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入情况 |  | ≥80% |  | 89.9% | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 环卫工人一年清扫面积 |  | ≥300万平方米 |  | 322.1万平方米 | 5 | 5 | 无偏差
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业荣誉 |  | 等于1个 |  | 1个 | 5 | 5 | 市级部门单位落实党政领导平安建设责任书情况
|  | 生态效益指标 | 城市建成区绿化率 |  | ≥40% |  | 41% | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 效益指标 |  | 渗滤液污水达标排放率 |  | ≥100% |  | 100% | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众好评率 |  | ≥90% |  | 100% | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 绿地养护面积 |  | ≥200万平方米 |  | 206万平方米 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 更换破损井盖 |  | ≥200座 |  | 500座 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 维修道路面积 |  | ≥4000平方米 |  | 33708平方米 | 5 | 5 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 绿地养护质量 |  | ≥90% |  | 90% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 亮灯率 |  | ≥98% |  | 98% | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 处理民众投诉件的及时率 |  | ≥95% |  | 100% | 5 | 5 | 无偏差
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
其他问题