## Sheet1
2025年污水处理费项目支出绩效自评表
（2025年度）
专项名称 |  |  | 三明市污水处理费
主管部门 |  |  | 三明市城市管理局 |  |  | 实施单位 |  | 三明市城市管理局
项目概况 |  |  | 三明市污水处理有公司、列西、荆东三座污水处理厂，13座污水提升泵站及27.5KM污水截流主干道，57.2KM市区污水管网日常维护，主要包含：人员经费、药效费用、污泥处置费用、水电费、办公费、车辆费用、绿化费、泵房清淤，污水主干管清淤及应急投诉件突发处理等。列西厂、荆东厂出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，列西厂出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。本项目经费专款专用，风险较低，经费来源于市级财政。
主要成效 |  |  | 进一步提高市区自服务范围内河流等水源质量，提升市民幸福生活指数；完善污水处理基础设施，保护公共排水设施，收集更多 生活污水；改善市区生态环境，增强区块的辐射能力和吸引力，促进各行各业的发展，为市区经济社会健康持续快速发展奠定坚实的基础 。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 3833.98 | 3067.67 |  | 2772.16 | 10 | 90.37 |  | 9.04
| 其中：当年财政拨款 |  | 3833.98 | 3067.67 |  | 2772.16 | — | 90.37
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.进一步提高市区自服务范围内河流等水源质量，提升市民幸福生活指数。 2.进一步完善污水处理基础设施，收集更多生活污水。 3.改善市区生态环境，增强区块的辐射能力和吸引力，促进各行各业的发展，为市区经济社会健康持续快速发展奠定坚实的基础。 |  |  |  |  | 进一步提高市区自服务范围内河流等水源质量，提升市民幸福生活指数；完善污水处理基础设施，保护公共排水设施，收集更多 生活污水；改善市区生态环境，增强区块的辐射能力和吸引力，促进各行各业的发展，为市区经济社会健康持续快速发展奠定坚实的基础 。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 |  | ≥2000万吨 |  | 2436.71 | 15 | 15 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 污水处理出水综合合格率 |  | ≥96% |  | 100 | 15 | 15 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 处理运行天数 |  | ≥350天 |  | 365 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费实际及时支出率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业人数 |  | ≥65人 |  | 77 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运行评估等级划分 |  | ≥8良好 |  | 8 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 削减COD排放量 |  | ≥2100吨 |  | 5912 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众好评率 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10 | 无偏差
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 99.04
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议