2023年度市级林业专项资金

绩效评价报告(部门评价)

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：深入贯彻习近平总书记来闽来明重要讲话重要指示精神，以全国林业改革发展综合试点市建设为契机，推进三明林改再出发，加快三明林业高质量发展。根据财政一般预算、森林植被恢复费征收情况和省属国有林场林价款市级分成款收入情况，为确保完成省林业局下达的任务、三明林业专项规划等，设立林业专项项目。

- 2、主要内容及实施情况： 2023年度市级林业专项资金主要内容：用于仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用、2023年度市本级林业专项资金（一）、2023年度市级林业专项资金（第二批）、2023年度市级林业专项资金（第三批）、专项设备购置费、三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费、福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费、2023年度省属国有林场林价款市级分成款（一）、2023年度省属国有林场林价款市级分成款（第二批）等项目支出。各项目在年度内均已实施，除了因政策变动，三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费、福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费等2个项目实施尚未全部完成外，其他7个项目已实施完成。

3、资金投入和使用情况、各子项目预算执行率情况分析等。2023年市级林业专项资金由市财政预算安排1484.79万元，到位资金1484.79万元，资金到位率100%。支出资金1289.29万元，预算执行率86.83%。

2023年度市级林业专项资金各子项目预算执行情况表

单位：万元

| 序号 | 子项目名称 | 预算 资金 | 资金 到位数 | 到位资金支出 | 到位资金结余数 | 预算 执行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 | 1484.79 | 1484.79 | 1289.29 | 195.5 | 86.83% |  |
| 1 | 用于仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100% |  |
| 2 | 2023年度市本级林业专项资金（一） | 206.52 | 206.52 | 177.50 | 29.02 | 85.95% |  |
| 3 | 2023年度市级林业专项资金（第二批） | 331.37 | 331.37 | 331.35 | 0.02 | 99.99% |  |
| 4 | 2023年度市级林业专项资金（第三批） | 260.16 | 260.16 | 260.16 | 0 | 100% |  |
| 5 | 专项设备购置费 | 9.22 | 9.22 | 8.86 | 0.36 | 96.1% |  |
| 6 | 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费 | 180 | 180 | 14.47 | 165.53 | 8.04% |  |
| 7 | 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费 | 100 | 100 | 99.43 | 0.57 | 99.43% |  |
| 8 | 2023年度省属国有林场林价款市级分成款（一） | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 0 | 100% |  |
| 9 | 2023年度省属国有林场林价款市级分成款（第二批） | 246.57 | 246.57 | 246.57 | 0 | 100% |  |

### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标完成情况。

### 1.总体目标：

### （1）预期目标：

### A.增加安全设施，保障游客生命财产安全，实行保护性免费开放；做好景区环境卫生、绿化和美化；做好森林防火的监控、预警和防范工作；保护景区内珍稀动植物资源;保护生态环境安全。

### B.全市造林绿化面积14.58万亩，保持森林覆盖率75.66%、森林蓄积量2.1亿立方米以上，林业产业总产值达1224亿元。

### C.购置票据打印机1台、A4黑白打印机13台、多功能一体机4台、空调10台、复印纸110箱，保障林业局各项工作正常运行。

### D.完成三明市油茶产业发展示范奖补项目申报。

E.完成三明市国土绿化试点示范项目实施方案编制。

F.森林质量精准提升完成面积3500亩，开展“百场带千村”结对帮扶共建村26个，扶贫帮困60人次以上，打造先进示范村3个等。

### （2）实际完成情况：

### A.加强旅游安全排查，增加安全设施，修缮值班室，投保公众责任险，保障游客生命财产安全，实行保护性免费开放;加强卫生保洁工作的管理，卫生保洁完成率100%;加强森林防火监控、巡查和宣传工作，全年无发生森林火情;保护动植物资源;维护好森林公园生态环境安全。

### B.完成全市造林绿化面积16.44万亩，森林覆盖率77.12%，森林蓄积量2.11亿立方米，林业产业总产值1299.02亿元。

### C.购置票据打印机1台、A4黑白打印机15台、多功能一体机4台、空调8台、复印纸58箱，保障林业局各项工作正常运行。

### D.因政策调整，三明市油茶产业发展示范奖补项目尚在进行申报。

### E.因政策变动，国家林业和草原局关于2024年国土绿化试点示范项目的申报文件还未下达，新的申报要求还未确定，目前项目实施方案还无法编制。

### F.森林质量精准提升完成面积3827亩，开展“百场带千村”结对帮扶共建村26个，扶贫帮困74人次，打造先进示范村3个等。

### 2. 阶段性目标

| 三明市2023年度市级林业专项资金 阶段性目标完成情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 绩效 目标值 | 绩效 目标 完成值 |
| 仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用 | 产出 | 产出数量 | 年接待客流量 | ≥18万人次 | 23.04万人次 |
| 2023年度市本级林业专项资金（一） | 产出 | 产出数量 | 市林业局办公大楼沿街外立面修缮 | =1项 | 1项 |
| 2023年度市级林业专项资金（第二批） | 产出 | 产出数量 | 全市造林绿化面积 | ≥14.58万亩 | 16.44万亩 |
|  |  |  | 扶持森林康养基地家数 | ≥13家 | 14家 |
|  |  |  | 森林蓄积量 | ≥2.1亿立方米 | 2.108亿立方米 |
| 2023年度市级林业专项资金（第三批） | 产出 | 产出数量 | 森林蓄积量 | ≥2.1亿立方米 | 2.108亿立方米 |
|  |  |  | 食用林产品质量安全监测次数 | ≥270次 | 270次 |
| 专项设备购置费 | 产出 | 产出数量 | 购置设备数量 | =28台 | 28台 |
| 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费 | 产出 | 产出数量 | 文本编制次数 | ≥1次 | 1次 |
| 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费 | 产出 | 产出数量 | 文本编制次数 | =1次 | 0次 |
| 2023年度省属国有林场林价款市级分成款（一） | 产出 | 产出数量 | 森林质量精准提升完成数量 | ≥3500亩 | 3827亩 |
|  |  |  | 开展“百场带千村”结对帮扶共建村的个数 | ≥26个 | 26个 |
| 2023年度省属国有林场林价款市级分成款（第二批） | 产出 | 产出数量 | 森林质量精准提升完成数量 | ≥3500亩 | 3827亩 |
|  |  |  | 开展“百场带千村”结对帮扶共建村的个数 | ≥26个 | 26个 |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：通过对2023年度市级林业专项资金事后绩效评价，全面、及时了解并分析该资金使用、管理和项目实施等情况，核实项目绩效完成情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构,为完善政策、提升实施效果以及增强财政资金使用效益提供参考。

2、绩效评价对象和范围：绩效评价对象为2023年度市级林业专项资金。绩效评价范围为2023年度市级林业专项资金绩效目标完成情况，包括绩效目标设置、项目管理、资金管理、预算执行率、产出与效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价原则

在对三明市2023年度市级林业专项资金进行绩效评价时，主要从资金的运行过程和执行结果进行分析考察，注重对资金投向的合理性评价和对资金拨付的及时性、准确性、安全性的评判，充分考虑资金的使用结果。具体要坚持以下原则。

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

2、评价指标体系

本次绩效评价根据三明市2023年度市级林业专项资金的特点，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，绩效评价指标体系设置了“绩效目标设置”、“项目管理”、“资金管理”、“预算执行率”、“产出与效益”等5个方面评价内容（绩效评价指标体系详见三明市专项支出绩效部门评价表）。

### 3、评价方法

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度;

（2）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（3）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（4）公众评价法：通过问卷调查及抽样调查等对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

4、评价标准

本次绩效评价采用计划标准、行业标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据2023年度市级林业专项资金的基本情况，包括项目立项、工作计划及完成情况、管理制度、资金情况等，在前期充分调研的基础上，完成了评价工作方案，明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、社会调查方案等。之后，评价小组按照工作方案，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成三明市2023年度市级林业专项资金绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金总体评价结论：经对三明市2023年度市级林业专项资金进行客观评价，最终评分结果：三明市2023年度市级林业专项资金事后绩效评价总得分为94.68分（具体评分标准详见所附评价表），等级为“优”。

总体评价评分表

| 明细项目 | 预算金额（万元） | 自评得分 | 按金额所占比重加权平均计算总体评价得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用于仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用 | 50 | 100 | 3.37 |
| 2023年度市本级林业专项资金（一） | 206.52 | 100 | 13.91 |
| 2023年度市级林业专项资金（第二批） | 331.37 | 100 | 22.32 |
| 2023年度市级林业专项资金（第三批） | 260.16 | 100 | 17.52 |
| 专项设备购置费 | 9.22 | 100 | 0.62 |
| 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费 | 180 | 80 | 9.7 |
| 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费 | 100 | 57 | 3.84 |
| 2023年度省属国有林场林价款市级分成款（一） | 100.95 | 100 | 6.8 |
| 2023年度省属国有林场林价款市级分成款（第二批） | 246.57 | 100 | 16.60 |
| 合计 | 1484.79 |  | 94.69 |

资金项目决策、过程、成本、产出、效益、满意度得分情况如下：

1、项目决策类指标得分

三明市2023年度市级林业专项资金，项目决策类评价内容设置了“绩效目标设置”1个评价指标。

“绩效目标设置”情况：具有完整性、相关性了、可测量性、合理性，并选取“全市造林绿化面积”、“森林覆盖率”、“林业产业总产值”为核心指标。

项目决策类评价指标设计的评价分值为10分，实际得分10分。

2、项目过程类指标得分

三明市2023年度市级林业专项资金，项目过程类评价内容设置了“项目管理”、“资金管理”、“预算执行率”等3个评价指标。

“项目管理”情况：建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。

“资金管理”情况：资金支出合理合规比率100%。

“预算执行率”情况：年初批复预算50万元、调整后全年预算1484.79万元、实际执行1289.29万元、预算执行率86.83%。

项目过程类评价指标设计的评价分值为30分，实际得分28.37分（预算执行率扣分1.63分）。

- 3、项目成本类指标得分

三明市2023年度市级林业专项资金，项目成本类评价内容设置了“集体林权制度配套改革项目经费”、“林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会项目经费”、“林业综合工作专项业务费”、“专项修缮经费”、“森林质量精准提升单个林场补助标准”等17个评价指标。

成本类绩效目标17个完成目标值，其中有1个目标偏离30%以上。对偏离年初设定的绩效指标值30%以上的，分析和改进措施 ：2023年度市本级林业专项资金（一）“专项修缮经费”目标值为<=93万元，实际完成值为63.98万元，偏离年初设定的绩效指标值31.2%。偏差原因 ：专项修缮工作已完成，财审未结束，尾款未支付。改进措施：待财审完成后及时支付尾款。

项目成本类评价指标设计的评价分值为7分，实际得分7分。

- 4、项目产出类指标得分

三明市2023年度市级林业专项资金，项目产出类评价内容设置了“全市造林绿化面积”、“森林蓄积量”、“扶持森林康养基地家数”、“森林质量精准提升完成数量”、“年接待客流量”、“森林质量精准提升项目验收通过率”等29个评价指标。

产出类绩效目标26个完成目标值、3个未完成目标值。对未完成绩效目标的，分析和改进措施如下 ：

- 1.三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费“文本编制验收达标率”绩效目标值=100%，完成值0，未完成目标值。原因：根据招标规定：待中央财政油茶产业发展示范奖补项目竞争性评审开始，中央财政油茶产业发展示范奖补项目申报通过则文本编制验收达标（100%），不通过则文本编制验收不达标（0%）。现中央财政油茶产业发展示范奖补项目竞争性评审未开始，无法确定文本编制验收是否达标。改进措施：今后绩效指标设置要科学合理。

- 2. 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费“文本编制次数”绩效目标值=1次，完成值0，未完成目标值。原因：因国家政策变动，项目暂停申报。改进措施：待国家明确相关政策并下达申报通知后再行文本编制。

- 3、福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费“文本编制验收达标率”绩效目标值=100%，完成值0，未完成目标值。原因：因国家政策变动，项目暂停申报。改进措施：待国家明确相关政策并下达申报通知后再行文本编制。

产出类评价指标设计的评价分值为26分，实际得分23.11分（3个未完成绩效目标的合计扣分2.89分）。

- 5、项目效益类指标得分

三明市2023年度市级林业专项资金，项目效益类评价内容设置了“林业产业总产值”、“森林覆盖率”、“林业有害生物成灾率”等15个评价指标。

效益类评价指标设计的评价分值为20分，实际得分20分。

- 6、项目满意度类指标得分

三明市2023年度市级林业专项资金，项目满意度类评价内容设置了“‘百场带千村’共建村村民满意度”、“游客满意度”、“专项设备购置费职工满意度”等9个评价指标。

满意度类绩效目标8个完成目标值、1个未完成目标值。对未完成绩效目标的，分析和改进措施 ：福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费“林农社会满意度”绩效目标值≥90%，完成值0，未完成目标值。原因：因国家政策变动，目前项目实施方案还无法编制，暂无林农满意度情况。改进措施：待项目实施方案编制完成后，及时开展林农社会满意度调查。

满意度类评价指标设计的评价分值为7分，实际得分6.20分（1个未完成绩效目标的合计扣分0.80分）。

为确保完成省林业局下达的任务、三明林业专项规划等，下年度应继续安排市级林业专项项目预算。

- （二）各明细项目预算执行情况：

- 2023年度各明细项目预算执行情况表

单位：万元

| 序号 | 子项目名称 | 预算 资金 | 资金 到位数 | 到位资金支出 | 资金结余数 | 预算 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 | 1484.79 | 1484.79 | 1289.29 | 195.5 | 86.83% |
| 1 | 用于仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100% |
| 2 | 2023年度市本级林业专项资金（一） | 206.52 | 206.52 | 177.50 | 29.02 | 85.95% |
| 3 | 2023年度市级林业专项资金（第二批） | 331.37 | 331.37 | 331.35 | 0.02 | 99.99% |
| 4 | 2023年度市级林业专项资金（第三批） | 260.16 | 260.16 | 260.16 | 0 | 100% |
| 5 | 专项设备购置费 | 9.22 | 9.22 | 8.86 | 0.36 | 96.1% |
| 6 | 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费 | 180 | 180 | 14.47 | 165.53 | 8.04% |
| 7 | 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费 | 100 | 100 | 99.43 | 0.57 | 99.43% |
| 8 | 2023年度省属国有林场林价款市级分成款（一） | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 0 | 100% |
| 9 | 2023年度省属国有林场林价款市级分成款（第二批） | 246.57 | 246.57 | 246.57 | 0 | 100% |

（三）各明细项目评价得分情况：

- 1、仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用项目自评得分100分。

- 2、2023年度市本级林业专项资金（一）项目自评得分100分。

- 3、2023年度市级林业专项资金（第二批）项目自评得分100分。

- 4、2023年度市级林业专项资金（第三批）项目自评得分100分。

- 专项设备购置费项目自评得分100分。

- 6、三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费项目自评得分80分。

7、福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费项目自评得分57分。由于政策方面有变动，国家林业和草原局关于2024年国土绿化试点示范项目的申报文件还未下达，新的申报要求还未确定，因此目前项目实施方案还无法编制，截止2023年底，有3个绩效目标还没有完成。待2024年国家林业和草原局的项目申报文件下达后，根据新的项目申报要求，开展项目示范方案编制工作。

- 8、2023年度省属国有林场林价款市级分成款（一）项目自评得分100分。

- 9、2023年度省属国有林场林价款市级分成款（第二批）项目自评得分100分。

为确保完成省林业局下达的任务、三明林业专项规划等，下年度应继续安排市级林业专项项目各明细项目预算。

四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

根据森林植被恢复费和省属国有林场林价款市级分成款收入情况，为确保完成省林业局下达的任务、三明林业专项规划等，设立了三明市2023年度市级林业专项资金项目。按照专项资金支出绩效管理规定，对项目支出绩效目标进行了设置。

项目决策类评价内容设置了“绩效目标设置”1个绩效评价指标。

“绩效目标设置”情况：具有完整性、相关性了、可测量性、合理性，选取了“全市造林绿化面积”、“森林覆盖率”、“林业产业总产值”等为核心指标，并明确了具体指标值。

## （二）项目过程情况

三明市2023年度市级林业专项资金，项目过程类评价内容设置了“项目管理”、“资金管理”、“预算执行率”等3个绩效评价指标。

“项目管理”情况：年初制定具体实施计划，预算和任务分解下达到各相关业务部门，确定项目责任部门和负责人。及时组织项目实施，抓紧项目实施进度。建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。

“资金管理”情况：加强项目资金管理，及时支付项目资金。资金支出合理合规比率100%。

“预算执行率”情况：年初批复预算50万元、调整后全年预算1484.79万元、实际执行1289.29万元、预算执行率86.83%。

## （三）项目成本情况

三明市2023年度市级林业专项资金项目各明细项目在年度内均已实施。

三明市2023年度市级林业专项资金，项目成本类评价内容设置了“集体林权制度配套改革项目经费”、“林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会项目经费”、“林业综合工作专项业务费”、“专项修缮经费”、“森林质量精准提升单个林场补助标准”等17个评价指标。

## 三明市2023年度市级林业专项资金

## （成本）绩效目标完成情况表

| 指标名称 | 绩效 目标值 | 实际 完成值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 森林资源保护管理建设项目经费 | ≤38.68万元 | 38.67万元 |  |
| 林业科研和科技推广建设项目经费 | ≤20.35万元 | 20.35万元 |  |
| 森林防火建设及林业有害生物防控项目经费 | ≤113.9万元 | 113.9万元 |  |
| 集体林权制度配套改革项目经费 | ≤123.85万元 | 123.84万元 |  |
| 林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会项目经费 | ≤131万元 | 131万元 |  |
| 林业扶贫帮困项目经费 | ≤16.18万元 | 16.18万元 |  |
| 林业综合工作专项业务费 | ≤132.42万元 | 132.42万元 |  |
| 专项修缮经费 | ≤93万元 | 63.98万元 | 偏离31.2% |
| 竹产业发展专项资金支出成本 | ≤50万元 | 50万元 |  |
| 专项设备购置支出成本 | ≤46.06万元 | 46.06万元 |  |
| 森林资源培育和林木种苗工程建设项目经费支出成本 | ≤32.61万元 | 32.61万元 |  |
| 森林质量精准提升单个林场补助标准 | =30万元/个 | 30万元/个 |  |
| "百场带千村"共建活动补助标准 | =8万元/个 | 8万元/个 |  |
| 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费成本把控 | ≤100万元 | 98万元 |  |
| 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费成本把控 | ≤180万元 | 178万元 |  |
| 仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用成本 | ≤50万元 | 50万元 |  |
| 一般办公设备购置成本 | ≤9.22万元 | 8.86万元 |  |

## （四）项目产出情况

| 三明市2023年度市级林业专项资金，项目产出类评价内容设置了“全市造林绿化面积”、“森林蓄积量”、“扶持森林康养基地家数”、“森林质量精准提升完成数量”、“年接待客流量”、“森林质量精准提升项目验收通过率”等29个评价指标。 ## 三明市2023年度市级林业专项资金 ## （产出）绩效目标完成情况表 指标名称; 绩效 目标值; 实际 完成值; 备注. 森林蓄积量; ≥2.1亿立方米; 2.11亿立方米. 食用林产品质量安全监测次数; ≥270次; 270次. 全市造林绿化面积; ≥14.58万亩; 16.44万亩. 扶持森林康养基地家数; ≥13家; 14家. 市林业局办公大楼沿街外立面修缮; =1项; 1项. 森林质量精准提升完成数量; ≥3500亩; 3827亩. 开展“百场带千村”结对帮扶共建村的个数; ≥26个; 26个. 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费文本编制次数; =1次; 0次; 未完成. 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务文本编制次数; ≥1次; 1次. 年接待客流量; ≥18万人次; 23.04万人次. 购置设备数量; =28台; 28台. 森林火灾高风险区综合治理成效; =好; 好. 市林业局办公大楼沿街外立面修缮工程验收通过率; ≥100%; 100%. 推动竹产业高质量发展; =好; 好. 国家林业碳汇试点市建设成效; =好; 好. "百场带千村"建设项目验收通过率; =100%; 100%. 森林质量精准提升项目验收通过率; =100%; 100%. 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费文本编制验收达标率; =100%; 0%; 未完成. 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费文本编制验收达标率; =100%; 0%; 未完成. 卫生保洁完成率; ≥100%; 100%. 旅游安全; =好; 好. 设备验收合格率; ≥80%; 100%. 2023年度市本级林业专项资金（一）、（第二批）、（第三批）财政支出项目完成率; ≥85%; 100%. 森林抚育年度任务完成率; ≥90%; 109.3%. "百场带千村"共建项目完成率; ≥90%; 100%. 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费文本编制进度达标率; =100%; 100%. 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费文本编制进度达标率; =100%; 100%. 仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用财政支出项目完成率; =100%; 100%. 专项设备购置费工作完成时限; =2023年12月31日; 2023年12月13日. ## (五)项目效益情况 ## 三明市2023年度市级林业专项资金，项目效益类评价内容设置了“林业产业总产值”、“森林覆盖率”、“林业有害生物成灾率”等15个评价指标。 ## 三明市2023年度市级林业专项资金 ## （效益）绩效目标完成情况表 |
| --- |
| 指标名称 | 绩效 目标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 备注 |
| 林业产业总产值 | ≥1224亿元 |  |  | 1299.02亿元 |  |  |
| 林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈签订贸易订单金额 |  | ≥500万元 | 535.79万元 |  |  |  |
| 改善办公环境质量 |  | =明显 | 明显 |  |  |  |
| 林业有害生物成灾率 |  | ≤3‰ | 2.34‰ |  |  |  |
| 森林生态系统功能改善程度 |  | =明显 | 明显 |  |  |  |
| 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费示范带动 |  | =明显 | 明显 |  |  |  |
| 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费示范带动 |  | =明显 | 明显 |  |  |  |
| 仙人谷国家森林公园免费开放 |  | =好 | 好 |  |  |  |
| 专项设备购置费保障单位正常运转 |  | =有效保障 | 有效保障 |  |  |  |
| 专项设备购置费提高办公效率 |  | =提高 | 提高 |  |  |  |
| 森林覆盖率 |  | ≥75.66% | 77.12% |  |  |  |
| 森林生态系统生态效益发挥作用 |  | =明显 | 明显 |  |  |  |
| 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费改善生境 |  | =明显 | 明显 |  |  |  |
| 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费改善生境 |  | =明显 | 明显 |  |  |  |
| 生态公益林保护面积 |  | =857公顷 | 857公顷 |  |  |  |

## (六)项目满意度情况

三明市2023年度市级林业专项资金，项目满意度类评价内容设置了“‘百场带千村’共建村村民满意度”、“游客满意度”、“专项设备购置费职工满意度”等9个评价指标。

- 三明市2023年度市级林业专项资金

## （满意度）绩效目标完成情况表

| 指标名称 | 绩效 目标值 | 实际 完成值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意率 | ≥90% | 100% |  |
| 社会群众对林业办公大楼外立面修缮满意度 | ≥90% | 100% |  |
| 社会群众对林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会举办的满意度 | ≥90% | 100% |  |
| "百场带千村“共建村村民满意度 | ≥85% | 97% |  |
| 林场职工满意度 | ≥85% | 98% |  |
| 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费林农社会满意度 | ≥90% | 0% | 未完成 |
| 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费林农社会满意度 | ≥90% | 100% |  |
| 专项设备购置费职工满意度 | ≥80% | 100% |  |
| 游客满意度 | ≥85% | 96% |  |

五、主要经验及做法

按照市委、市政府的部署要求，围绕大局、扎实工作，林业综合改革发展呈现良好态势，主要体现在“四个方面”：

（一）突出机制创新，集体林权制度改革持续深化。一是完善林权流转机制。在全市推广林权办证和权籍勘验“共享联办、全程免费”服务，将林权登记服务延伸至乡镇，实现林业管理和林权不动产登记信息共享，让数据多“跑腿”、群众少“跑路”，累计减轻林农、林企负担近1000万元。建立市县乡三级林权纠纷调处机制，有效解决山林纠纷，累计分类精准处置历史遗留问题3.3万个，促进林地经营权流转122.4万亩。二是创新多式联营机制。强化“国企（林场）、村集体、林农”利益联结，今年来新增合作经营面积10.6万亩，新增新型林业经营主体41家，有效促进适度规模经营。三是完善林业投融资机制。探索林权抵押贷款合同公证服务，推出适合林业生产特点的长周期、低利率的“福林贷”升级版等普惠金融产品，今年来全市新增林业信贷18.98亿元，累计发放230.2亿元，余额92.8亿元。四是放活采伐管理机制。告知承诺制采伐在林业站实现“一站式”共享联办，该做法入选全国“减证便民”典型案例。同时在全国率先开展人工商品林皆伐与抚育间伐按面积审批林木采伐，真正做到“还”权于农。今年来全市共办理相关采伐许可证1068份、蓄积量10.3万m³。

- （二）突出价值实现，两山转化路径持续拓宽。一是加快林业碳汇开发。扎实推进林业碳汇试点市建设，新开发林业碳票项目12个、碳减排量19.4万吨，累计开发43个、98.8万吨 ，实现交易10.7万吨、交易金额150万元，第六届上海进博会主办方购买三明林业碳票1万吨抵消博览会产生的碳排放。二是推动林票扩大规模。探索将国有份额纳入林票制发交易范围，累计制发林票6.3亿元、惠及7.8万人。创新制发成林业生物资产票据（即林票2.0升级版），具有交易、流转、质押等功能，还可由金融机构或资产管理机构通过信托计划、资管计划认购，创新了社会资本直接投资林业的新路径。全国首张林业生物资产票据在第十八届林博会上发布，兴业银行对其授信800万元。三是推进林权市场交易。加快做大福建沙县农村产权交易中心，全省6个地市35个县的林场、林企入场交易，拥有会员1500余名，交易品种增至10个，累计交易额已突破12亿元。三明市获批农业农村部全国农村产权交易规范化整市（州）试点。

- （三）突出延链补链强链，林业产业质效持续增强。一是精准提升森林质量。成功创建三明国家林业科技园区，开展林木良种培育等攻关，大力培育木荷、枫香、闽楠等乡土珍贵阔叶树种，高质量推进造林绿化。今年完成植树造林16.44万亩、森林抚育57.66万亩、封山育林18.8万亩。二是转型发展竹木产业。把竹木产业链列入11条重点发展的产业链，制定加快推进竹产业高质量发展的意见，完善竹山经营设施，在重点竹产区布局竹山分解点，加快补齐竹建材、竹家居、竹纤维利用、笋预制菜等产业链，开辟“以竹代塑”“以竹代钢”新赛道，实现竹木“全材利用”。三是培育绿色增长点。积极盘活林下空间，与华润三九等药企开展订单合作，新建“公司＋基地＋农户”模式岗梅基地10188亩，今年来全市新增林下经济经营面积9.42万亩，前三季度实现产值136.47亿元，清流县被评为“中国岗梅之乡”。持续推进森林康养产业发展，今年新增省级森林养生城市、森林康养小镇和森林康养基地共15家。举办第十八届林博会，发布“绿都明品”系列产品40个，累计销售及贸易订单额达3041万元。

- （四）突出林业治理，森林资源管护成效持续提升。一是规范林长履职。健全和规范林长指令发布、“三巡三督三落实”林长巡林等制度，深化“生态司法+碳汇”等司法护航机制，全面提升林长履职效能。推行林业站“八有”标准化建设，全市林业站达标率66.2%、居全国前列。二是突破重点环节。推广松材线虫病防治“一包二快三打非”机制，探索使用无人机调运松材线虫病疫木、直升机喷洒生防菌剂等技术，消减疫情存量3.29万亩。加强森林防火网格化巡查、野外火源管控，严格监管山脚田边农事用火，今年来未发生森林火灾。三是优化用地服务。落实“全程网办、即报即审”服务，争取省上额外定额240公顷，已批永久用地303起、754.5公顷，有力支撑重点项目建设。比如全力做好永安抽水蓄能电站项目用林审批服务（涉及使用林地180多公顷、150多个小班），推动项目落地开工跑出“加速度”，成为全省“十四五”第一个获批的抽水蓄能电站项目。

六、存在的问题及有关建议

（一）决策方面

无。

（二）过程方面

预算执行类存在的问题：三明市林业局三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费项目预算安排180万元，预算执行14.47万元，预算执行率8.04%；原因 ：项目政策有所改动，对项目申报工作进行调整，项目申报还在进行中，根据合同规定暂时未达到付款条件。建议：加快项目申报工作，达到合同规定符合付款条件时及时支付，以便改进资金支付低的问题。

（三）产出方面

绩效目标类存在的问题：

1.三明市林业局2023年度市本级林业专项资金（一）“专项修缮经费”绩效目标目标值≤93万元，完成值63.98万元，偏离31.2%。偏差原因 ：专项修缮工作已完成，财审未结束，尾款未支付。改进措施：待财审完成后及时支付尾款。

- 2.三明市林业局三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费“文本编制验收达标率”指标值设置为=100%，实际完成值为0，与设置指标偏离100%。偏差原因：根据招标规定：待中央财政油茶产业发展示范奖补项目竞争性评审开始，中央财政油茶产业发展示范奖补项目申报通过则文本编制验收达标（100%），不通过则文本编制验收不达标（0%）。现中央财政油茶产业发展示范奖补项目竞争性评审未开始，无法确定文本编制验收是否达标。建议：今后绩效指标设置要科学合理。

3.三明市林业局福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费。（1）“文本编制次数”指标值设置为=1次，实际完成值为0，与设置指标偏离100%。偏差原因：因国家政策变动，项目暂停申报。建议：待国家明确相关政策并下达申报通知后再行文本编制。（2）“文本编制验收达标率”指标值设置为=100%，实际完成值为0，与设置指标偏离100%。偏差原因：因国家政策变动，项目暂停申报。建议：待国家明确相关政策并下达申报通知后再行文本编制。

（四）效果方面

绩效目标类存在的问题：三明市林业局福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费“林农社会满意度”指标值设置为≥90%，实际完成值为0，与设置指标偏离100%。偏差原因：因国家政策变动，项目暂停申报，目前项目实施方案还无法编制，暂无林农满意度情况。建议：待项目实施方案编制完成后，及时开展林农社会满意度调查。

七、其他说明

没有其他要说明的内容。

八、评价单位盖章、评价人员签字

- （一）评价人员签字：

（二）评价单位：       三明市林业局（盖章）

2024年3月 22 日