三明市专项支出绩效部门评价表

| 项目名称 | 林业专项 |  |  |  | 所属年度 |  |  | 2023年度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 三明市林业局 |  |  |  | 主管部门 |  |  | 三明市林业局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 资金 （万元） | 项目支出明细内容 |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 实际支出数 |  | 执行率 |
|  | 用于仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 100% |
|  | 2023年度市本级林业专项资金（一） |  |  |  | 0 |  |  | 206.52 |  |  |  | 177.50 |  | 85.95% |
|  | 2023年度市级林业专项资金（第二批） |  |  |  | 0 |  |  | 331.37 |  |  |  | 331.35 |  | 99.99% |
|  | 2023年度市级林业专项资金（第三批） |  |  |  | 0 |  |  | 260.16 |  |  |  | 260.16 |  | 100% |
|  | 专项设备购置费 |  |  |  | 0 |  |  | 9.22 |  |  |  | 8.86 |  | 96.1% |
|  | 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费 |  |  |  | 0 |  |  | 180 |  |  |  | 14.47 |  | 8.04% |
|  | 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费 |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 99.43 |  | 99.43% |
|  | 2023年度省属国有林场林价款市级分成款（一） |  |  |  | 0 |  |  | 100.95 |  |  |  | 100.95 |  | 100% |
|  | 2023年度省属国有林场林价款市级分成款（第二批） |  |  |  | 0 |  |  | 246.57 |  |  |  | 246.57 |  | 100% |
|  | 合计 |  |  |  | 50 |  |  | 1484.79 |  |  |  | 1289.29 |  | 86.83% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.增加安全设施，保障游客生命财产安全，实行保护性免费开放；做好景区环境卫生、绿化和美化；做好森林防火的监控、预警和防范工作；保护景区内珍稀动植物资源;保护生态环境安全。 2.全市造林绿化面积14.58万亩，保持森林覆盖率75.66%、森林蓄积量2.1亿立方米以上，林业产业总产值达1224亿元。 3.购置票据打印机1台、A4黑白打印机13台、多功能一体机4台、空调10台、复印纸110箱，保障林业局各项工作正常运行。 4.完成三明市油茶产业发展示范奖补项目申报。 5.完成三明市国土绿化试点示范项目实施方案编制。 6.森林质量精准提升完成面积3500亩，开展“百场带千村”结对帮扶共建村26个，扶贫帮困60人次以上，打造先进示范村3个等。 |  |  |  |  |  |  | 1.加强旅游安全排查，增加安全设施，修缮值班室，投保公众责任险，保障游客生命财产安全，实行保护性免费开放;加强卫生保洁工作的管理，卫生保洁完成率100%;加强森林防火监控、巡查和宣传工作，全年无发生森林火情;保护动植物资源;维护好森林公园生态环境安全。 2.完成全市造林绿化面积16.44万亩，森林覆盖率77.12%，森林蓄积量2.11亿立方米，林业产业总产值1299.02亿元。 3.购置票据打印机1台、A4黑白打印机15台、多功能一体机4台、空调8台、复印纸58箱，保障林业局各项工作正常运行。 4.因政策调整，三明市油茶产业发展示范奖补项目尚在进行申报。 5.因政策变动，国家林业和草原局关于2024年国土绿化试点示范项目的申报文件还未下达，新的申报要求还未确定，目前项目实施方案还无法编制。 6.森林质量精准提升完成面积3827亩，开展“百场带千村”结对帮扶共建村26个，扶贫帮困74人次，打造先进示范村3个等。 |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 | 分值 | 评价分析（含扣分理由） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |
| 绩效目标 设置 | 10 | 绩效目标设置具有完整性、相关性、可测量性、合理性，选取了核心指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 项目管理 | 10 | 建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 资金管理 | 10 | 资金支出合理合规比率100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 预算执行率 | 10 | 预算执行率为86.83%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.37 |
| 产出与效益 | 60 | 指标类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标 指标值 |  | 权重 | 实际指标值 |  |  | 得分 | 56.31 |
|  |  | 成本指标 |  | 森林资源保护管理建设项目经费 |  |  | ≤38.68万元 |  | 0.4 | 38.67万元 |  |  | 0.4 |  |
|  |  |  |  | 林业科研和科技推广建设项目经费 |  |  | ≤20.35万元 |  | 0.4 | 20.35万元 |  |  | 0.4 |  |
|  |  |  |  | 森林防火建设及林业有害生物防控项目经费 |  |  | ≤113.9万元 |  | 0.4 | 113.9万元 |  |  | 0.4 |  |
|  |  |  |  | 集体林权制度配套改革项目经费 |  |  | ≤123.85万元 |  | 0.4 | 123.84万元 |  |  | 0.4 |  |
|  |  |  |  | 林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会项目经费 |  |  | ≤131万元 |  | 0.5 | 131万元 |  |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 林业扶贫帮困项目经费 |  |  | ≤16.18万元 |  | 0.4 | 16.18万元 |  |  | 0.4 |  |
|  |  |  |  | 林业综合工作专项业务费 |  |  | ≤132.42万元 |  | 0.5 | 132.42万元 |  |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 专项修缮经费 |  |  | ≤93万元 |  | 0.4 | 63.98万元 |  |  | 0.4 |  |
|  |  |  |  | 竹产业发展专项资金支出成本 |  |  | ≤50万元 |  | 0.4 | 50万元 |  |  | 0.4 |  |
|  |  |  |  | 专项设备购置支出成本 |  |  | ≤46.06万元 |  | 0.4 | 46.06万元 |  |  | 0.4 |  |
|  |  |  |  | 森林资源培育和林木种苗工程建设项目经费支出成本 |  |  | ≤32.61万元 |  | 0.4 | 32.61万元 |  |  | 0.4 |  |
|  |  |  |  | 森林质量精准提升单个林场补助标准 |  |  | =30万元/个 |  | 0.4 | 30万元/个 |  |  | 0.4 |  |
|  |  |  |  | "百场带千村"共建活动补助标准 |  |  | =8万元/个 |  | 0.4 | 8万元/个 |  |  | 0.4 |  |
|  |  |  |  | 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费成本把控 |  |  | ≤100万元 |  | 0.4 | 98万元 |  |  | 0.4 |  |
|  |  |  |  | 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费成本把控 |  |  | ≤180万元 |  | 0.5 | 178万元 |  |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用成本 |  |  | ≤50万元 |  | 0.4 | 50万元 |  |  | 0.4 |  |
|  |  |  |  | 一般办公设备购置成本 |  |  | ≤9.22万元 |  | 0.3 | 8.86万元 |  |  | 0.3 |  |
|  |  | 产出指标 |  | 森林蓄积量 |  |  | ≥2.1亿立方米 |  | 1 | 2.11亿立方米 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 食用林产品质量安全监测次数 |  |  | ≥270次 |  | 0.9 | 270次 |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 全市造林绿化面积 |  |  | ≥14.58万亩 |  | 1 | 16.44万亩 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 扶持森林康养基地家数 |  |  | ≥13家 |  | 0.9 | 14家 |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 市林业局办公大楼沿街外立面修缮 |  |  | =1项 |  | 0.9 | 1项 |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 森林质量精准提升完成数量 |  |  | ≥3500亩 |  | 0.9 | 3827亩 |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 开展“百场带千村”结对帮扶共建村的个数 |  |  | ≥26个 |  | 0.9 | 26个 |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费文本编制次数 |  |  | =1次 |  | 1 | 0次 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务文本编制次数 |  |  | ≥1次 |  | 0.9 | 1次 |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 年接待客流量 |  |  | ≥18万人次 |  | 0.9 | 23.04万人次 |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 购置设备数量 |  |  | =28台 |  | 0.8 | 28台 |  |  | 0.8 |  |
|  |  |  |  | 森林火灾高风险区综合治理成效 |  |  | =好 |  | 0.9 | 好 |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 市林业局办公大楼沿街外立面修缮工程验收通过率 |  |  | ≥100% |  | 0.9 | 100% |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 推动竹产业高质量发展 |  |  | =好 |  | 0.9 | 好 |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 国家林业碳汇试点市建设成效 |  |  | =好 |  | 0.9 | 好 |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | "百场带千村"建设项目验收通过率 |  |  | =100% |  | 0.90 | 100% |  |  | 0.90 |  |
|  |  |  |  | 森林质量精准提升项目验收通过率 |  |  | =100% |  | 0.91 | 100% |  |  | 0.91 |  |
|  |  |  |  | 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费文本编制验收达标率 |  |  | =100% |  | 0.95 | 0% |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费文本编制验收达标率 |  |  | =100% |  | 0.94 | 0% |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 卫生保洁完成率 |  |  | ≥100% |  | 0.9 | 100% |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 旅游安全 |  |  | =好 |  | 0.9 | 好 |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | ≥80% |  | 0.8 | 100% |  |  | 0.8 |  |
|  |  |  |  | 2023年度市本级林业专项资金（一）、（第二批）、（第三批）财政支出项目完成率 |  |  | ≥85% |  | 1.2 | 100% |  |  | 1.2 |  |
|  |  |  |  | 森林抚育年度任务完成率 |  |  | ≥90% |  | 0.8 | 109.3% |  |  | 0.8 |  |
|  |  |  |  | "百场带千村"共建项目完成率 |  |  | ≥90% |  | 0.8 | 100% |  |  | 0.8 |  |
|  |  |  |  | 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费文本编制进度达标率 |  |  | =100% |  | 0.8 | 100% |  |  | 0.8 |  |
|  |  |  |  | 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费文本编制进度达标率 |  |  | =100% |  | 0.8 | 100% |  |  | 0.8 |  |
|  |  |  |  | 仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用财政支出项目完成率 |  |  | =100% |  | 0.8 | 100% |  |  | 0.8 |  |
|  |  |  |  | 专项设备购置费工作完成时限 |  |  | =2023年12月31日 |  | 0.8 | 2023年12月13日 |  |  | 0.8 |  |
|  |  | 效益指标 |  | 林业产业总产值 |  |  | ≥1224亿元 |  | 4 | 1299.02亿元 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈签订贸易订单金额 |  |  | ≥500万元 |  | 2 | 535.79万元 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 改善办公环境质量 |  |  | =明显 |  | 1 | 明显 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 林业有害生物成灾率 |  |  | ≤3‰ |  | 1.2 | 2.34‰ |  |  | 1.2 |  |
|  |  |  |  | 森林生态系统功能改善程度 |  |  | =明显 |  | 1 | 明显 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费示范带动 |  |  | =明显 |  | 1 | 明显 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费示范带动 |  |  | =明显 |  | 1 | 明显 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 仙人谷国家森林公园免费开放 |  |  | =好 |  | 1 | 好 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 专项设备购置费保障单位正常运转 |  |  | =有效保障 |  | 0.9 | 有效保障 |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 专项设备购置费提高办公效率 |  |  | =提高 |  | 0.9 | 提高 |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 森林覆盖率 |  |  | ≥75.66% |  | 2 | 77.12% |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 森林生态系统生态效益发挥作用 |  |  | =明显 |  | 1 | 明显 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费改善生境 |  |  | =明显 |  | 1 | 明显 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费改善生境 |  |  | =明显 |  | 1 | 明显 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 生态公益林保护面积 |  |  | =857公顷 |  | 1 | 857公顷 |  |  | 1 |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意率 |  |  | ≥90% |  | 0.9 | 100% |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 社会群众对林业办公大楼外立面修缮满意度 |  |  | ≥90% |  | 0.7 | 100% |  |  | 0.7 |  |
|  |  |  |  | 社会群众对林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会举办的满意度 |  |  | ≥90% |  | 0.7 | 100% |  |  | 0.7 |  |
|  |  |  |  | "百场带千村“共建村村民满意度 |  |  | ≥85% |  | 0.9 | 97% |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 林场职工满意度 |  |  | ≥85% |  | 0.9 | 98% |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费林农社会满意度 |  |  | ≥90% |  | 0.8 | 0% |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费林农社会满意度 |  |  | ≥90% |  | 0.7 | 100% |  |  | 0.7 |  |
|  |  |  |  | 专项设备购置费职工满意度 |  |  | ≥80% |  | 0.7 | 100% |  |  | 0.7 |  |
|  |  |  |  | 游客满意度 |  |  | ≥85% |  | 0.7 | 96% |  |  | 0.7 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.68 |
| 评价结果 | ■优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分； □中 60分≤得分＜80分； □差 得分＜60分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 |  | 存在问题：1、有1个绩效目标偏离30%以上。2、有3个绩效目标未完成目标值。3.有1个明细项目预算执行率偏低。 建议：加快项目实施进度，提高资金支付率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 评价部门负责人（签字并盖公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |