| 事项名称 |  | 时限 |
| --- | --- | --- |
| 多审合一 | 建设、消防 | 15 |

小型工程建设项目审批流程图（50个工作日）

可能涉及的与基本流程同步进行

的审批事项

| 责任单位 | 项目审批 |  | 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境局 | 或 | 建设项目环境影响登记表 | 即办 |

备注：环评在开工前完成即可。

公用服务事项

| 项目审批 | 责任单位 | 时限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 | 恒源供水公司 | 15 | 15 |
| 电 | 国网电力 | 15 |  |
| 燃气 | 三明中燃 | 15 |  |
| 广电 | 广电网络 | 15 |  |
| 通信 | 通信办 | 15 |  |

中介服务事项

工程建设许可阶段7个工作日

| 责任单位 | 项目审批 | 时限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然资源局 | 建设用地规划许可证 | 2 | 7 |
|  | 建设用地批准证核发 | 5 |  |
|  | 建设工程规划许可证（建设设计方案审查） | 7 |  |

备注：小型企业投资项目免于提交景观艺术评审，三维建模，日照分析（邻近学校、医院、住宅区的除外）等材料。

牵头部门：自然资源局

建设审批基本流程

合计

竣工验收阶段6个工作日

牵头部门：住建局

| 责任单位 | 项目审批 |  | 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住建局 | 竣工限时联合验收 | 建设工程消防验收或建设工程消防验收(备案抽查） | 6 |
|  |  | 质量竣工验收监督 |  |
|  |  | 建设工程档案专项验收 |  |
| 自然资源局 |  | 建设工程规划条件核实意见书 |  |
| 住建局 |  | 建设工程竣工验收备案 | 即办 |

牵头部门：住建局

施工许可阶段5个工作日

| 责任单位 | 项目审批 | 时限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住建局 | 建设工程消防设计审查 | 5 | 5 |
|  | 建筑工程施工许可证 | 即办 |  |
| 人防办 | 城市新建民用建筑易地修建防空地下室审批 | 1 |  |

项目策划生成阶段

业主单位“多规合一”平台提出申请

| 责任单位 | 通过“多规合一”平台生成项目基本信息，形成预选址意见 |
| --- | --- |
| 自然资源局 发改委 |  |

项目策划生成后，启动土地征收和用地报批相关前期工作

| 事项名称 |  | 时限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 多测合一 | 土地核验 | 20 | 20 |
|  | 规划核验 | 20 |  |
|  | 不动产测绘 | 20 |  |